## รายงานสถานะโครงการ
รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
ประจำเดือน มีนาคม 2563
ปีงบประมาณ | ประเภทงบประมาณ | กรอบงบที่ได้รับจัดสรร |  | การอนุมัติโครงการ |  |  | ณ 30 กันยายน 61 |  |  |  |  | ณ 30 กันยายน 62 | [5 empty] | ดำเนินการปี 2563 |  |  |  |  | อนุมัติสะสม | เบิกจ่ายสะสม | รับคืนเงินสะสม | เบิกจ่ายจริงสะสม | คงเหลือ รอเบิกจ่าย | ร้อยละ การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือที่สามารถ อนุมัติได้
|  | ครัวเรือน | จำนวนเงิน | ครัวเรือน |  |  | อนุมัติ | เบิกจ่าย | รับเงินคืนจากชุมชน | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือยกไป | อนุมัติ | คืนงบประมาณ | เบิกจ่าย | รับเงินคืนจากชุมชน | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือยกไป | อนุมัติ | คืนงบประมาณ | เบิกจ่าย | รับเงินคืนจากชุมชน | เบิกจ่ายจริง
|  |  |  | อนุมัติ | ยกเลิก | สุทธิ
2559 | 1. งบสนับสนุนชุมชน | [5 empty] | 82099700 | 95896958 | 0 | 95896958 | -13797258 | 0 | 17917500 | 5814450 | อยู่ระหว่างการรับคืนเงินจากชุมชน | 5814450 | -38647408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64182200 | 101711408 | อยู่ระหว่างการรับคืนเงินจากชุมชน |  | -38647408
| สาธารณูปโภค (บ81114) | [5 empty] | 53538200 | 61965908 |  | 61965908 | -8427708 |  | 11550000 | 4956950 |  | 4956950 | -26052858 |  |  |  |  | 0 | 41988200 | 66922858 |  |  | -26052858
| อุดหนุน (บ83014) | [5 empty] | 26175000 | 31585000 |  | 31585000 | -5410000 |  | 5775000 | 832500 |  | 832500 | -12017500 |  |  |  |  | 0 | 20400000 | 32417500 |  |  | -12017500
| บริหารจัดการ (บ81714) | [5 empty] | 2386500 | 2346050 |  | 2346050 | 40450 |  | 592500 | 25000 |  | 25000 | -577050 |  |  |  |  | 0 | 1794000 | 2371050 |  |  | -577050
| 2.งบช่วยเหลือและสนับสนุนภาคี | [5 empty] | 134294866.96 | 122069729.96 | 0 | 122069729.96 | 12225137 | 473994 | 18882000 | 720000 |  | 720000 | -6902869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115886860.96 | 122789729.96 |  |  | -6902869
| งบช่วยเหลือฯ (บ84014) | [5 empty] | 109712000 | 105320000 |  | 105320000 | 4392000 |  | 18432000 | 720000 |  | 720000 | -14760000 |  |  |  |  | 0 | 91280000 | 106040000 |  |  | -14760000
| งบช่วยเหลือแนวเขื่อน (บ84114) | [5 empty] | 24582866.96 | 16749729.96 |  | 16749729.96 | 7833137 | 473994 | 450000 |  |  | 0 | 7857131 |  |  |  |  | 0 | 24606860.96 | 16749729.96 |  |  | 7857131
| รวม | 3810 | 304800000 | 3874 | 3058 | 816 | 216394566.96 | 217966687.96 | 25510831 | 217966687.96 | 22820510 | 473994 | 36799500 | 6534450 | 10753327 | 6534450 | -9286119 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 180069060.96 | 224501137.96 | 36489158 | 188011979.96 | -9061119 | 124.675 | 124730939.04
2560 | 1. งบสนับสนุนชุมชน |  | 703953600 |  |  |  | 560098612 | 365969062 | 0 | 365969062 | 194129550 | 2962100 | 25699500 | 47688599 | 0 | 47688599 | 123703551 | 2843000 | 779000 | 2666000 | 0 | 2666000 | 539425212 | 416323661 | 0 | 0 | 123101551
| สนับสนุนการพัฒนา (ค86568) |  | 338112000 |  |  |  | 269194112 | 143893034 |  | 143893034 | 125301078 | 1489600 | 8912000 | 32228877 |  | 32228877 | 85649801 | 1368000 | 144000 | 1296000 |  | 1296000 | 262995712 | 177417911 |  |  | 85577801
| ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (ค86668) |  | 365841600 |  |  |  | 290904500 | 222076028 |  | 222076028 | 68828472 | 1472500 | 16787500 | 15459722 |  | 15459722 | 38053750 | 1475000 | 635000 | 1370000 |  | 1370000 | 276429500 | 238905750 |  |  | 37523750
| 2. งบบริหารจัดการ |  | 47406400 |  |  |  | 47406400 | 47406400 | 0 | 47406400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47406400 | 47406400 | 0 | 0 | 0
| ค่าบริหารจัดการองค์กร |  | 3756800 |  |  |  | 3756800 | 3756800 |  | 3756800 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3756800 | 3756800 |  |  | 0
| ค่าดำเนินงานศปก.ทชค. |  | 43649600 |  |  |  | 43649600 | 43649600 |  | 43649600 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 43649600 | 43649600 |  |  | 0
| รวม | 4696 | 751360000 | 4185 | 267 | 3918 | 607505012 | 413375462 | 27500 | 413375462 | 194157050 | 2962100 | 25699500 | 47688599 | 10000 | 47688599 | 123741051 | 2843000 | 779000 | 2666000 | 45000 | 2666000 | 586831612 | 463730061 | 82500 | 463647561 | 123184051 | 79.0227 | 164528388
2561 | 1. งบสนับสนุนคลองลาดพร้าว (ค86700) | 1594 | 35992328 |  |  |  | 35782328 | 31339608 | 0 | 31339608 | 4442720 | 0 | 0 | 2534940 | 0 | 2534940 | 1907780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35782328 | 33874548 | 0 | 0 | 1907780 |  | 210000
| ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม |  | 12303600 |  |  |  | 12147000 | 10062000 |  | 10062000 | 2085000 |  |  | 1314000 |  | 1314000 | 771000 |  |  |  |  | 0 | 12147000 | 11376000 |  |  | 771000
| ค่าบริหารจัดการ สผ. |  | 2845650 |  |  |  | 2792250 | 1966370 |  | 1966370 | 825880 |  |  |  |  | 0 | 825880 |  |  |  |  | 0 | 2792250 | 1966370 |  |  | 825880
| ค่าสนับสนุนกลไกติดตามประเมินผล |  | 4569800 |  |  |  | 4569800 | 3037960 |  | 3037960 | 1531840 |  |  | 1220940 |  | 1220940 | 310900 |  |  |  |  | 0 | 4569800 | 4258900 |  |  | 310900
| งบบริหารจัดการ (สผ. ส่วนกลาง) |  | 273278 |  |  |  | 273278 | 273278 |  | 273278 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 273278 | 273278 |  |  | 0
| ค่าดำเนินงานศปก.ทชค. |  | 16000000 |  |  |  | 16000000 | 16000000 |  | 16000000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 16000000 | 16000000 |  |  | 0
2562 | 2. งบสนับสนุนคลองลาดพร้าว (ค86700) |  | 15189000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10127637 | 0 | 5211738 | 0 | 5211738 | 4915899 | 4023140 | 0 | 6654249 | 0 | 6654249 | 14150777 | 11865987 | 0 | 0 | 2284790 |  | 1038223
| ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม |  | 7689000 | [6 empty] | 0 | 0 | 5607000 |  | 4389000 |  | 4389000 | 1218000 | 3879000 |  | 4701000 |  | 4701000 | 9486000 | 9090000 |  |  | 396000
| ค่าบริหารจัดการ สผ. |  | 5600062 | [6 empty] | 0 | 0 | 4120699 |  | 422800 |  | 422800 | 3697899 | 144140 |  | 1953249 |  | 1953249 | 4264839 | 2376049 |  |  | 1888790
| ค่าสนับสนุนกลไกติดตามประเมินผล |  | 1500000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| งบบริหารจัดการ (สผ. ส่วนกลาง) |  | 399938 | [6 empty] | 0 | 0 | 399938 |  | 399938 |  | 399938 | 0 |  |  |  |  | 0 | 399938 | 399938 |  |  | 0
| 3. งบสนับสนุนคลองเปรม (ค86700) | 927 | 148498672 | 927 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145284360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145284360 | 0 | 0 | 72906800 | 0 | 72906800 | 145284360 | 72906800 | 0 | 72906800 | 72377560 |  | 3214312
| สาธารณูปโภค (50,000) |  | 46350000 | [6 empty] | 0 | 0 | 46350000 | 0 |  |  | 0 | 46350000 |  |  | 23235000 |  | 23235000 | 46350000 | 23235000 |  | 23235000 | 23115000
| อุดหนุนเพื่อที่อยู่อาศัย (25,000) |  | 23175000 | [6 empty] | 0 | 0 | 23175000 | 0 |  |  | 0 | 23175000 |  |  | 11675000 |  | 11675000 | 23175000 | 11675000 |  | 11675000 | 11500000
| ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (72,000) |  | 66744000 | [6 empty] | 0 | 0 | 66744000 | 0 |  |  | 0 | 66744000 |  |  | 33624000 |  | 33624000 | 66744000 | 33624000 |  | 33624000 | 33120000
| งบบริหารจัดการ 5% |  | 2082500 | [6 empty] | 0 | 0 | 2082500 | 0 |  |  | 0 | 2082500 |  |  | 532500 |  | 532500 | 2082500 | 532500 |  | 532500 | 1550000
| งบบริหารจัดการ (เครือข่าย/สำนักฯคลอง) |  | 3214312 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| งบบริหารจัดการ (สผ.ส่วนกลาง/ชุมชน) |  | 6932860 | [6 empty] | 0 | 0 | 6932860 | 0 |  |  | 0 | 6932860 |  |  | 3840300 |  | 3840300 | 6932860 | 3840300 |  | 3840300 | 3092560
| งบบริหารจัดการ (สผ. ชุมชน) |  | 9242062 | [23 empty] | 0
| งบบริหารจัดการ (สผ. ส่วนกลาง) |  | 249938 |  |  |  | 249938 | 249938 | [18 empty] | 0
| รวม | 2521 | 199680000 | 927 | 0 | 927 | 35782328 | 31339608 | 0 | 31339608 | 4442720 | 155411997 | 0 | 7746678 | 0 | 7746678 | 152108039 | 4023140 | 0 | 79561049 | 0 | 79561049 | 195217465 | 118647335 | 0 | 118647335 | 76570130 | 60.777 | 4462535
2563 | 1. งบสนับสนุนคลองเปรม (86800) | 3115 | 548240000 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75214500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75214500 | 0 | 0 | 0 | 75214500 | 0 | 0
| สาธารณูปโภค (50,000) |  | 155750000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 24500000 |  |  |  | 0 | 24500000 | 0 |  | 0 | 24500000
| อุดหนุนเพื่อที่อยู่อาศัย (25,000) |  | 77875000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 12250000 |  |  |  | 0 | 12250000 | 0 |  | 0 | 12250000
| ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (72,000) |  | 224280000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 35280000 |  |  |  | 0 | 35280000 | 0 |  | 0 | 35280000
| งบบริหารจัดการ 5% |  | 7787500 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1217500 |  |  |  | 0 | 1217500 | 0 |  | 0 | 1217500
| งบมาตรการสิ่งแวดล้อมชุมชน (สผ.4) |  | 43610000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1967000 |  |  |  | 0 | 1967000 | 0 |  | 0 | 1967000
| งบบริหารจัดการโครงการ |  | 4233908 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| งบบริหารโครงการ สำนักฯคลอง |  | 34703592 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| รวม | 3115 | 548240000 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75214500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75214500 | 0 | 0 | 0 | 75214500 | 0 | 473025500
รวมทั้งสิ้น |  | 14142 | 1804080000 | 9476 | 3325 | 6151 | 859681906.96 | 662681757.96 | 25538331 | 662681757.96 | 221420280 | 158848091 | 62499000 | 61969727 | 10763327 | 61969727 | 266562971 | 82080640 | 779000 | 82227049 | 270000 | 82227049 | 1037332637.96 | 806878533.96 | 36571658 | 770306875.96 | 265907562 | 77.784 | 766747362.04
หมายเหตุ | 1. เงินคงเหลือรอเบิกจ่ายของปีงบประมาณ 2559 ถูกหักลบเนื่องจากชุมชนเพิ่มสินถมยา มีการเบิกจ่ายและคืนงบประมาณ จำนวน 1,118,200 บาท (ฐานของสน.บ้านมั่นคง)
2. งบประมาณปี 2560 คงเหลือรอเบิกจ่าย หักลบ เงินคืนงบบริหารจัดการของสค.เลียบคลองสองสามัคคี จก. จำนวน 700 บาท เนื่องจากนับว่าเป็นผลการเบิกจ่ายไปแล้ว (สน.การเงินนับเป็นรายได้)
3. งบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไล่รื้อ ปี 2560 (84500) ของกองทุนสหกรณ์เคหสถานออมทรัพย์ร่วมใจ 1 เพื่อที่อยู่อาศัย มีการอนุมัติและเบิกจ่ายโดยอำนาจของผู้อำนวยการสถาบันฯ จำนวน 292,000 บาท
4. งบประมาณปี 2562 ค่าดำเนินงานศปก.ทชค. งบประมาณ 16,000,000 บาท มีการนำงบค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง 2561 มาใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 13,713,885.58 บาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
Note on R7: หักลบ ชช.เพิ่มสินถมยา : 1,118,200.-
Note on AB7: หักลบ ชช.เพิ่มสินถมยา : 1,118,200.-
Note on X26: ยอดบันทึกใหม่ ณ ธค. : 14,241,599.78 บาท ยอดการเงินยืนยัน :13,713,885.58 บาท

## ภาพรวมเบิกจ่าย
ภาพรวมผลการเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ปีงบประมาณ | ณ 30 ก.ย. 61 | ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | [41 empty] | ณ 30 ก.ย. 62 | ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
| คงเหลือยกไป เบิกจ่ายปี 2562 | อนุมัติระหว่างปี | [11 empty] | อนุมัติ ระหว่างปี | คืน/ยกเลิก ระหว่างปี | [11 empty] | คืนงบประมาณระหว่างปี | เบิกจ่ายระหว่างปี | [11 empty] | เบิกจ่ายระหว่างปี | รับคืนเงินจากชุมชน | ร้อยละเบิกจ่าย | คงเหลือ | คงเหลือยกไป เบิกจ่ายปี 2563 | อนุมัติระหว่างปี | [11 empty] | อนุมัติ ระหว่างปี | คืน/ยกเลิก ระหว่างปี | [11 empty] | คืนงบประมาณระหว่างปี | เบิกจ่ายระหว่างปี | [11 empty] | เบิกจ่ายระหว่างปี | รับคืนเงินจากชุมชน | ร้อยละเบิกจ่าย | คงเหลือ
|  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 | [5 empty] | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |  | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63
2557-2559 | 22820510 | 0 | 0 | 473994 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 473994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34534500 | 2250000 |  |  |  | 15000 |  |  | 36799500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 955250 |  | 4014200 | 0 | 0 | 1565000 | 6534450 | 10753327 | -237.4722 | -9286119 | -9286119 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 225000 | 0 | -9061119
2560 | 194157050 | 0 | 570100 | 0 | [5 empty] | 2392000 |  |  |  | 2962100 | [10 empty] | 10000 | 25689500 | 25699500 | 0 | 1259486 | 0 | 6202183 | 26426080 |  | 444750 |  |  | 2671000 | 0 | 10685100 | 47688599 | 10000 | 27.8182 | 123741051 | 123741051 |  |  |  | 2843000 | [8 empty] | 2843000 | [5 empty] | 779000 | [6 empty] | 779000 | 2372000 | 294000 | [10 empty] | 2666000 | 45000 | 2.1184 | 123184051
2561 | 4442720 | 0 | 210000 | 1242000 |  | 54000 | 1083000 |  |  | 5694050 |  | 91231300 | 55497709 | 155012059 | [12 empty] | 0 | 0 | 1254000 | 0 | 0 | 60000 | 1242000 |  | 1137000 | 1220940 |  | 1572000 | 860800 | 7346740 |  | 4.6074 | 152108039 | 152108039 |  |  |  | 3753140 |  | 270000 | [6 empty] | 4023140 | [12 empty] | 0 | 1402400 | 23431949 | 147000 |  | 40457250 | 14122450 | [6 empty] | 79561049 | 0 | 50.9578 | 76570130
2563 | [43 empty] | 0 | [5 empty] | 75214500 | [6 empty] | 75214500 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 75214500
รวม | 221420280 | 0 | 780100 | 1715994 | 0 | 54000 | 1083000 | 0 | 0 | 8086050 | 0 | 91231300 | 55497709 | 158448153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34534500 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 10000 | 25689500 | 62499000 | 0 | 2513486 | 0 | 6202183 | 26486080 | 1242000 | 1400000 | 1137000 | 5235140 | 2671000 | 1572000 | 13110900 | 61569789 | 10763327 | 18.7637 | 266562971 | 266562971 | 0 | 0 | 0 | 6596140 | 0 | 75484500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82080640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779000 | 3774400 | 23725949 | 147000 | 0 | 40457250 | 14122450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82227049 | 270000 | 23.6193 | 265907562
สรุป
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวม | [13 empty] | 61569789 | (ศูนย์บาทถ้วน) | [11 empty] | บาท | (หกสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) | [11 empty] | 3549400 | [16 empty] | 82227049 | (ศูนย์บาทถ้วน) | [11 empty] | บาท | (แปดสิบสองล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่สิบเก้าบาทถ้วน)
คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน | [13 empty] | 266562971 | (ศูนย์บาทถ้วน) | [11 empty] | บาท | (สองร้อยหกสิบหกล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) | [28 empty] | 265907562 | (ศูนย์บาทถ้วน) | [11 empty] | บาท | (สองร้อยหกสิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)
หมายเหตุ
งบประมาณปี 2557-2559 ดำเนินการปี 2560 และ 2562 (งบบ้านมั่นคง)
งบประมาณปี 2560 ดำเนินการปี 2560 - 2563
1.งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค ค86568
2.งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส ค86668
งบประมาณปี 2561 ดำเนินการปี 2561 - 2563 (งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง ค86700)
งบประมาณปี 2563 (โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86800)