## รายงานสถานะโครงการ
รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ปีงบประมาณ | ประเภทงบประมาณ | กรอบงบที่ได้รับจัดสรร |  | การอนุมัติโครงการ |  |  |  | การเบิกจ่าย สะสม | รับเงินคืน จากชุมชน | การเบิกจ่ายจริง | คงเหลือ รอเบิกจ่าย | ร้อยละ การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือที่สามารถ อนุมัติได้ | งบประมาณคงเหลือจากงบที่ได้รับจัดสรร
|  | ครัวเรือน | จำนวนเงิน | ครัวเรือน |  |  | จำนวนเงินอนุมัติ สุทธิ
|  |  |  | อนุมัติ | ยกเลิก | สุทธิ
2559 | 1. งบสนับสนุนชุมชน | [5 empty] | 64182200 | 101711408 | อยู่ระหว่างการรับคืนเงินจากชุมชน |  | -37529208
| สาธารณูปโภค (บ81114) | [5 empty] | 41988200 | 66922858 |  |  | -24934658
| อุดหนุน (บ83014) | [5 empty] | 20400000 | 32385000 |  |  | -11985000
| บริหารจัดการ (บ81714) | [5 empty] | 1794000 | 2403550 |  |  | -609550
| 2.งบช่วยเหลือและสนับสนุนภาคี | [5 empty] | 115886860.96 | 122789729.96 |  |  | -6902869
| งบช่วยเหลือฯ (บ84014) | [5 empty] | 91280000 | 106040000 |  |  | -14760000
| งบช่วยเหลือแนวเขื่อน (บ84114) | [5 empty] | 24606860.96 | 16749729.96 |  |  | 7857131
| รวม | 3810 | 304800000 | 3874 | 3058 | 816 | 180069060.96 | 224501137.96 | 36489158 | 188011979.96 | -9061119 | 104.411 | 124730939.04 | 116788020.04
2560 | 1. งบสนับสนุนชุมชน |  | 703953600 |  |  |  | 537217212 | 416167161 | 25700 |  | 121050051
| สนับสนุนการพัฒนา (ค86568) |  | 338112000 |  |  |  | 261627712 | 177273911 |  |  | 84353801
| ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (ค86668) |  | 365841600 |  |  |  | 275589500 | 238893250 | 25700 |  | 36696250
| 2. งบบริหารจัดการ |  | 47406400 |  |  |  | 47406400 | 47406400 | 0 |  | 0
| ค่าบริหารจัดการองค์กร |  | 3756800 |  |  |  | 3756800 | 3756800 |  |  | 0
| ค่าดำเนินงานศปก.ทชค. |  | 43649600 |  |  |  | 43649600 | 43649600 |  |  | 0
| รวม | 4696 | 751360000 | 4166 | 265 | 3901 | 584623612 | 463573561 | 25700 | 463547861 | 121075051 | 79.29 | 166736388 | 287812139
2561 | 1. งบสนับสนุนคลองลาดพร้าว (ค86700) | 1594 | 35992328 |  |  |  | 35782328 | 33874548 |  |  | 1907780 |  | 210000 | 2117780
| ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม |  | 12303600 |  |  |  | 12147000 | 11376000 |  |  | 771000
| ค่าบริหารจัดการ สผ. |  | 2845650 |  |  |  | 2792250 | 1966370 |  |  | 825880
| ค่าสนับสนุนกลไกติดตามประเมินผล |  | 4569800 |  |  |  | 4569800 | 4258900 |  |  | 310900
| งบบริหารจัดการ (สผ. ส่วนกลาง) |  | 273278 |  |  |  | 273278 | 273278 |  |  | 0
| ค่าดำเนินงานศปก.ทชค. |  | 16000000 |  |  |  | 16000000 | 16000000 |  |  | 0
2562 | 2. งบสนับสนุนคลองลาดพร้าว (ค86700) |  | 15189000 |  |  |  | 10127637 | 7747587 |  |  | 2380050 |  | 5061363 | 7441413
| ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม |  | 7689000 |  |  |  | 5607000 | 5334000 |  |  | 273000
| ค่าบริหารจัดการ สผ. |  | 5600062 |  |  |  | 4120699 | 2013649 |  |  | 2107050
| ค่าสนับสนุนกลไกติดตามประเมินผล |  | 1500000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| งบบริหารจัดการ (สผ. ส่วนกลาง) |  | 399938 |  |  |  | 399938 | 399938 |  |  | 0
| 3. งบสนับสนุนคลองเปรม (ค86700) | 927 | 148498672 | 927 | 0 | 927 | 145284360 | 22298500 |  |  | 122985860 |  | 3214312 | 126200172
| สาธารณูปโภค (50,000) |  | 46350000 |  |  |  | 46350000 | 8080000 |  |  | 38270000
| อุดหนุนเพื่อที่อยู่อาศัย (25,000) |  | 23175000 |  |  |  | 23175000 | 3250000 |  |  | 19925000
| ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (72,000) |  | 66744000 |  |  |  | 66744000 | 9360000 |  |  | 57384000
| งบบริหารจัดการ 5% |  | 2082500 |  |  |  | 2082500 | 147000 |  |  | 1935500
| งบบริหารจัดการ (เครือข่าย/ศปก.ทชค.) |  | 3214312 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| งบบริหารจัดการ (สผ.ส่วนกลาง/ชุมชน) |  | 6932860 |  |  |  | 6932860 | 1461500 |  |  | 5471360
| งบบริหารจัดการ (สผ. ชุมชน) |  | 9242062 | [7 empty] | 0
| งบบริหารจัดการ (สผ. ส่วนกลาง) |  | 249938 |  |  |  | 249938 | 249938 |  |  | 0
| รวม | 2521 | 199680000 | 927 | 0 | 927 | 191194325 | 63920635 | 0 | 63920635 | 127273690 | 33.4323 | 8485675 | 135759365
รวมทั้งสิ้น |  | 11027 | 1255840000 | 8967 | 3323 | 5644 | 955886997.96 | 751995333.96 | 36514858 | 715480475.96 | 239287622 | 74.8499 | 299953002.04 | 540359524.04
หมายเหตุ | 1. เงินคงเหลือรอเบิกจ่ายของปีงบประมาณ 2559 ถูกหักลบเนื่องจากชุมชนเพิ่มสินถมยา มีการเบิกจ่ายและคืนงบประมาณ จำนวน 1,118,200 บาท (ฐานของสน.บ้านมั่นคง)
2. งบปีงบประมาณ 2560 คงเหลือรอเบิกจ่าย หักลบ เงินคืนงบบริหารจัดการของสค.เลียบคลองสองสามัคคี จก. จำนวน 700 บาท เนื่องจากนับว่าเป็นผลการเบิกจ่ายไปแล้ว (สน.การเงินนับเป็นรายได้)
3. งบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไล่รื้อ ปี 2560 (84500) ของกองทุนสหกรณ์เคหสถานออมทรัพย์ร่วมใจ 1 เพื่อที่อยู่อาศัย มีการอนุมัติและเบิกจ่ายโดยอำนาจของผู้อำนวยการสถาบันฯ จำนวน 292,000 บาท
Note on J16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: รับเงินคืน 25,700.- ดังนี้ -ลาดพร้าวร่วมใจ : 12,500.- -สนามมวย ทอ. : 25,000.- -เรียกเงินคืนค่าพวงหรีด : 700.- -พหลโยธิน 32 : 10,000.-

## ภาพรวมเบิกจ่าย
ภาพรวมผลการเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
งบประมาณปี | ณ 30 ก.ย. 61 | ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | [41 empty] | ณ 30 ก.ย. 62 | ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
| คงเหลือยกไป เบิกจ่ายปี 2562 | อนุมัติระหว่างปี | [11 empty] | อนุมัติ ระหว่างปี | คืน/ยกเลิก ระหว่างปี | [11 empty] | คืนงบประมาณระหว่างปี | เบิกจ่ายระหว่างปี | [11 empty] | เบิกจ่ายระหว่างปี | รับคืนเงินจากชุมชน | ร้อยละเบิกจ่าย | คงเหลือ | คงเหลือยกไป เบิกจ่ายปี 2563 | อนุมัติระหว่างปี | [11 empty] | อนุมัติ ระหว่างปี | คืน/ยกเลิก ระหว่างปี | [11 empty] | คืนงบประมาณระหว่างปี | เบิกจ่ายระหว่างปี | [11 empty] | เบิกจ่ายระหว่างปี | รับคืนเงินจากชุมชน | ร้อยละเบิกจ่าย | คงเหลือ
|  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 | [5 empty] | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62
2557-2559 | 22820510 | 0 | 0 | 473994 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 473994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34534500 | 2250000 |  |  |  | 15000 |  |  | 36799500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 955250 |  | 4014200 | 0 | 0 | 1565000 | 6534450 | 10753327 | -237.4722 | -9286119 | -9286119 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 225000 | 0 | -9061119
2560 | 194157050 | 0 | 570100 | 0 | [5 empty] | 2392000 |  |  |  | 2962100 | [10 empty] | 10000 | 25689500 | 25699500 | 0 | 1259486 | 0 | 6202183 | 26426080 |  | 444750 |  |  | 2671000 | 0 | 10685100 | 47688599 | 10000 | 27.8182 | 123741051 | 123741051 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 2372000 | 294000 | [10 empty] | 2666000 | 0 | 2.1545 | 121075051
2561 | 4442720 | 0 | 210000 | 1242000 |  | 54000 | 1083000 |  |  | 5694050 |  | 91231300 | 55497709 | 155012059 | [12 empty] | 0 | 0 | 1254000 | 0 | 0 | 60000 | 1242000 |  | 1137000 | 1220940 |  | 1572000 | 860800 | 7346740 |  | 4.6074 | 152108039 | 152108039 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1402400 | 23431949 | [10 empty] | 24834349 | 0 | 16.3268 | 127273690
รวม | 221420280 | 0 | 780100 | 1715994 | 0 | 54000 | 1083000 | 0 | 0 | 8086050 | 0 | 91231300 | 55497709 | 158448153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34534500 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 10000 | 25689500 | 62499000 | 0 | 2513486 | 0 | 6202183 | 26486080 | 1242000 | 1400000 | 1137000 | 5235140 | 2671000 | 1572000 | 13110900 | 61569789 | 10763327 | 18.7637 | 266562971 | 266562971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3774400 | 23725949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500349 | 225000 | 10.3079 | 239287622
สรุป
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวม | [13 empty] | 61569789 | (ศูนย์บาทถ้วน) | [11 empty] | บาท | (หกสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) | [11 empty] | 27275349 | [16 empty] | 27500349 | (ศูนย์บาทถ้วน) | [11 empty] | บาท | (ยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนสามร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)
คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน | [13 empty] | 266562971 | (ศูนย์บาทถ้วน) | [11 empty] | บาท | (สองร้อยหกสิบหกล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) | [28 empty] | 239287622 | (ศูนย์บาทถ้วน) | [11 empty] | บาท | (สองร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)
หมายเหตุ
งบประมาณปี 2557-2559 ดำเนินการปี 2560 และ 2563 (งบบ้านมั่นคง)
งบประมาณปี 2560 ดำเนินการปี 2560 - 2563
1.งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค ค 86568
2.งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส ค 86668
งบประมาณปี 2561 ดำเนินการปี 2561 - 2563
1.งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง ค86700