สรุปผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

เดือนตุลาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563

การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 
ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2562 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ และงบพัฒนากระบวนเมือง โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 5,644 ครัวเรือน 266,562,971 บาท

การดำเนินงานปี 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีการปรับพื้นที่ดำเนินงานทั้งในคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ คือ เขตสายไหมและดอนเมือง เขตหลักสี่และบางเขน เขตจตุจักร เขตห้วยขวางและวังทองหลาง และจังหวัดปทุมธานี และสนับสนุนงบพัฒนากระบวนเมือง 
โดยมีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,881 ครัวเรือน 301,702,640 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 
2 ครัวเรือน 779,000 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 16,000,500 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 122,465,689 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.99 ส่งผลให้ ณ 30 มิถุนายน 2563 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 7,523 ครัวเรือน 461,021,422 บาท รายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ  ทั้งนี้ อยู่ระหว่างติดตามให้ชุมชนโอนเงินคืน คือ ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธาฯ จำนวน 1,437,750 บาท โดยเป็นงบโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง งบประมาณปี 2557-2559 (ซึ่งเมื่อได้รับโอนเงินคืนจากชุมชนแล้ว 
จะส่งผลให้คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 7,523 ครัวเรือน 462,459,172 บาท)

การดำเนินงานของ ศปก.ทชค. แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

โครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง ปี 2557-2559

1.1 การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2559 
มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 4 พื้นที่ โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 816 ครัวเรือน -17,143,250 บาท

การดำเนินงานปี 2563 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน - ครัวเรือน จำนวนเงิน - บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน - ครัวเรือน - บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน - บาท ส่งผลให้ ณ 30 มิถุนายน 2563 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 816 ครัวเรือน -1,412,750 บาท (ซึ่งเป็นงบประมาณที่ชุมชนเบิกเกินกรอบหลังจากหักคืนครัวเรือนและงบประมาณบางส่วนแล้ว) รายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ     อยู่ระหว่างติดตามให้ชุมชนโอนเงินคืน คือ ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธาฯ จำนวน 1,437,750 บาท

1.1.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ 749 ครัวเรือน จำนวนเงิน  121,437,500 บาท

1.1.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน 
จำนวน 1 โครงการ 22 ครัวเรือน เบิกจ่าย 1,565,000 บาท คงเหลือ 25,000 บาท (ซึ่งเป็นงบบริหารปรับปรุงชุมชน สำหรับภาคี)

1.1.3 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 1 โครงการ 45 ครัวเรือน เบิกจ่ายแล้ว 8,165,250 บาท ติดตามให้ชุมชนโอนเงินคืน จำนวนเงิน 1,437,750 บาท (ซึ่งเป็นงบประมาณที่ชุมชนเบิกเกินกรอบหลังจากหักคืนครัวเรือนและงบประมาณบางส่วนแล้ว)

1.2 การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2559-2561 
งบประมาณช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าว 
พ.ศ.2560 โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 7,857,131 บาท

การดำเนินงานปี 2563 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวนเงิน - บาท มีการรับโอนเงินคืนจากชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา จำนวน 225,000 บาท ส่งผลให้ ณ 30 มิถุนายน 2563 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 2 ชุมชน 8,082,131 บาท รายละเอียดดังนี้

1.2.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ จำนวน 
4 โครงการ จำนวนเงิน 16,749,729.96 บาท

1.2.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับอนุมัติงบโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ 
จำนวนเงิน 8,082,131 บาท

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี 2560-2563

2.1 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2562 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 3,901 ครัวเรือน 130,564,730 บาท

การดำเนินงานปี 2563 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 19 ครัวเรือน จำนวนเงิน 7,402,640 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 2 ครัวเรือน 779,000 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 45,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 19,813,139 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.60 ส่งผลให้ ณ 30 มิถุนายน 2563 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 117,420,231 บาท รายละเอียดดังนี้

2.1.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว

- จำนวน 20 โครงการ 1,133 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น  183,494,310 บาท

2.1.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน

- จำนวน 29 โครงการ 2,785 ครัวเรือน เบิกจ่าย 272,289,060 บาท คงเหลือ 117,420,231 บาท

2.2 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2562 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 927 ครัวเรือน 145,284,360 บาท

การดำเนินงานปี 2563 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน - ครัวเรือน จำนวนเงิน - บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน - ครัวเรือน - บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน - บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 101,766,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.79 ส่งผลให้ ณ 30 มิถุนายน 2563 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 43,517560 บาท รายละเอียดดังนี้

2.2.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน

-  จำนวน 4 โครงการ 927 ครัวเรือน เบิกจ่าย 101,766,800 บาท คงเหลือ 43,517,560 บาท

2.3 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2563 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร

การดำเนินงานปี 2563 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,862 ครัวเรือน จำนวนเงิน 294,300,000 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน - ครัวเรือน - บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน - บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ - ส่งผลให้ ณ 30 มิถุนายน 2563 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 293,414,250 รายละเอียดดังนี้

2.3.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน

- จำนวน 1 โครงการ 6 ครัวเรือน เบิกจ่าย 885,750 บาท คงเหลือ 3,750 บาท (ซึ่งเป็นงบบริหารปรับปรุงชุมชน สำหรับภาคี)

2.3.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับอนุมัติงบโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย

- จำนวน 14 โครงการ 1,634 ครัวเรือน คงเหลือ 293,410,500 บาท

ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการเบิกจ่ายแล้ว และยังมีแผนการเบิกจ่าย

โครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณงวดต่อไปได้ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน ซึ่งเกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง เช่น จากสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้ไม่สามารถก่อสร้างบ้านตามแผน หรือเนื่องจากบริเวณริมคลองมีพื้นที่ทางเข้าออกชุมชนที่จำกัด ส่งผลให้การขนย้ายเศษซากสิ่งปลูกสร้างหรือการขนส่งวัสดุงานก่อสร้างเป็นไปได้ยาก เป็นต้น นอกจากนี้ยังติดปัญหากลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการที่ไม่ยอมรื้อย้ายบ้านเดิมออกจากพื้นที่ ส่งผลให้ไม่สามารถสร้างบ้านใหม่ได้ตามแผนงาน

ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย

1. มีการอนุมัติงบประมาณค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม สำหรับโครงการที่ไม่สามารถสร้างบ้านได้ตามแผนงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก ซึ่งโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามแผนงาน โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องในปี 2563

2. ปัจจุบันยังมีกลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมโครงการหรือกลุ่มผู้ไม่เข้าใจในแนวนโยบายการจัดก่อสร้างเขื่อน ที่ไม่ยินยอมรื้อบ้านกระจายตัวอยู่ในชุมชน งานก่อสร้างจึงจะต้องดำเนินการเป็นเฟส ๆ หรือตามพื้นที่ที่สามารถรื้อย้ายได้จริง ไม่สามารถก่อสร้างได้พร้อมกันทั้งชุมชน ส่งผลให้โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว
ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน

3. การดำเนินตามกฎหมายกับผู้ไม่ยอมรื้อบ้านใช้ระยะเวลานาน ทั้งกรณีที่มีการดำเนินคดีทางอาญาโดยกรมธนารักษ์ และการใช้คำสั่งทางปกครอง (ปว.44 และพรบ.ควบคุมอาคาร) ทำให้โครงการในชุมชนไม่สามารถสร้างได้ตามแผนและผัง รวมถึงไม่สามารถนำไปใช้เป็นกรณีตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับ
ผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมโครงการได้ทันเวลา

4. การก่อสร้างเขื่อนซึ่งหยุดดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ทำให้ชุมชนที่พร้อมจะดำเนินก่อสร้างบ้านไม่สามารถรื้อบ้านเพื่อก่อสร้างใหม่ได้ เพราะเกิดความไม่มั่นใจในความชัดเจนของแผนการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าวของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

5. กลไกร่วมในการกำกับติดตามการก่อสร้างเขื่อนและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เคยเป็นกลไกกำกับติดตามต่าง ๆ ยุติลงหลังจากเริ่มรัฐบาลชุดใหม่ ทำให้ไม่มีกลไกกำกับติดตามที่จะช่วยเร่งรัดการดำเนินการ หรือคลี่คลายปัญหาข้อติดขัด

แนวทางการสนับสนุนการทำงาน

จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ มีแนวทางการดำเนินการแก้ไข ดังนี้

1. ให้มีการประชุมติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน ภาคี และชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปรับแผนการดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงเป็นการรายงานปัญหาข้อติดขัดและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยอาจจะให้มีการประชุมระดับพื้นที่เป็นประจำ

2. ควรมีมาตรการดำเนินการกับการต่อต้านและให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีแนวร่วมผู้คัดค้านโครงการนำโดยนักกฎหมาย ให้ข้อมูลที่บิดเบือนกับชุมชน ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงชุมชน/พื้นที่ เพื่อไปสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนกลุ่มเป้าหมายได้

3. สร้างความชัดเจนเรื่องขอบเขตที่ดิน เพื่อใช้สำหรับการออกแบบวางผังบ้านใหม่ร่วมกับชุมชม เนื่องจากยังมีหลายชุมชนที่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องแนวเขตและความเป็นเจ้าของที่ดิน ทำให้กระบวนการพัฒนาโครงการมีความล่าช้าไปกว่าแผนที่วางไว้ รวมถึงขนาดพื้นที่ดินและขอบเขตจริงของชุมชนไม่ตรงกับขอบเขต
ที่กำหนดในแผนแม่บทฯ

4. สำหรับพื้นที่ และสถานที่บางรายการที่มีอยู่จริงไม่ปรากฎในแผนแม่บทฯ อาทิ สะพาน ซึ่งมีผลต่อการวางผังบ้านเนื่องจากจะต้องเว้นระยะห่างตามกฎหมาย ทำให้ได้จำนวนบ้านและพื้นที่วางผังในแผนแม่บทฯ น้อยลง ส่งผลต่อจำนวนบ้านที่จะก่อสร้างจริง ควรมีการแก้ไขแผนแม่บทฯให้ตรงกับขนาดพื้นที่ดินและขอบเขตจริง ปรับสถานที่ บางรายการที่มีอยู่จริง รวมถึงจะปรับเวลาในการดำเนินการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยให้ตรงกับความเป็นจริงที่จะดำเนินการได้ เพื่อใช้อ้างอิงให้ถูกต้อง

5. ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อดำเนินการกับผู้ไม่เข้าร่วมและไม่ยินยอมรื้อบ้านบริเวณริมคลอง โดยกรมธนารักษ์ (เจ้าของพื้นที่) หรือ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร (ผู้ปกครองพื้นที่) โดยใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร และในส่วนของผู้ไม่เข้าร่วมที่รุกล้ำลำน้ำ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร (ผู้ปกครองพื้นที่) จะใช้ ปว.44 ในการรื้อถอน