## 0คำอธิบาย
กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ลำดับ | ประเภทหน่วยงาน | รายละเอียด
1 | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
2 | รัฐวิสาหกิจ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
3 | องค์การมหาชน | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
4 | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
5 | จัดชื้อจัดจ้าง | จังหวัด จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
6 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา) | (๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน
หมายเหตุ :
๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## dataset
ประเภทความเสี่ยงที่ส่งรายงาน | ศปท.กระทรวง | ด้านประเภทความเสี่ยง | ประเภทงบประมาณ |  |  | ประเภทหน่วยงาน | ระดับความเสี่ยง | อนุมัติ | เผยแพร่ | คะแนน | ระดับ | ประเภทงบประมาณ | โครงการ IP | โครงการ CoST | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนงาน | ไม่สังกัดกระทรวง | ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | โอกาส (Likelihood) | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ต่ำ | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | 1 | ต่ำ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | เข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง | ศปท. กระทรวงกลาโหม | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | ผลกระทบ (Impact) | รัฐวิสาหกิจ | ปานกลาง | ยังไม่ผ่านการอนุมัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 2 | ปานกลาง | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
| ศปท. กระทรวงการคลัง | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง |  | เข้าร่วมโครงการ CoST |  | องค์การมหาชน | สูง |  |  | 3 | สูง |  |  |  | ประกาศเชิญชวน -วิธีประสอบราคา
| ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ | ด้านที่ 4 การบริหารงานบุคคล |  | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST |  | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | สูงมาก |  |  | 4 | สูงมาก |  |  |  | คัดเลือก
| ศปท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |  |  |  |  | จังหวัด | ไม่ระบุ |  |  | 5 |  |  |  |  | เฉพาะเจาะจง
| ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |  |  |  |  | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)
ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศปท. กระทรวงคมนาคม
ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศปท. กระทรวงพลังงาน
ศปท. กระทรวงพาณิชย์
ศปท. กระทรวงมหาดไทย
ศปท. กระทรวงยุติธรรม
ศปท. กระทรวงแรงงาน
ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม
ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข
ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม
ศปท. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ศปท. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ศปท. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศปท. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ศปท. สำนักงบประมาณ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปที่ดินแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ศปท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ศปท. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ศปท. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ศปท. สำนักนายกรัฐมนตรี
ศปท. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง | ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม | ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง
โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3) | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5) | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10) | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact) | มีผลกระทบน้อย | - ปรากฎข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล | - หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตังคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน | - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส - ร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล | - เกิดความเสียหายต่อองค์กร เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ลงชื่อ .....................................................................
(นายกฤษดา สมประสงค์)
ผู้อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ 02-378-8300-7
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม | 1 | เหตุความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง | เจ้าหน้าที่พิจารณาเหตุผลความจำเป็นของงาน การจัดทำเอกสารประกอบทุกอย่างเพียงบุคคลเดียว อาจทำให้เหตุผลของงานไม่ตรงตามความต้องการหรือเป็นการเอื้อประโยชน์กบผู้ประกอบการบางรายและใช้เป็นช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
| 2 | กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และคุณลักษณะของงาน และกำหนดราคากลาง | 2.1 เจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติบางรายการขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อกีดกันการแข่งขันทำให้มีการแข่งขันน้อยราย หรืออาจเอื้อประโยชน์โดยไม่ตั้งใจกับผู้ประกอบการบางราย | 1 | 4 | 4 | สูง
|  |  | 2.2 เจ้าหน้าที่กำหนดปริมาณงานและรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในขอบเขตของงาน ซึ่งอาจทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง | 1 | 5 | 5 | สูง
| 3 | การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | เจ้าหน้าที่ทำเอกสารประกอบการจัดทำรายงานขอจ้างเพียงบุคคลเดียว ส่งผลให้เอกสารอาจไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
| 4 | การจัดทำหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอ | เจ้าหน้าที่พิจารณารายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อทำหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอเพียงคนเดียว อาจทำให้องค์กรเสียโอกาส และใช้เป็นช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
| 5 | การตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ | 5.1 เจ้าหน้าที่ไม่พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด เพื่อกีดกันการยื่นข้อเสนอ | 1 | 3 | 3 | ปานกลาง
|  |  | 5.2 เจ้าหน้าที่นำเอกสารการยื่นข้อเสนอบางรายการของผู้ประกอบการออก ส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดคุณสมบัติ และเป็นการกีดกันกายื่นข้อเสนอ | 1 | 3 | 3 | ปานกลาง
|  |  | 5.3 เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจเอกสาร หรือพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอเพียงบุคคลเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์ปรับชั่น หรือเกิดการเรียกรับสินบนได้ / เจ้าหน้าที่ใช้ดุลย์พินิจในการตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน | 1 | 3 | 3 | ปานกลาง
|  |  | 5.4 เจ้าหน้าที่ถูกแทรกเทรงจากบุคคลภายนอกให้เลือกผู้ประกอบการบางราย หรือพิจารณาผู้ประกอบการบางรายเป็นกรณีพิเศา เพื่อเป็นผู้ชนะการเสนอราคา | 1 | 3 | 3 | ปานกลาง
| 6 | การจัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง / ประกาศผลผู้ชนะ | เจ้าหน้าที่ทำเอกสารหรือนำเสนอไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติผิดพลาด | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
| 7 | การจัดทำสัญญา | เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างสัญญาไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้ ส่งผลให้องค์กรเสียผลประโยชน์ | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
| 8 | การบริหารสัญญา / การตรวจรับ / การส่งมอบงาน | 8.1 เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา หรือรายละเอียดของงาน ซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ และอาจใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์หรือสนบน | 1 | 5 | 5 | สูง
|  |  | 8.2 เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน (เช่น การประวิงเวลาในการตรวจรับงานออกไป หรือรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้การตรวจรับงานถูกต้องในขณะที่งานไม่เป็นไปตามสัญญา) | 1 | 5 | 5 | สูง

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |  | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน |  | Link เผยแพร่
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
1. เหตุความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้าหน้าที่พิจารณาเหตุผลคามจำเป็นของงาน การจัดทำเอกสารประกอบทุกอย่างเพียงบุคคลเดียว อาจทำให้เหตุผลของงานไม่ตรงตามความต้องการหรือเป็นการเอื้อประโยชน์กบผู้ประกอบการบางรายและใช้เป็นช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน | ต่ำ | จัดทำแผนงานและงบประมาณ เพื่อเสนอสู่การพิจารณาของฝ่ายบริหาร | จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปีร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง | 3 เดือน | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง
2. กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และคุณลักษณะของงาน และกำหนดราคากลาง | 2.1 เจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติบางรายการขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อกีดกันการแข่งขันทำให้มีการแข่งขันน้อยราย หรืออาจเอื้อประโยชน์โดยไม่ตั้งใจกับผู้ประกอบการบางราย 2.2 เจ้าหน้าที่กำหนดปริมาณงานและรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในขอบเขตของงาน ซึ่องอาจทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง | สูง | แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) | เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง | 3 เดือน | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง
3. การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | เจ้าหน้าที่ทำเอกสารประกอบการจัดทำรายงานขอจ้างเพียงบุคคลเดียว ส่งผลให้เอกสารอาจไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ | ต่ำ | กำหนดให้ดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) พร้อมทั้งจัดพิมพ์นำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ | 1. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) พร้อมทั้งพิมพ์นำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ 2. จัดส่งรายงานขอจ้างจะต้องจัดส่งผ่านสายงานบังคับบัญชาตามลำดับขั้นเพื่อให้พิจารณาก่อนนำเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ | 3 เดือน | ไม่มีค่าใช้จ่าย | งานพัสดุ สถาบัน
4. การจัดทำหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอ | 4.1 เจ้าหน้าที่พิจารณารายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อทำหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอเพียงคนเดียว อาจทำให้องค์กรเสียโอกาส และใช้เป็นช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน 4.2 เจ้าหน้าที่จัดส่งข้อมูลขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายการของราคากลางไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การเสนอรายละเอียดและราคาของผู้ผู้ประกอบการไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรื่อไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการ | ต่ำ | 1. กำหนดให้มีการจัดทำหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอ และแนบแนบสำเนาขอบเขตของงาน (TOR) ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการกำหหนดร่างขอบเขตของงาน โดยจะต้องเสนอหนังสือผ่านสายงานบังคับบัญชาตามลำดับขั้นเพื่อให้พิจารณาก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม 2. กำหนดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญต่อผู้ประกอบการผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และไปรษณีย์ตอบรับ 3. กำหนดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอต่อผู้ประกอบการทุกรายที่ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้างสืบราคา | 1. จัดทำหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอ พร้อมแนบสำเนาขอบเขตของงาน (TOR) ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการกำหหนดร่างขอบเขตของงาน พร้อมสำเนาตารางราคากลาง 2. เสนอผู้มีอำนาจลงนามหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอ ผ่านสายงานบังคับบัญชาตามลำดับขั้นเพื่อให้พิจารณาก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม 3. ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญต่อผู้ประกอบการผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และไปรษณีย์ตอบรับ | 3 เดือน | ไม่มีค่าใช้จ่าย | งานพัสดุ สถาบัน
5. การตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ | 5.1 เจ้าหน้าที่ไม่พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด เพื่อกีดกันการยื่นข้อเสนอ 5.2 เจ้าหน้าที่นำเอกสารการยื่นข้อเสนอบางรายการของผู้ประกอบการออก ส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดคุณสมบัติ และเป็นการกีดกันการยื่นข้อเสนอ 5.3 เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจเอกสาร หรือพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอเพียงบุคคลเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์ปรับชั่น หรือเกิดการเรียกรับสินบนได้ / เจ้าหน้าที่ใช้ดุลย์พินิจในการตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อเป็นผู้ชนะการเสนอราคา | ปานกลาง | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาผลจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธัดเลือก 2. กำหนดให้จัดทำตารางตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ และจัดทำรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ | 1. เจ้าหน้าที่จัดทำคำสั่งสถาบันเสนอผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 2. กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอผู้ประกอบการทั้งหมดและลงนามกำกับเอกสารทุกฉบับ | 3 เดือน | ไม่มีค่าใช้จ่าย | งานพัสดุ สถาบัน
5.4 เจ้าหน้าที่ถูกแทรกเทรงจากบุคคลภายนอกให้เลือกผู้ประกอบการบางราย หรือพิจารณาผู้ประกอบการบางรายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นผู้ชนะการเสนอราคา
6. การจัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง / ประกาศผลผู้ชนะ | เจ้าหน้าที่ทำเอกสารหรือนำเสนอไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติผิดพลาด | ต่ำ | จัดทำรายการผลคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พร้อมเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอนตรวจสอบก่อนเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ | 1. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดทำรายงานผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมลงนาม 2. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง พร้อมประกาศผลผู้ชนะ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 3. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลผลการพิจารณาสั่งซื้อสั่งจ้าง ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ | 3 เดือน | ไม่มีค่าใช้จ่าย | งานพัสดุ สถาบัน
7. การจัดทำสัญญา | เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างสัญญาไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้ ส่งผลให้องค์กรเสียผลประโยชน์ | ต่ำ | 1. กำหนดให้จัดทำร่างสัญญาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 2. กำหนดให้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลสัญญา ก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนาม | เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างสัญญาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลสัญญา ก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนาม | 3 เดือน | ไม่มีค่าใช้จ่าย | งานพัสดุ สถาบัน
8. การบริหารสัญญา / การตรวจรับ / การส่งมอบงาน | 1. เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา หรือรายละเอียดของงาน ซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ และอาจใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์หรือสนบน 2. เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน (เช่น การประวิงเวลาในการตรวจรับงานออกไป หรือรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้การตรวจรับงานถูกต้องในขณะที่งานไม่เป็นไปตามสัญญา | สูง | ประชุมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง | 1. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องสำหรับติดตามงานอย่างน้อย 1 ครั้งระหว่างงวดงาน หรือนัดประชุมเร่งด่วน เพื่อสรุปความก้าวหน้าของงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ 2. ประชุมคณะกรรมาการตรวจรับพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาตรวจรับการส่งมอบงานเมื่อสิ้นงวดงาน | 3 เดือน | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง
1

## แบบประมาณการงบประมาณ
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
| ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาดำเนินการ | โครงการ IP | โครงการ CoST
| ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) | ส่วนงานพัสดุ | โครงการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม | 2585289 | เงินนอกงบประมาณ | คัดเลือก | มี.ค. - พ.ค. 67
ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท)
1 | ปรับปรุงห้องประชุม 301-302 | 1.1 เครื่องควบคุม สำหรับไมโครโฟนชุดประชุม จำนวน 1 เครื่อง 1.2 ไมโครโฟนชุดประชุม จำนวน 15 ชุด 1.3 เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 1.4 กล้องชนิด (PTZ) จำนวน 1 ตัว 1.5 เครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 1 เครื่อง 1.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE จำนวน 1 เครื่อง 1.7 อุปกรณ์เสริมและแปลงสัญญาณ จำนวน 1 ชุด 1.8 เครื่องกระจายสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 1 เครื่อง 1.9 โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) จำนวน 3 เครื่อง 1.10 เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) จำนวน 1 เครื่อง 1.11 เครื่องขยายเสียงแบบสเตอริโอ 4 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 1.12 ลำโพง ชนิด 2 ทาง จำนวน 4 ตู้ 1.13 อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและงานติดตั้ง จำนวน 1 งาน | 1352109 | 1352109
2 | ปรับปรุงห้องประชุม 303 | 2.1 เครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 1 เครื่อง 2.2 กล้องชนิด PTZ จำนวน 1 ตัว 2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ all in One สำหรับงานสำนักงานพร้อมโปรแกรม Windows จำนวน 14 เครื่อง2.4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน 2.5 อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและงานติดตั้ง จำนวน 1 งาน | 578000 | 578000
3 | ปรับปรุงห้องประชุมไพบูลย์วัฒนศิริธรรม | 3.1 เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 3.2 จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 จอ 3.3 เครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 1 เครื่อง 3.4 เครื่องกระจายสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 1 เครื่อง 3.5 กล้องวีดีโอความละเอียดสูงแบบ USB ( HD PTZ USB Camera ) จำนวน 1 ตัว 3.6 งานเดินสายและเปลี่ยนแจ็คคอนเน็คเตอร์ จำนวน 1 งาน | 520180 | 520180
4 | ปรับปรุงห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ | เก้าอี้สำหรับห้องประชุม จำนวน 15 ตัว | 135000 | 135000
|  |  | 2585289 | 2585289

## 5 รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ
1. เหตุความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง | ต่ำ | จัดทำแผนงานและงบประมาณ เพื่อเสนอสู่การพิจารณาของฝ่ายบริหาร | 1. จัดทำแผนงานงบประมาณ ประจำปี 2567 เสนอคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 2. ในการประชุมคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ และอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3. ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ตามบันทึกข้อความที่ บร 05/2179 ลงวันที่ 11 กันยายน 2566 “จ้างปรับปรุงห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน” 4. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากเดิม “จ้างปรับปรุงห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน” เป็น “จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและจ้างปรับปรุงห้องประชุม” ตามบันทึกข้อความที่ บร 05/3243 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 และประกาศเปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566
2. กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และคุณลักษณะของงาน และกำหนดราคากลาง | ปานกลาง | แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) | 1. ขออนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม วงเงินงบประมาณ 2,585,289.00 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) และเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ตามบันทึกข้อความที่ บร 05/110 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามบันทึกข้อความที่ บร 05/199 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567 3. คำสั่งสถาบัน ที่ ง 7/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567
3. การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | ต่ำ | กำหนดให้ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) พร้อมทั้งจัดพิมพ์นำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ | 1. ขออนุมัติดำเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม ตามบันทึกข้อความที่ บร 05/477 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งประกอบด้วย 1) อนุมัติดำเนินการโครงการ 2) อนุมัติขอบเขตของงาน ((Terms of Reference :TOR) 3) อนุมัติราคากลาง 4) เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการจ้างโดยวิธีคัดเลือก 5) เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 3. รายงานขอซื้อขอจ้าง ตามบันทึกข้อความที่ บร 05/564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดย 1) อนุมัติให้ดำเนินการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม โดยวิธีคัดเลือก 2) แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม ตามคำสั่งที่ ง 61/2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567
4. การจัดทำหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอ | ต่ำ | 1. กำหนดให้มีการจัดทำหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอ และแนบแนบสำเนาขอบเขตของงาน (TOR) ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน โดยจะต้องเสนอหนังสือผ่านสายงานบังคับบัญชาตามลำดับขั้นเพื่อให้พิจารณาก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม 2. กำหนดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญต่อผู้ประกอบการผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และไปรษณีย์ตอบรับ 3. กำหนดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอต่อผู้ประกอบการทุกรายที่ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้างสืบราคา | จัดทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ พร้อมแนบขอบเขตของงาน (Terms of Referemce :TOR) ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม โดยมีลายมือชื่อคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานกำกับ และใบสรุปรายละเอียดการยื่นข้อเสนอ จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1. บริษัท อิน-มีเดีย ออดิโอ จำกัด ตามหนังสือ ที่ พม 5305/1135 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 2. บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จำกัด ตามหนังสือ ที่ พม 5305/1136 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 3. บริษัท เดอะเบสท์ มัลติมีเดีย โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ตามหนังสือ ที่ พม 5305/1137 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 4. บริษัท ดาด้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ตามหนังสือ ที่ พม 5305/1138 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 5. บริษัท ออวิส (ประเทศไทย) จำกัด ตามหนังสือ ที่ พม 5305/1139 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 ทั้งนี้รายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Referemce :TOR) ระบุราคากลาง และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
5. การตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ | ปานกลาง | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาผลจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 2. กำหนดให้จัดทำตารางตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ และจัดทำรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ | 1. คำสั่งสถาบัน ที่ ง 61/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 2. แบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567
6. การจัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง / ประกาศผลผู้ชนะ | ต่ำ | จัดทำรายการผลคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พร้อมเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอนตรวจสอบก่อนเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ | 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567 2. จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อหรือจ้าง ตามบันทึกข้อความที่ บร 05/704 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 โดยผู้มีอำนาจ 1) อนุมัติซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม โดยวิธีคัดเลือก กับบริษัท อิน-มีเดีย ออดิโอ จำกัด ผู้ยืนข้อเสนอ ในราคา 2,565,860 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 2) ลงนามแบบแจ้งผลการจัดซื้อจ้างจ้าง จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) บริษัท อิน-มีเดีย ออดิโอ จำกัด ตามหนังสือที่ พม 5305/1311 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 (2) บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จำกัด ตามหนังสือที่ พม 5305/1312 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 (3) บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ตามหนังสือที่ พม 5305/1313 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 3) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567
7. การจัดทำสัญญา | ต่ำ | 1. กำหนดให้จัดทำร่างสัญญาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 2. กำหนดให้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลสัญญา ก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนาม | 1. จัดทำร่างสัญญาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 2. หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา ตาหนังสือ ที่ พม 5305/1492 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567 3. สัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม สัญญาเลขที่ พอช.60/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567
8. การบริหารสัญญา / การตรวจรับ / การส่งมอบงาน | ต่ำ | ประชุมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง | การบริหารสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน - 10 มิถุนายน 2567 แบ่งการส่งมอบงานและเบิกจ่าย 2 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 ส่งมอบงานภายใน 30 วัน ตรงกับวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 งวดที่ 2 ส่งมอบงานมยใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตรงกับวันที่ 10 มิถุนายน 2567 1. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องสำหรับติดตามงาน จำนวน 2 ครั้ง 1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ตรวจรับงาน งวดที่ 1 2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ตรวจรับงานงวดที่ 2
ทั้งนี้ จัดอบรมการใช้งานห้องประชุม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 55 คน