## Sheet1
รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
ประจำเดือน มกราคม 2562
ปี งบประมาณ | ประเภทงบประมาณ | กรอบงบที่ได้รับจัดสรร |  | การอนุมัติโครงการ |  |  |  | การเบิกจ่าย สะสม | รับเงินคืน จากชุมชน | คงเหลือรอเบิกจ่าย | ร้อยละ การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือที่สามารถ อนุมัติได้ | งบประมาณคงเหลือจากงบที่ได้รับจัดสรร
|  | ครัวเรือน | จำนวนเงิน | ครัวเรือน |  |  | จำนวนเงินอนุมัติ สุทธิ
|  |  |  | อนุมัติ | ยกเลิก | สุทธิ
2559 | 1. งบสนับสนุนชุมชน | [5 empty] | 82099700 | 95896958 |  | -13797258
| สาธารณูปโภค (บ81114) | [5 empty] | 53538200 | 61965908 |  | -8427708
| อุดหนุน (บ83014) | [5 empty] | 26175000 | 31585000 |  | -5410000
| บริหารจัดการ (บ81714) | [5 empty] | 2386500 | 2346050 |  | 40450
| 2.งบช่วยเหลือและสนับสนุนภาคี | [5 empty] | 134768860.96 | 122069729.96 |  | 12699131
| งบช่วยเหลือฯ (บ84014) | [5 empty] | 109712000 | 105320000 |  | 4392000
| งบช่วยเหลือแนวเขื่อน (บ84114) | [5 empty] | 25056860.96 | 16749729.96 |  | 8307131
| รวม | 3810 | 304800000 | 3874 | 2827 | 1047 | 216868560.96 | 217966687.96 | 25510831 | 23294504 | 88.7431 | 87931439.04 | 86833312.04
2560 | 1. งบสนับสนุนชุมชน |  | 703953600 |  |  |  | 560668712 | 373418231 |  | 187250481
| สนับสนุนการพัฒนา (ค86568) |  | 338112000 |  |  |  | 269531712 | 150841231 |  | 118690481
| ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (ค86668) |  | 365841600 |  |  |  | 291137000 | 222577000 |  | 68560000
| 2. งบบริหารจัดการ |  | 47406400 |  |  |  | 47406400 | 47406400 |  | 0
| ค่าบริหารจัดการองค์กร |  | 3756800 |  |  |  | 3756800 | 3756800 |  | 0
| ค่าดำเนินงานศปก.ทชค. |  | 43649600 |  |  |  | 43649600 | 43649600 |  | 0
| รวม | 4696 | 751360000 | 4156 | 176 | 3980 | 608075112 | 420824631 | 15700 | 187265481 | 69.2034 | 143284888 | 330551069
2561 | 1. งบสนับสนุนชุมชน (ค86700) |  | 199680000 |  |  |  | 21234328 | 16593608 |  | 4640720
| ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติมและบริหารจัดการสผ. | [5 empty] | 16391250 | 13282370 |  | 3108880
| ค่าสนับสนุนกลไกติดตามประเมินผล | [5 empty] | 4569800 | 3037960 |  | 1531840
| งบบริหารจัดการ (สผ. ส่วนกลาง) | [5 empty] | 273278 | 273278 |  | 0
| รวม | 2498 | 199680000 | 0 | 0 | 0 | 21234328 | 16593608 | 0 | 4640720 | 78.1452 | 178445672 | 183086392
รวมทั้งสิ้น |  | 11004 | 1255840000 | 8030 | 3003 | 5027 | 846178000.96 | 655384926.96 | 25526531 | 215200705 | 74.4357 | 409661999.04 | 600470773.04
หมายเหตุ | 1. เงินคงเหลือรอเบิกจ่ายของปีงบประมาณ 2559 ถูกหักลบเนื่องจากชุมชนเพิ่มสินถมยา มีการเบิกจ่ายและคืนงบประมาณ จำนวน 1,118,200 บาท (ฐานของสน.บ้านมั่นคง)
2. งบปีงบประมาณ 2560 คงเหลือรอเบิกจ่าย หักลบ เงินคืนงบบริหารจัดการของสค.เลียบคลองสองสามัคคี จก. จำนวน 700 บาท เนื่องจากนับว่าเป็นผลการเบิกจ่ายไปแล้ว (สน.การเงินนับเป็นรายได้)
3. งบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไล่รื้อ ปี 2560 (84500) ของกองทุนสหกรณ์เคหสถานออมทรัพย์ร่วมใจ 1 เพื่อที่อยู่อาศัย มีการอนุมัติและเบิกจ่ายโดยอำนาจของผู้อำนวยการสถาบันฯ จำนวน 292,000 บาท
[7 empty] | (นางสาวพัชรินทร์ จริงสุระ) |  | (นางสาวณัฐวสา ใจชื่น) |  | (นายธนัช นฤพรพงศ์)
[7 empty] | บริหารงานทั่วไป |  | หัวหน้างานบริหารสำนักงาน |  | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
[7 empty] | ผู้จัดทำ |  | ผู้ตรวจสอบ |  | ผู้ตรวจสอบ
[7 empty] | ........../............../........... |  | ........../............../........... |  | ........../............../...........

## ภาพรวมเบิกจ่าย
ภาพรวมผลการเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
งบประมาณปี | ณ 30 ก.ย. 61 | ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
| คงเหลือยกไป เบิกจ่ายปี 2562 | อนุมัติระหว่างปี | [11 empty] | อนุมัติ ระหว่างปี | คืน/ยกเลิก ระหว่างปี | เบิกจ่ายระหว่างปี | [12 empty] | คงเหลือ
|  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |  |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 | รวม
2557-2559 | 22820510 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 473994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 23294504
2560 | 194157050 | 0 | 570100 | 0 | [9 empty] | 570100 | 0 | 0 | 1259486 | 0 | 6202183 | [8 empty] | 7461669 | 187265481
2561 | 4442720 | 0 | 210000 | 0 | [9 empty] | 1452000 | 0 | 0 | 1254000 | 0 | 0 | [8 empty] | 1254000 | 4640720
รวม | 221420280 | 0 | 780100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496094 | 0 | 0 | 2513486 | 0 | 6202183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8715669 | 215200705
สรุป
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวม | [13 empty] | 8715669 | บาท | (แปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)
คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน | [13 empty] | 215200705 | บาท | (สองร้อยสิบห้าล้านสองแสนเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน)
หมายเหตุ
งบประมาณปี 2557-2559 ดำเนินการปี 2560 และ 2561 (งบบ้านมั่นคง)
งบประมาณปี 2560 ดำเนินการปี 2560 และ 2561
1.งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค ค 86568
2.งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส ค 86668
งบประมาณปี 2561 ดำเนินการปี 2561
1.งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง ค86700