## รายงานสถานะโครงการฯ
รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ปีงบประมาณ | ประเภทงบประมาณ | กรอบงบที่ได้รับจัดสรร |  | การอนุมัติโครงการ |  |  |  | การเบิกจ่าย สะสม | รับเงินคืน จากชุมชน | การเบิกจ่ายจริง | คงเหลือ รอเบิกจ่าย | ร้อยละ การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือที่สามารถ อนุมัติได้ | งบประมาณคงเหลือจากงบที่ได้รับจัดสรร
|  | ครัวเรือน | จำนวนเงิน | ครัวเรือน |  |  | จำนวนเงินอนุมัติ สุทธิ
|  |  |  | อนุมัติ | ยกเลิก | สุทธิ
2559 | 1. งบสนับสนุนชุมชน | [5 empty] | 64182200 | 100146408 | อยู่ระหว่างการรับคืนเงินจากชุมชน |  | -35964208
| สาธารณูปโภค (บ81114) | [5 empty] | 41988200 | 65932858 |  |  | -23944658
| อุดหนุน (บ83014) | [5 empty] | 20400000 | 31835000 |  |  | -11435000
| บริหารจัดการ (บ81714) | [5 empty] | 1794000 | 2378550 |  |  | -584550
| 2.งบช่วยเหลือและสนับสนุนภาคี | [5 empty] | 115886860.96 | 122789729.96 |  |  | -6902869
| งบช่วยเหลือฯ (บ84014) | [5 empty] | 91280000 | 106040000 |  |  | -14760000
| งบช่วยเหลือแนวเขื่อน (บ84114) | [5 empty] | 24606860.96 | 16749729.96 |  |  | 7857131
| รวม | 3810 | 304800000 | 3874 | 3058 | 816 | 180069060.96 | 222936137.96 | 36264158 | 186671979.96 | -7721119 | 103.6669 | 124730939.04 | 118128020.04
2560 | 1. งบสนับสนุนชุมชน |  | 703953600 |  |  |  | 563060712 | 402960061 | 15700 |  | 160100651
| สนับสนุนการพัฒนา (ค86568) |  | 338112000 |  |  |  | 270683712 | 170729311 |  |  | 99954401
| ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (ค86668) |  | 365841600 |  |  |  | 292377000 | 232230750 | 15700 |  | 60146250
| 2. งบบริหารจัดการ |  | 47406400 |  |  |  | 47406400 | 47406400 | 0 |  | 0
| ค่าบริหารจัดการองค์กร |  | 3756800 |  |  |  | 3756800 | 3756800 |  |  | 0
| ค่าดำเนินงานศปก.ทชค. |  | 43649600 |  |  |  | 43649600 | 43649600 |  |  | 0
| รวม | 4696 | 751360000 | 4168 | 176 | 3992 | 610467112 | 450366461 | 15700 | 450350761 | 160115651 | 73.7715 | 140892888 | 301009239
2561 | 1. งบสนับสนุนคลองลาดพร้าว (ค86700) | 1594 | 35992328 |  |  |  | 35782328 | 33874548 |  |  | 1907780
| ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติมและบริหารจัดการสผ. |  | 15149250 |  |  |  | 14939250 | 13342370 |  |  | 1596880
| ค่าสนับสนุนกลไกติดตามประเมินผล |  | 4569800 |  |  |  | 4569800 | 4258900 |  |  | 310900
| งบบริหารจัดการ (สผ. ส่วนกลาง) |  | 273278 |  |  |  | 273278 | 273278 |  |  | 0
| ค่าดำเนินงานศปก.ทชค. |  | 16000000 |  |  |  | 16000000 | 16000000 |  |  | 0
2562 | 2. งบสนับสนุนคลองลาดพร้าว (ค86700) |  | 15189000 |  |  |  | 8682988 | 2778938 |  |  | 5904050
| ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติมและบริหารจัดการสผ. |  | 13289062 |  |  |  | 8283050 | 2379000 |  |  | 5904050
| ค่าสนับสนุนกลไกติดตามประเมินผล |  | 1500000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| งบบริหารจัดการ (สผ. ส่วนกลาง) |  | 399938 |  |  |  | 399938 | 399938 |  |  | 0
| 3. งบสนับสนุนคลองเปรม (ค86700) | 904 | 148498672 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย |  | 65088000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ |  | 70060000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| งบบริหารจัดการ (เครือข่าย/ศปก.ทชค.) |  | 3858672 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| งบบริหารจัดการ (สผ.ส่วนกลาง/ชุมชน) |  | 9492000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| งบบริหารจัดการ (สผ. ชุมชน) |  | 9242062 | [7 empty] | 0
| งบบริหารจัดการ (สผ. ส่วนกลาง) |  | 249938 |  |  |  | 249938 | 249938 |  |  | 0
| รวม | 2498 | 199680000 | 0 | 0 | 0 | 44465316 | 36653486 | 0 | 36653486 | 7811830 | 82.4316 | 155214684 | 163026514
รวมทั้งสิ้น |  | 11004 | 1255840000 | 8042 | 3234 | 4808 | 835001488.96 | 709956084.96 | 36279858 | 673676226.96 | 160206362 | 80.6796 | 420838511.04 | 582163773.04
หมายเหตุ | 1. เงินคงเหลือรอเบิกจ่ายของปีงบประมาณ 2559 ถูกหักลบเนื่องจากชุมชนเพิ่มสินถมยา มีการเบิกจ่ายและคืนงบประมาณ จำนวน 1,118,200 บาท (ฐานของสน.บ้านมั่นคง)
2. งบปีงบประมาณ 2560 คงเหลือรอเบิกจ่าย หักลบ เงินคืนงบบริหารจัดการของสค.เลียบคลองสองสามัคคี จก. จำนวน 700 บาท เนื่องจากนับว่าเป็นผลการเบิกจ่ายไปแล้ว (สน.การเงินนับเป็นรายได้)
3. งบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไล่รื้อ ปี 2560 (84500) ของกองทุนสหกรณ์เคหสถานออมทรัพย์ร่วมใจ 1 เพื่อที่อยู่อาศัย มีการอนุมัติและเบิกจ่ายโดยอำนาจของผู้อำนวยการสถาบันฯ จำนวน 292,000 บาท
[7 empty] | (นางสาวพัชรินทร์ จริงสุระ) |  |  | (นางสาวณัฐวสา ใจชื่น) |  | (นายธนัช นฤพรพงศ์)
[7 empty] | บริหารงานทั่วไป |  |  | หัวหน้างานบริหารสำนักงาน |  | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
[7 empty] | ผู้จัดทำ |  |  | ผู้ตรวจสอบ |  | ผู้ตรวจสอบ
[7 empty] | ........../............../........... |  |  | ........../............../........... |  | ........../............../...........
Note on J16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: รับเงินคืน 15,700.- ดังนี้ -ลาดพร้าวร่วมใจ : 12,500.- -สนามมวย ทอ. : 25,000.- -เรียกเงินคืนค่าพวงหลีด : 700.-

## ภาพรวมเบิกจ่าย
ภาพรวมผลการเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
งบประมาณปี | ณ 30 ก.ย. 61 | ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
| คงเหลือยกไป เบิกจ่ายปี 2562 | อนุมัติระหว่างปี | [11 empty] | อนุมัติ ระหว่างปี | คืน/ยกเลิก ระหว่างปี | [11 empty] | คืนงบประมาณระหว่างปี | เบิกจ่ายระหว่างปี | [11 empty] | เบิกจ่ายระหว่างปี | รับคืนเงินจากชุมชน | ร้อยละเบิกจ่าย | คงเหลือ
|  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62
2557-2559 | 22820510 | 0 | 0 | 473994 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 473994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34534500 | 2250000 |  |  |  | 15000 |  |  | 36799500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 955250 |  | 4014200 | 0 |  |  | 4969450 | 10753327 | -180.5977 | -7721119
2560 | 194157050 | 0 | 570100 | 0 | [5 empty] | 2392000 |  |  |  | 2962100 | [12 empty] | 0 | 0 | 1259486 | 0 | 6202183 | 26426080 |  | 444750 |  |  | 2671000 |  |  | 37003499 |  | 18.7721 | 160115651
2561 | 4442720 | 0 | 210000 | 1242000 |  | 54000 | 1083000 |  |  | 5694050 |  |  |  | 8283050 | [12 empty] | 0 | 0 | 1254000 | 0 | 0 | 60000 | 1242000 |  | 1137000 | 1220940 |  |  |  | 4913940 |  | 38.6141 | 7811830
รวม | 221420280 | 0 | 780100 | 1715994 | 0 | 54000 | 1083000 | 0 | 0 | 8086050 | 0 | 0 | 0 | 11719144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34534500 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 36799500 | 0 | 2513486 | 0 | 6202183 | 26486080 | 1242000 | 1400000 | 1137000 | 5235140 | 2671000 | 0 | 0 | 46886889 | 10753327 | 22.6405 | 160206362
สรุป
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวม | [13 empty] | 46886889 | (ศูนย์บาทถ้วน) | [11 empty] | บาท | (สี่สิบหกล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) | [11 empty] | 0
คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน | [13 empty] | 160206362 | (ศูนย์บาทถ้วน) | [11 empty] | บาท | (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสองแสนหกพันสามร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)
หมายเหตุ
งบประมาณปี 2557-2559 ดำเนินการปี 2560 และ 2562 (งบบ้านมั่นคง)
งบประมาณปี 2560 ดำเนินการปี 2560 - 2562
1.งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค ค 86568
2.งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส ค 86668
งบประมาณปี 2561 ดำเนินการปี 2561 - 2562
1.งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง ค86700