## Sheet1
รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ปี งบประมาณ | ประเภทงบประมาณ | กรอบงบที่ได้รับจัดสรร |  | การอนุมัติโครงการ |  |  |  | การเบิกจ่าย สะสม | รับเงินคืน จากชุมชน | คงเหลือรอเบิกจ่าย | ร้อยละ การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือที่สามารถ อนุมัติได้ | งบประมาณคงเหลือจากงบที่ได้รับจัดสรร
|  | ครัวเรือน | จำนวนเงิน | ครัวเรือน |  |  | จำนวนเงินอนุมัติ สุทธิ
|  |  |  | อนุมัติ | ยกเลิก | สุทธิ
2559 | 1. งบสนับสนุนชุมชน | [5 empty] | 82099700 | 95896958 |  | -13797258
| สาธารณูปโภค (บ81114) | [5 empty] | 53538200 | 61965908 |  | -8427708
| อุดหนุน (บ83014) | [5 empty] | 26175000 | 31585000 |  | -5410000
| บริหารจัดการ (บ81714) | [5 empty] | 2386500 | 2346050 |  | 40450
| 2.งบช่วยเหลือและสนับสนุนภาคี | [5 empty] | 134294866.96 | 122069729.96 |  | 12225137
| งบช่วยเหลือฯ (บ84014) | [5 empty] | 109712000 | 105320000 |  | 4392000
| งบช่วยเหลือแนวเขื่อน (บ84114) | [5 empty] | 24582866.96 | 16749729.96 |  | 7833137
| รวม | 3810 | 304800000 | 3874 | 2827 | 1047 | 216394566.96 | 217966687.96 | 25510831 | 22820510 | 88.9375 | 88405433.04 | 86833312.04
2560 | 1. งบสนับสนุนชุมชน |  | 703953600 |  |  |  | 560668712 | 367216048 |  | 193452664
| สนับสนุนการพัฒนา (ค86568) |  | 338112000 |  |  |  | 269531712 | 145152520 |  | 124379192
| ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (ค86668) |  | 365841600 |  |  |  | 291137000 | 222063528 |  | 69073472
| 2. งบบริหารจัดการ |  | 47406400 |  |  |  | 47406400 | 47406400 |  | 0
| ค่าบริหารจัดการองค์กร |  | 3756800 |  |  |  | 3756800 | 3756800 |  | 0
| ค่าดำเนินงานศปก.ทชค. |  | 43649600 |  |  |  | 43649600 | 43649600 |  | 0
| รวม | 4696 | 751360000 | 4156 | 176 | 3980 | 608075112 | 414622448 | 15700 | 193467664 | 68.1835 | 143284888 | 336753252
2561 | 1. งบสนับสนุนชุมชน (ค86700) |  | 199680000 |  |  |  | 19992328 | 16593608 |  | 3398720
| ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติมและบริหารจัดการสผ. | [5 empty] | 15149250 | 13282370 |  | 1866880
| ค่าสนับสนุนกลไกติดตามประเมินผล | [5 empty] | 4569800 | 3037960 |  | 1531840
| งบบริหารจัดการ (สผ. ส่วนกลาง) | [5 empty] | 273278 | 273278 |  | 0
| รวม | 2498 | 199680000 | 0 | 0 | 0 | 19992328 | 16593608 | 0 | 3398720 | 82.9999 | 179687672 | 183086392
รวมทั้งสิ้น |  | 11004 | 1255840000 | 8030 | 3003 | 5027 | 844462006.96 | 649182743.96 | 25526531 | 219686894 | 73.8525 | 411377993.04 | 606672956.04
หมายเหตุ | 1. เงินคงเหลือรอเบิกจ่ายของปีงบประมาณ 2559 ถูกหักลบเนื่องจากชุมชนเพิ่มสินถมยา มีการเบิกจ่ายและคืนงบประมาณ จำนวน 1,118,200 บาท (ฐานของสน.บ้านมั่นคง)
2. งบปีงบประมาณ 2560 คงเหลือรอเบิกจ่าย หักลบ เงินคืนงบบริหารจัดการของสค.เลียบคลองสองสามัคคี จก. จำนวน 700 บาท เนื่องจากนับว่าเป็นผลการเบิกจ่ายไปแล้ว (สน.การเงินนับเป็นรายได้)

## ภาพรวมเบิกจ่าย
ภาพรวมผลการเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
งบประมาณปี | ณ 30 ก.ย. 61 | ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
| คงเหลือยกไป เบิกจ่ายปี 2562 | อนุมัติ ระหว่างปี | คืน/ยกเลิก ระหว่างปี | เบิกจ่ายระหว่างปี | [12 empty] | คงเหลือ
|  |  |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 | รวม
2557-2559 | 22820510 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 22820510
2560 | 194157050 | 570100 | 0 | 0 | 1259486 | [10 empty] | 1259486 | 193467664
2561 | 4442720 | 210000 | 0 | 0 | 1254000 | [10 empty] | 1254000 | 3398720
รวม | 221420280 | 780100 | 0 | 0 | 2513486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513486 | 219686894
สรุป
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวม |  |  | 2513486 | บาท | (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)
คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน |  |  | 219686894 | บาท | (สองร้อยสิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)
หมายเหตุ
งบประมาณปี 2557-2559 ดำเนินการปี 2560 และ 2561 (งบบ้านมั่นคง)
งบประมาณปี 2560 ดำเนินการปี 2560 และ 2561
1.งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค ค 86568
2.งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส ค 86668
งบประมาณปี 2561 ดำเนินการปี 2561
1.งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง ค86700