สรุปผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

เดือนตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562

การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 
ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2562 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ และงบพัฒนากระบวนเมือง โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 5,644 ครัวเรือน 266,562,971 บาท

การดำเนินงานปี 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีการปรับพื้นที่ดำเนินงานทั้งในคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ คือ เขตสายไหมและดอนเมือง เขตหลักสี่และบางเขน เขตจตุจักร เขตห้วยขวางและวังทองหลาง และจังหวัดปทุมธานี และสนับสนุนงบพัฒนากระบวนเมือง 
โดยมีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน - ครัวเรือน - บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน - ครัวเรือน - บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 225,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 27,647,349 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.36 ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 5,644 ครัวเรือน 239,140,622 บาท รายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ  ทั้งนี้ อยู่ระหว่างติดตามให้ชุมชนโอนเงินคืน คือ ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธาฯ จำนวน 17,168,250 บาท โดยเป็นงบโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง งบประมาณปี 2557-2559 (ซึ่งเมื่อได้รับโอนเงินคืนจากชุมชนแล้ว 
จะส่งผลให้คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 5,644 ครัวเรือน 256,308,872 บาท)

การดำเนินงานของ ศปก.ทชค. แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

โครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง ปี 2557-2559

1.1 การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2559 
มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 4 พื้นที่ โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 816 ครัวเรือน -17,143,250 บาท

การดำเนินงานปี 2563 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน - ครัวเรือน จำนวนเงิน - บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน - ครัวเรือน - บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน - บาท ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 816 ครัวเรือน -17,143,250 บาท (ซึ่งเป็นงบประมาณที่ชุมชนเบิกเกินกรอบหลังจากหักคืนครัวเรือนและงบประมาณบางส่วนแล้ว) รายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ     อยู่ระหว่างติดตามให้ชุมชนโอนเงินคืน คือ ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธาฯ จำนวน 17,168,250 บาท

1.1.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ จำนวน 14 โครงการ 749 ครัวเรือน จำนวนเงิน  122,057,500 บาท

1.1.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน 
จำนวน 1 โครงการ 22 ครัวเรือน เบิกจ่าย 1,565,000 บาท คงเหลือ 25,000 บาท (ซึ่งเป็นงบบริหารปรับปรุงชุมชน สำหรับภาคี)

1.1.3 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 1 โครงการ 45 ครัวเรือน เบิกจ่ายแล้ว 23,895,750 บาท ติดตามให้ชุมชนโอนเงินคืน จำนวนเงิน 17,168,250 บาท (ซึ่งเป็นงบประมาณที่ชุมชนเบิกเกินกรอบหลังจากหักคืนครัวเรือนและงบประมาณบางส่วนแล้ว)

1.2 การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2559-2561 
งบประมาณช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าว 
พ.ศ.2560 โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 7,857,131 บาท

การดำเนินงานปี 2563 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวนเงิน - บาท มีการรับโอนเงินคืนจากชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา จำนวน 225,000 บาท ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 2 ชุมชน 8,082,131 บาท รายละเอียดดังนี้

1.2.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ จำนวน 
4 โครงการ จำนวนเงิน 16,749,729.96 บาท

1.2.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับอนุมัติงบโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ 
จำนวนเงิน 8,082,131 บาท

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี 2560-2562

2.1 การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2562 
มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 3,901 ครัวเรือน 130,564,730 บาท

การดำเนินงานปี 2563 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน - ครัวเรือน จำนวนเงิน - บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน - ครัวเรือน - บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน - บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 5,348,849 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.15 ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 3,901 ครัวเรือน 125,215,881 บาท รายละเอียดดังนี้

2.1.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว

- จำนวน 24 โครงการ 1,441 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น  186,749,860 บาท

2.1.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน

-  จำนวน 24 โครงการ 2,403 ครัวเรือน เบิกจ่าย 254,488,220 บาท คงเหลือ 116,087,181 บาท

2.1.3 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับอนุมัติงบโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย

-  จำนวน 1 โครงการ 57 ครัวเรือน คงเหลือ 9,128,700 บาท

2.2 การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2562
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 927 ครัวเรือน 145,284,360 บาท

การดำเนินงานปี 2563 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน - ครัวเรือน จำนวนเงิน - บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน - ครัวเรือน - บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน - บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 22,298,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.51 ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 927 ครัวเรือน 122,985,860 บาท รายละเอียดดังนี้

2.2.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน

-  จำนวน 1 โครงการ 197 ครัวเรือน เบิกจ่าย 22,298,500 บาท คงเหลือ 122,985,860 บาท

2.2.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับอนุมัติงบโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย

-  จำนวน 3 โครงการ 730 ครัวเรือน คงเหลือ 114,371,360 บาท

ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการเบิกจ่ายแล้ว และยังมีแผนการเบิกจ่าย

1. โครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณงวดต่อไปได้ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน ซึ่งเกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง เช่น 
จากสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้ไม่สามารถก่อสร้างบ้านตามแผน หรือเนื่องจากบริเวณริมคลองมีพื้นที่ทางเข้าออกชุมชนที่จำกัด ส่งผลให้การขนย้ายเศษซากสิ่งปลูกสร้างหรือการขนส่งวัสดุงานก่อสร้างเป็นไปได้ยาก เป็นต้น นอกจากนี้ยังติดปัญหากลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการที่ไม่ยอมรื้อย้ายบ้านเดิมออกจากพื้นที่ ส่งผลให้ไม่สามารถสร้างบ้านใหม่ได้ตามแผนงาน

ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย

1. มีการอนุมัติงบประมาณค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม สำหรับโครงการที่ไม่สามารถสร้างบ้านได้ตามแผนงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก ซึ่งโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามแผนงาน โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องในปี 2563

2. ปัจจุบันยังมีกลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมโครงการหรือกลุ่มผู้ไม่เข้าใจในแนวนโยบายการจัดก่อสร้างเขื่อน ที่ไม่ยินยอมรื้อบ้านกระจายตัวอยู่ในชุมชน งานก่อสร้างจึงจะต้องดำเนินการเป็นเฟส ๆ หรือตามพื้นที่ที่สามารถรื้อย้ายได้จริง ไม่สามารถก่อสร้างได้พร้อมกันทั้งชุมชน ส่งผลให้โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน

3. การดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ยึดหลักการให้เป็นไปตามกฎหมาย ตั้งแต่กระบวนการรังวัดและจัดให้เช่าพื้นที่จากกรมธนารักษ์ ซึ่งการก่อสร้างจะต้องเริ่มต้นจากการขออนุญาตผังชุมชนและแบบก่อสร้างจากกรมธนารักษ์ และการขออนุญาตก่อสร้างจากสำนักงานเขต จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างบ้านได้ นอกจากนั้น เนื่องจากพื้นที่บริเวณริมคลองมีน้อย การก่อสร้างตามกฎหมายปกติไม่อาจดำเนินการได้ จึงต้องขอให้รัฐบาลมีกฎหมายพิเศษยกเว้นและผ่อนปรน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ดังนั้นการดำเนินการและการเบิกจ่าย จึงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานตามเหตุผลข้างต้น

แนวทางการสนับสนุนการทำงาน

จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้มีการวางแผนจะดำเนินการแก้ไข ดังนี้

1. ให้มีการประชุมติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน ภาคี และชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการปรับแผนการดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงเป็นการรายงานปัญหาข้อติดขัดและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยอาจจะให้มีการประชุมระดับพื้นที่เป็นประจำทุกสัปดาห์

2. ในบางชุมชนที่มีการวางแผนงานก่อสร้างบ้านพร้อมกันทั้งชุมชน อาจจะมีการปรับผังการก่อสร้างเป็นก่อสร้างเป็นรายเฟส ตามความพร้อมของชุมชนและความพร้อมด้านการรื้อย้าย

3. ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อดำเนินการกับผู้ไม่เข้าร่วมและไม่ยินยอมรื้อบ้านบริเวณริมคลอง โดยกรมธนารักษ์ (เจ้าของพื้นที่) หรือ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร (ผู้ปกครองพื้นที่) โดยใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร และในส่วนของผู้ไม่เข้าร่วมที่รุกล้ำลำน้ำ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร (ผู้ปกครองพื้นที่) จะใช้ ปว.44 ในการรื้อถอน

4. มีการเสนอปัญหาข้อติดขัดเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข และให้ข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ รวมถึงมีการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

4.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่5 ฯ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

4.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและแก้ปัญหาการรุกลำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ เป็นประธาน

4.3 คณะกรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

4.4 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว โดยมีผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน

4.5 คณะอนุกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ/อนุกรรมการหมดวาระตามรัฐบาลชุดก่อน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยต่อไป