## สรุป
สรุปงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ปี 2560 - 2565
ปีงบประมาณ | เป้าหมาย |  | ปรับโอนงบ (บาท) | งบประมาณ หลังการปรับโอน | (1) รับคืน งบประมาณ (บาท) | (2) รวมงบประมาณ สุทธิ | ผลการดำเนินงาน | [8 empty] | งบคงเหลืออนุมัติ (4) = (2)-(3) | การเบิกจ่าย | [6 empty] | งบคงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (อนุมัติแล้ว) (6) = (3)-(5) | เงินคงเหลือสุทธิ (7) = (2)-(5) | งบจัดสรรคงเหลือสุทธิ
| จำนวนงบประมาณ (บาท) | จำนวน ครัวเรือน |  |  |  |  | งบอนุมัติ |  | ยกเลิก |  | ผลอนุมัติ (ตัดยกเลิก) |  | งบบริหารจัดการ |  | (3) รวมงบอนุมัติ |  | สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค (ค86568) | ช่วยเหลือผู้ได้รับ ผลกระทบและเสียโอกาส (ค86668) | ช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง (ค86700) | โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร (86800) | สินเชื่อที่อยู่อาศัย คลองเปรมประชากร | งบบริหารจัดการ | (5) รวมงบเบิกจ่าย
[7 empty] | จน.ครัวเรือน | จำนวนงบ (บาท) | จน.ครัวเรือน | งบประมาณ (บาท) | จน.ครัวเรือนสุทธิ | งบประมาณสุทธิ | งบบริหารจัดการ องค์กร | งบดำเนินการ ศปก.
2560 | 751360000 | 4696 | 0 | 751360000 | 11276418 | 762636418 | 4255 | 613277977 | 417 | 77407625 | 3838 | 535870352 | 3756800 | 43649600 | 583276752 | 179359666 | 200163609 | 262610255 |  |  |  | 47406400 | 510180264 | 73096488 | 252456154 | 179359666
2561 | 399680000 | 2498 | -200000000 | 199680000 | 0 | 199680000 | 2454 | 179282875 | 0 | 1354800 | 2454 | 177928075 | 0 | 21529434.46 | 199457509.46 | 222490.54 | 0 | 0 | 173193075 | 0 |  | 21529434.46 | 194722509.46 | 4735000 | 4957490.54 | 222490.54
คลองลาดพร้าว | [6 empty] | 1527 | 33998515 | 0 | 1354800 | 1527 | 32643715 | 0 | 0 | 32643715 |  |  |  | 32643715 |  |  |  | 32643715 | 0 | 0
คลองเปรมประชากร | [6 empty] | 927 | 145284360 | 0 | 0 | 927 | 145284360 |  |  | 145284360 |  |  |  | 140549360 |  |  |  | 140549360 | 4735000 | 0
งบดำเนินการ ศปก. | [13 empty] | 21529434.46 | 21529434.46 | [6 empty] | 21529434.46 | 21529434.46 | 0 | 0 | 0
2563 | 938240000 | 4675 | 0 | 938240000 | 0 | 938240000 | 4064 | 865872486 | 0 | 128250 | 4064 | 865744236 | 0 | 34703592 | 900447828 | 37792172 | 0 | 0 | 0 | 208642794 | 174831500 | 34703592 | 418177886 | 482269942 | 520062114
1) สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย | 548240000 | 3115 |  | 548240000 |  | 548240000 | 2959 | 470147180 | 0 | 128250 | 2959 | 470018930 |  | 34703592 | 504722522 | 43517478 |  |  |  | 208642794 |  | 34703592 | 243346386 | 261376136 | 304893614 | 43517478
2) สินเชื่อที่อยู่อาศัย | 390000000 | 1560 |  | 390000000 |  | 390000000 | 1105 | 395725306 |  |  | 1105 | 395725306 |  | 0 | 395725306 | -5725306 |  |  |  |  | 174831500 |  | 174831500 | 220893806 | 215168500
2564 | 423870000 | 1990 | 0 | 423870000 | 0 | 423870000 | 1270 | 477669482 | 0 | 0 | 1270 | 477669482 | 0 | 11085096 | 488754578 | -64884578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11085096 | 11085096 | 477669482 | 412784904
1) สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย | 175120000 | 995 |  | 175120000 |  | 175120000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 11085096 | 11085096 | 164034904 | [5 empty] | 11085096 | 11085096 | 0 | 164034904 | 164034904
2) สินเชื่อที่อยู่อาศัย | 248750000 | 995 |  | 248750000 |  | 248750000 | 1270 | 477669482 |  |  | 1270 | 477669482 |  |  | 477669482 | -228919482 | [6 empty] | 0 | 477669482 | 248750000
2565 | 85200000 | 400 | 0 | 85200000 | 0 | 85200000 | 30 | 11139600 | 0 | 0 | 30 | 11139600 | 0 | 2228160 | 13367760 | 71832240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228160 | 2228160 | 11139600 | 82971840
1) สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย | 35200000 | 200 |  | 35200000 |  | 35200000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2228160 | 2228160 | 32971840 | [5 empty] | 2228160 | 2228160 | 0 | 32971840 | 32971840
2) สินเชื่อที่อยู่อาศัย | 50000000 | 200 |  | 50000000 |  | 50000000 | 30 | 11139600 |  |  | 30 | 11139600 |  |  | 11139600 | 38860400 | [6 empty] | 0 | 11139600 | 50000000
รวมปี 60 - 65 | 2598350000 | 14259 | -200000000 | 2398350000 | 11276418 | 2409626418 | 12073 | 2147242420 | 417 | 78890675 | 11656 | 2068351745 | 3756800 | 113195882.46 | 2185304427.46 | 224321990.54 | 200163609 | 262610255 | 173193075 | 208642794 | 174831500 | 116952682.46 | 1136393915.46 | 1048910512 | 1273232502.54 | 420106378.54
หมายเหตุ :
งบประมาณปี 2561 1) สำนักงบประมาณเห็นชอบให้สถาบันฯ ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ตามหนังสือที่ นร 0723/10914 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 วงเงิน 200.00 ล้านบาท นำไปใช้ในโครงการบ้านมั่นคง 2) เป้าหมาย 2,498 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนได้รับอนุมัติจากปี 2560 เป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยชั่วคราวหรือค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม จำนวน 108.00 ล้านบาท และมีการอนุมัติงบคลองเปรมประชากรปี 2562 927 ครัวเรือน 3) งบดำเนินการ ศปก. เป็นการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบบริหารเงิน พอช. (EFS) ตามแผนปฏิบัติการของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง งบสินเชื่อ ปี 2563 จำนวนเงิน 390 ล้านบาท ส่วนเกิน 5.7 ล้านบาท ใช้เงินทุน พอช. งบสินเชื่อ ปี 2564 จำนวนเงิน 248.75 ล้านบาท ส่วนเกิน 195.21 ล้านบาท ใช้เงินทุน พอช.
ผลการดำเนินงาน 1) จำนวนครัวเรือนสุทธิมีการนับซ้ำ เนื่องจากการใช้งบประมาณแต่ละปี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมต่างกัน หรือเป็นกิจกรรมที่ต้องสนับสนุนต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนค่าเช่าบ้านเพิ่มเติมในงบปี 2560 และสนับนุนค่าเช่าบ้านต่อเนื่องในงบปี 2561 ในชุมชนและครัวเรือนเดียวกัน อันเนื่องมาจากยังไม่สามารถก่อสร้างบ้านได้แล้วเสร็จ 2) รายละเอียดการดำเนินงานงบสินเชื่อที่อยู่อาศัย อ้างอิงตามรายงานของสำนักสินเชื่อ
ปี 2565 รับคืนงบประมาณโครงการฯ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 7,188,750 บาท รวมสะสมรับคืนงบประมาณ 11,276,418 บาท
[5 empty] | ผู้จัดทำ |  |  |  |  | ผู้ตรวจสอบ |  |  |  |  | ผู้สอบทาน
[6 empty] | ( นางสาวพัชรินทร์ จริงสุระ ) |  |  |  |  | ( นางสาวณัฐวสา ใจชื่น ) |  |  |  |  | ( นายสุริยะบุศร์ สดแสงจันทร์ )
[5 empty] | ตำแหน่ง | บริหารงานทั่วไป |  |  |  | ตำแหน่ง | หัวหน้างานบริหารสำนักงาน |  |  |  | ตำแหน่ง | หัวหน้างานฯ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักฯ
Note on I13: ====== ID#AAAANk7BuBs HP (2021-07-29 09:47:23) ปี 63 = 589 คร. / 211,015,200 บาท ปี 64 = 516 คร. / 184,710,106 บาท

## ค86568ค86668
โครงการพัฒนาที่ยู่อาศัยชุมชนริมคลอง งบประมาณปี 2560 (751.36 ล้านบาท)
ค่าบริหารจัดการ 47,406,400 บาท
ลำดับ | รหัสโครงการ | จำนวนองค์กร | จำนวนองค์กรยกเลิก | จำนวนองค์กรคงเหลือ | ชื่อโครงการ | ชื่อสถานะโครงการ | ปีงบประมาณ | งบประมาณปี | [12 empty] | 1. พัฒนาและปรับปรุงสาธารณุปโภค ค86568 | [11 empty] | 2. ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส ค 86668 | [30 empty] | รวม ค86568-ค86668 |  |  |  |  | จำนวนเงินที่รับคืนจาก ชุมชน | เบิกจ่ายจริง หลักหักรับคืนเงินจากชุมชนแล้ว | คงเหลือตามจริง | เบิกครบ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  | อนุมัติแล้วยังไม่เบิก
[8 empty] | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม | งบพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ค 86568) |  |  |  | งบอุดหนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย (ค 86568) |  |  |  | รวม ค86568 |  |  |  | งบอุดหนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย (ค 86668) |  |  |  | งบบริหารจัดการปรับปรุงชุมชน (ค 86668) |  |  |  | งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (ค 86668) |  |  |  | บริหารจัดการ สผ. |  |  |  | ปรับปรุงการอนุมัติและเบิกจ่าย มาใช้งบประมาณปี 2560 รหัส ค86668 (เมื่อ 16/09/63) |  |  |  |  | อนุมัติงบค่าเช่าบ้านตามมติปรับปรุงงบมาใช้ รหัส ค86668 (อนุมัติของปี 2564) |  |  |  |  | รวม ค86668 | [12 empty] | คก | ครัวเรือน | จำนวนเงิน | คก | ครัวเรือน | จำนวนเงินเบิก | คงเหลือ | คก | ครัวเรือน | จำนวนเงิน
[8 empty] | จำนวน ครัวเรือนอนุมัติ | จำนวนครัวเรือนยกเลิก | จำนวน ครัวเรือนอนุมัติ | จำนวนครัวเรือนยกเลิก | จำนวน ครัวเรือนอนุมัติ | จำนวนครัวเรือนยกเลิก | จำนวน ครัวเรือนอนุมัติ | จำนวนครัวเรือนยกเลิก | จำนวน ครัวเรือนอนุมัติ | จำนวนครัวเรือนยกเลิก | จำนวน ครัวเรือนอนุมัติ | จำนวนครัวเรือนยกเลิก | ครัวเรือนสุทธิ | อนุมัติ | เบิกจ่าย | ยกเลิก/คืนงบ | คงเหลือ | อนุมัติ | รวมเบิกจ่าย | ยกเลิก/คืนงบ | คงเหลือ | อนุมัติ | รวมเบิกจ่าย | คืนงบ | คงเหลือ | อนุมัติ | รวมเบิกจ่าย | ยกเลิก/คืนงบ | คงเหลือ | อนุมัติ | รวมเบิกจ่าย | คืนงบ | คงเหลือ | อนุมัติ | รวมเบิกจ่าย | คืนงบ | คงเหลือ | อนุมัติ | รวมเบิกจ่าย | คืนงบ | คงเหลือ | ครัวเรือน | อนุมัติ | เบิกจ่าย | คืนงบ/ยกเลิก | คงเหลือ | ครัวเรือน | อนุมัติ | เบิกจ่าย | คืนงบ/ยกเลิก | คงเหลือ | ครัวเรือน | อนุมัติ | รวมเบิกจ่าย | คืนงบ | คงเหลือ | อนุมัติ | คืนงบ/ยกเลิก | อนุมัติสุทธิ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | HS-60-0005 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลองสองสามัคคี จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 287 |  |  | 7 | [8 empty] | 280 | 14350000 | 14000000 | 350000 | 0 | 6314000 | 6160000 | 154000 | 0 | 20664000 | 20160000 | 504000 | 0 | 861000 | 840000 | 21000 | 0 | 500000 | 500000 |  | 0 | 20664000 | 20160000 | 504000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22025000 | 21500000 | 525000 | 0 | 42689000 | 1029000 | 41660000 | 41660000 | 0 | 700 | 41659300 | 0 | 1 | 280 | 41659300
2 | HS-60-0008 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง จำกัด (ซอยพรพระร่วง) | ดำเนินการ | 2560 | 130 | [11 empty] | 130 | 6500000 | 6500000 |  | 0 | 2860000 | 2860000 |  | 0 | 9360000 | 9360000 | 0 | 0 | 390000 | 390000 |  | 0 | 325000 | 325000 |  | 0 | 9360000 | 9360000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10075000 | 10075000 | 0 | 0 | 19435000 | 0 | 19435000 | 19435000 | 0 |  | 19435000 | 0 | 1 | 130 | 19435000
3 | HS-60-0020 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสนามมวย ทอ. เพื่อโครงการบ้านมั่นคง | ดำเนินการ | 2560 | 36 | 2 | [10 empty] | 34 | 1800000 | 1700000 | 100000 | 0 | 792000 | 748000 | 44000 | 0 | 2592000 | 2448000 | 144000 | 0 | 108000 | 102000 | 6000 | 0 | 90000 | 87500 | 5000 | -2500 | 2592000 | 2448000 | 144000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 18000 | 18000 |  | 0 | 0 | 2808000 | 2655500 | 155000 | -2500 | 5400000 | 299000 | 5101000 | 5103500 | -2500 | 2500 | 5101000 | 0 | 1 | 34 | 5101000
4 | HS-60-0022 | 1 | 1 | 0 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพัฒนาหมู่ 2 สะพานวัดเกาะ-ดวงมณี | ยกเลิก | 2560 | 64 |  |  | 64 | [8 empty] | 0 | 3200000 | 0 | 3200000 | 0 | 1408000 | 0 | 1408000 | 0 | 4608000 | 0 | 4608000 | 0 | 192000 | 0 | 192000 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 4608000 | 0 | 4608000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4960000 | 0 | 4960000 | 0 | 9568000 | 9568000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | HS-60-0024 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 356 | [11 empty] | 356 | 17800000 | 17800000 |  | 0 | 7832000 | 7832000 |  | 0 | 25632000 | 25632000 | 0 | 0 | 1068000 | 1068000 |  | 0 | 500000 | 500000 |  | 0 | 25632000 | 25632000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 27200000 | 27200000 | 0 | 0 | 52832000 | 0 | 52832000 | 52832000 | 0 |  | 52832000 | 0 | 1 | 356 | 52832000
6 | HS-60-0042 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ กสบ.พัฒนา | ดำเนินการ | 2560 | 59 | 1 | [10 empty] | 58 | 2950000 | 2900000 | 50000 | 0 | 1298000 | 1276000 | 22000 | 0 | 4248000 | 4176000 | 72000 | 0 | 177000 | 174000 | 3000 | 0 | 147500 | 145000 | 2500 | 0 | 4248000 | 4176000 | 72000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4572500 | 4495000 | 77500 | 0 | 8820500 | 149500 | 8671000 | 8671000 | 0 |  | 8671000 | 0 | 1 | 58 | 8671000
7 | HS-60-0047 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ กสบ.สามัคคีร่วมใจ | ดำเนินการ | 2560 | 29 | 1 | [10 empty] | 28 | 1450000 | 1400000 | 50000 | 0 | 638000 | 616000 | 22000 | 0 | 2088000 | 2016000 | 72000 | 0 | 87000 | 84000 | 3000 | 0 | 67500 | 67500 |  | 0 | 2088000 | 2016000 | 72000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2242500 | 2167500 | 75000 | 0 | 4330500 | 147000 | 4183500 | 4183500 | 0 |  | 4183500 | 0 | 1 | 28 | 4183500
8 | HS-61-0158 | 1 | 1 | 0 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพัฒนาหมู่ 2 | ยกเลิก | 2561 |  |  | 57 | [8 empty] | 57 | 0 | 2850000 | 1588500 | 2850000 | -1588500 | 1254000 | 1254000 | 1254000 | -1254000 | 4104000 | 2842500 | 4104000 | -2842500 | 171000 | 171000 | 171000 | -171000 | 142500 | 142500 | 142500 | -142500 | 4104000 | 4104000 | 4104000 | -4104000 |  |  |  | 0 | 0 | 607200 | 0 | 607200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5024700 | 4417500 | 5024700 | -4417500 | 9128700 | 9128700 | 0 | 7260000 | -7260000 | 7188750 | 71250 | -71250 |  |  |  | 0 | 0 | 71250 | -71250
9 | HS-63-0006 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาหมู่ 1 กลุ่ม 2 | ดำเนินการ | 2563 | [6 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | 950000 | 950000 |  | 0 | 418000 | 418000 |  | 0 | 1368000 | 1368000 | 0 | 0 | 57000 | 57000 |  | 0 | 50000 | 50000 |  | 0 | 1368000 | 1368000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1475000 | 1475000 | 0 | 0 | 2843000 | 0 | 2843000 | 2843000 | 0 |  | 2843000 | 0 | 1 | 19 | 2843000
10 | HS-61-0049 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำกัด | ดำเนินการ | 2561 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 324000 | 324000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 30 | 540000 | 540000 |  | 0 | 0 | 864000 | 864000 | 0 | 0 | 864000 | 0 | 864000 | 864000 | 0 |  | 864000 | 0 | 1 | 0 | 864000
สายไหม-ดอนเมือง |  | 10 | 2 | 8 |  |  |  | 961 | 4 | 57 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 905 | 51850000 | 46838500 | 6600000 | -1588500 | 22814000 | 21164000 | 2904000 | -1254000 | 74664000 | 68002500 | 9504000 | -2842500 | 3111000 | 2886000 | 396000 | -171000 | 1982500 | 1817500 | 310000 | -145000 | 74988000 | 69588000 | 9504000 | -4104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607200 | 0 | 607200 | 0 | 31 | 558000 | 558000 | 0 | 0 | 0 | 81246700 | 74849500 | 10817200 | -4420000 | 155910700 | 20321200 | 135589500 | 142852000 | -7262500 | 7191950 | 135660050 | -71250 | 8 | 905 | 135588800 | 0 | 0 | 71250 | -71250 | 0 | 0 | 0
11 | HS-60-0034 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์เคหะชุมชนคลองบางเขน | ดำเนินการ | 2560 | 21 |  | 0 |  | 4 | [7 empty] | 25 | 760000 | 760000 |  | 0 | 594000 | 550000 | 44000 | 0 | 1354000 | 1310000 | 44000 | 0 | 81000 | 75000 | 6000 | 0 | 62500 | 62500 |  | 0 | 1944000 | 1800000 | 144000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2087500 | 1937500 | 150000 | 0 | 3441500 | 194000 | 3247500 | 3247500 | 0 |  | 3247500 | 0 | 1 | 25 | 3247500
12 | HS-60-0063 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานชายคลองบางบัว จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 0 |  | 366 | [9 empty] | 366 | 18300000 | 18300000 |  | 0 | 6776000 | 6776000 |  | 0 | 25076000 | 25076000 | 0 | 0 | 924000 | 924000 |  | 0 | 500000 | 500000 |  | 0 | 22176000 | 22176000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 23600000 | 23600000 | 0 | 0 | 48676000 | 0 | 48676000 | 48676000 | 0 |  | 48676000 | 0 | 1 | 366 | 48676000
13 | HS-60-0130 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงสิทธิชุมชนคนริมคลอง จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 135 |  |  | 13 | [8 empty] | 122 | 6750000 | 6100000 | 650000 | 0 | 2970000 | 2684000 | 286000 | 0 | 9720000 | 8784000 | 936000 | 0 | 405000 | 366000 | 39000 | 0 | 337500 | 305000 | 32500 | 0 | 9720000 | 8712000 | 1008000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 566850 | 283425 | 283425 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11029350 | 9666425 | 1362925 | 0 | 20749350 | 2298925 | 18450425 | 18450425 | 0 |  | 18450425 | 0 | 1 | 122 | 18450425
14 | HS-61-0016 | 1 | 1 | 0 | กลุ่มออมทรัพย์บางบัวมั่นคง | ยกเลิก | 2560 | 0 |  | 24 | 24 | [8 empty] | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 528000 | 0 | 528000 | 0 | 1728000 | 0 | 1728000 | 0 | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 1512000 | 0 | 1512000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1644000 | 0 | 1644000 | 0 | 3372000 | 3372000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | HS-61-0017 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองสามแสนสุข จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 0 |  | 20 | [9 empty] | 20 | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 440000 | 440000 |  | 0 | 1440000 | 1440000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 |  | 0 | 50000 | 50000 |  | 0 | 1440000 | 1440000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 2990000 | 0 | 2990000 | 2990000 | 0 |  | 2990000 | 0 | 1 | 20 | 2990000
16 | HS-60-0017 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงยิ่งเจริญก้าวหน้า จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 140 | [11 empty] | 140 | 7000000 | 2882475 |  | 4117525 | 3080000 | 2376000 |  | 704000 | 10080000 | 5258475 | 0 | 4821525 | 420000 | 324000 |  | 96000 | 350000 | 350000 |  | 0 | 10080000 | 8640000 |  | 1440000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10850000 | 9314000 | 0 | 1536000 | 20930000 | 0 | 20930000 | 14572475 | 6357525 |  | 14572475 | 6357525 |  |  |  | 1 | 140 | 14572475 | 6357525
17 | HS-60-0037 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา | ดำเนินการ | 2560 | 210 | [11 empty] | 210 | 0 | 0 |  | 0 | 4620000 | 4620000 |  | 0 | 4620000 | 4620000 | 0 | 0 | 630000 | 630000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 5280000 | 0 | 5280000 | 5280000 | 0 |  | 5280000 | 0 | 1 | 210 | 5280000
18 | HS-60-0038 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร้อยกรอง | ดำเนินการ | 2560 | 122 | [11 empty] | 122 | 0 | 0 |  | 0 | 2684000 | 2684000 |  | 0 | 2684000 | 2684000 | 0 | 0 | 366000 | 366000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 23 | 414000 | 414000 |  | 0 | 0 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 3464000 | 0 | 3464000 | 3464000 | 0 |  | 3464000 | 0 | 1 | 122 | 3464000
19 | HS-60-0039 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสามัคคีร่วมใจ | ดำเนินการ | 2560 | 34 | [11 empty] | 34 | 965712 | 440295 |  | 525417 | 748000 | 748000 |  | 0 | 1713712 | 1188295 | 0 | 525417 | 102000 | 102000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 1815712 | 0 | 1815712 | 1290295 | 525417 |  | 1290295 | 525417 |  |  |  | 1 | 34 | 1290295 | 525417
20 | HS-60-0136 | 1 | 1 | 0 | กลุ่มออมทรัพย์ร่วมใจพัฒนาเหนือ | ดำเนินการ | 2560 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2860000 | 0 | 2860000 | 0 | 2860000 | 0 | 2860000 | 0 | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9360000 | 0 | 9360000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9750000 | 0 | 9750000 | 0 | 12610000 | 12610000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | HS-61-0013 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงรวมกันพัฒนา จำกัด | ดำเนินการ | 2560 |  |  | 63 | [9 empty] | 63 | 3150000 | 1600000 |  | 1550000 | 1386000 | 704000 |  | 682000 | 4536000 | 2304000 | 0 | 2232000 | 189000 | 96000 |  | 93000 | 0 | 0 |  | 0 | 4536000 | 2304000 |  | 2232000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4725000 | 2400000 | 0 | 2325000 | 9261000 | 0 | 9261000 | 4704000 | 4557000 |  | 4704000 | 4557000 |  |  |  | 1 | 63 | 4704000 | 4557000
22 | HS-63-0007 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 จำกัด | ดำเนินการ | 2563 | [12 empty] | 0 | 450000 | 450000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 450000 | 0 |  | 450000 | 0 | 1 | 0 | 450000
หลักสี่-บางเขน |  | 12 | 2 | 10 |  |  |  | 662 | 0 | 473 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 39575712 | 31532770 | 1850000 | 6192942 | 26686000 | 21582000 | 3718000 | 1386000 | 66261712 | 53114770 | 5568000 | 7578942 | 3639000 | 2943000 | 507000 | 189000 | 1360000 | 1267500 | 92500 | 0 | 60768000 | 45072000 | 12024000 | 3672000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566850 | 283425 | 283425 | 0 | 25 | 444000 | 444000 | 0 | 0 | 0 | 66777850 | 50009925 | 12906925 | 3861000 | 133039562 | 18474925 | 114564637 | 103124695 | 11439942 | 0 | 103124695 | 11439942 | 7 | 865 | 82557925 | 3 | 237 | 20566770 | 11439942 | 0 | 0 | 0
23 | HS-60-0006 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนพหลโยธิน 32 จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 86 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 78 | 3900000 | 3900000 |  | 0 | 1892000 | 1716000 | 176000 | 0 | 5792000 | 5616000 | 176000 | 0 | 258000 | 234000 | 24000 | 0 | 205000 | 205000 | 10000 | -10000 | 6192000 | 5616000 | 576000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7 | 252000 | 252000 |  | 0 | 0 | 6907000 | 6307000 | 610000 | -10000 | 12699000 | 786000 | 11913000 | 11923000 | -10000 | 10000 | 11913000 | 0 | 1 | 78 | 11913000
24 | HS-60-0007 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม | ดำเนินการ | 2560 | 40 | [11 empty] | 40 | 2000000 | 2000000 |  | 0 | 880000 | 880000 |  | 0 | 2880000 | 2880000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 |  | 0 | 90000 | 90000 |  | 0 | 2880000 | 2880000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3090000 | 3090000 | 0 | 0 | 5970000 | 0 | 5970000 | 5970000 | 0 |  | 5970000 | 0 | 1 | 40 | 5970000
25 | HS-60-0009 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ | ดำเนินการ | 2560 | 122 | [11 empty] | 122 | 6100000 | 2200000 |  | 3900000 | 2684000 | 1936000 |  | 748000 | 8784000 | 4136000 | 0 | 4648000 | 366000 | 264000 |  | 102000 | 305000 | 242500 |  | 62500 | 8784000 | 6336000 |  | 2448000 |  |  |  | 0 |  | 1115680 | 218680 | 897000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10570680 | 7061180 | 897000 | 2612500 | 19354680 | 897000 | 18457680 | 11197180 | 7260500 |  | 11197180 | 7260500 |  |  |  | 1 | 122 | 11197180 | 7260500
26 | HS-60-0021 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนวัดบางบัว | ดำเนินการ | 2560 | 66 |  | 27 |  | 3 | [7 empty] | 96 | 4800000 | 4800000 |  | 0 | 2112000 | 2112000 |  | 0 | 6912000 | 6912000 | 0 | 0 | 288000 | 288000 |  | 0 | 240000 | 240000 |  | 0 | 6912000 | 6912000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7440000 | 7440000 | 0 | 0 | 14352000 | 0 | 14352000 | 14352000 | 0 |  | 14352000 | 0 | 1 | 96 | 14352000
27 | HS-60-0035 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชมชนหลังวค.จันทรเกษม กลุ่ม 2 | ดำเนินการ | 2560 | 83 | [11 empty] | 83 | 4150000 | 4150000 |  | 0 | 1826000 | 1826000 |  | 0 | 5976000 | 5976000 | 0 | 0 | 249000 | 249000 |  | 0 | 207500 | 103750 | 103750 | 0 | 5976000 | 5976000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6432500 | 6328750 | 103750 | 0 | 12408500 | 103750 | 12304750 | 12304750 | 0 |  | 12304750 | 0 | 1 | 83 | 12304750
28 | HS-60-0036 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายคลองบางเขน จำกัด (ชุมชนพหลโยธิน 32 กลุ่ม 2) | ดำเนินการ | 2560 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6336000 | 4464000 |  | 1872000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7 | 252000 | 252000 |  | 0 | 0 | 6588000 | 4716000 | 0 | 1872000 | 6588000 | 0 | 6588000 | 4716000 | 1872000 |  | 4716000 | 1872000 |  |  |  | 1 | 0 | 4716000 | 1872000
29 | HS-60-0080 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพหลโยธิน 46 | ดำเนินการ | 2560 | 65 | [11 empty] | 65 | 3250000 | 1299960 |  | 1950040 | 1430000 | 1430000 |  | 0 | 4680000 | 2729960 | 0 | 1950040 | 195000 | 195000 |  | 0 | 162500 | 81250 | 81250 | 0 | 4680000 | 4680000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 43 | 1728000 | 1548000 | 180000 | 0 | 0 | 6765500 | 6504250 | 261250 | 0 | 11445500 | 261250 | 11184250 | 9234210 | 1950040 |  | 9234210 | 1950040 |  |  |  | 1 | 65 | 9234210 | 1950040
30 | HS-60-0081 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนคลองเสนานิคม 2 | ดำเนินการ | 2560 | 88 | [11 empty] | 88 | 4400000 | 1759914 |  | 2640086 | 1936000 | 1936000 |  | 0 | 6336000 | 3695914 | 0 | 2640086 | 264000 | 264000 |  | 0 | 220000 | 110000 | 110000 | 0 | 6336000 | 6336000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13 | 468000 | 468000 |  | 0 | 0 | 7288000 | 7178000 | 110000 | 0 | 13624000 | 110000 | 13514000 | 10873914 | 2640086 |  | 10873914 | 2640086 |  |  |  | 1 | 88 | 10873914 | 2640086
31 | HS-60-0082 | 1 | 1 | 0 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังโรงเจ | ดำเนินการ | 2560 | 81 |  |  |  |  | 81 | [6 empty] | 0 | 4050000 | 0 | 4050000 | 0 | 1782000 | 0 | 1782000 | 0 | 5832000 | 0 | 5832000 | 0 | 243000 | 0 | 243000 | 0 | 202500 | 0 | 202500 | 0 | 5832000 | 0 | 5832000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6277500 | 0 | 6277500 | 0 | 12109500 | 12109500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | HS-60-0083 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา | ดำเนินการ | 2560 | 90 | [11 empty] | 90 | 4500000 | 1799658 |  | 2700342 | 1980000 | 1980000 |  | 0 | 6480000 | 3779658 | 0 | 2700342 | 270000 | 270000 |  | 0 | 225000 | 112500 | 112500 | 0 | 6480000 | 6480000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 28 | 1188000 | 1008000 | 180000 | 0 | 0 | 8163000 | 7870500 | 292500 | 0 | 14643000 | 292500 | 14350500 | 11650158 | 2700342 |  | 11650158 | 2700342 |  |  |  | 1 | 90 | 11650158 | 2700342
33 | HS-60-0084 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์ | ดำเนินการ | 2560 | 58 | [11 empty] | 58 | 2900000 | 1132704 |  | 1767296 | 1276000 | 1276000 |  | 0 | 4176000 | 2408704 | 0 | 1767296 | 174000 | 174000 |  | 0 | 145000 | 72500 | 72500 | 0 | 4176000 | 4176000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 30 | 1080000 | 1080000 |  | 0 | 0 | 5575000 | 5502500 | 72500 | 0 | 9751000 | 72500 | 9678500 | 7911204 | 1767296 |  | 7911204 | 1767296 |  |  |  | 1 | 58 | 7911204 | 1767296
34 | HS-61-0051 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวังหิน | ดำเนินการ | 2561 |  |  |  |  | 16 | [7 empty] | 16 | 800000 | 800000 |  | 0 | 352000 | 352000 |  | 0 | 1152000 | 1152000 | 0 | 0 | 48000 | 48000 |  | 0 | 40000 | 40000 |  | 0 | 1152000 | 1152000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1240000 | 1240000 | 0 | 0 | 2392000 | 0 | 2392000 | 2392000 | 0 |  | 2392000 | 0 | 1 | 16 | 2392000
จตุจักร |  | 12 | 1 | 11 |  |  |  | 779 | 0 | 27 | 0 | 19 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 40850000 | 23842236 | 4050000 | 12957764 | 18150000 | 15444000 | 1958000 | 748000 | 59000000 | 39286236 | 6008000 | 13705764 | 2475000 | 2106000 | 267000 | 102000 | 2042500 | 1297500 | 692500 | 52500 | 65736000 | 55008000 | 6408000 | 4320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115680 | 218680 | 897000 | 0 | 128 | 4968000 | 4608000 | 360000 | 0 | 0 | 76337180 | 63238180 | 8624500 | 4474500 | 135337180 | 14632500 | 120704680 | 102524416 | 18180264 | 10000 | 102514416 | 18190264 | 5 | 313 | 46931750 | 6 | 423 | 55582666 | 18190264 | 0 | 0 | 0
35 | HS-60-0018 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ลาดพร้าวร่วมใจ | ดำเนินการ | 2560 | 50 | 10 | [10 empty] | 40 | 2500000 | 2000000 | 500000 | 0 | 1100000 | 880000 | 220000 | 0 | 3600000 | 2880000 | 720000 | 0 | 150000 | 120000 | 30000 | 0 | 125000 | 112500 | 25000 | -12500 | 3600000 | 2880000 | 720000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3875000 | 3112500 | 775000 | -12500 | 7475000 | 1495000 | 5980000 | 5992500 | -12500 | 12500 | 5980000 | 0 | 1 | 40 | 5980000
36 | HS-60-0019 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 | เปิดโครงการ | 2560 | 224 | 20 | [10 empty] | 204 | 11200000 | 4812600 | 1000000 | 5387400 | 4928000 | 2200000 | 440000 | 2288000 | 16128000 | 7012600 | 1440000 | 7675400 | 672000 | 300000 | 60000 | 312000 | 500000 | 395000 |  | 105000 | 16128000 | 14688000 | 1440000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 362400 |  |  | 362400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17662400 | 15383000 | 1500000 | 779400 | 33790400 | 2940000 | 30850400 | 22395600 | 8454800 |  | 22395600 | 8454800 |  |  |  | 1 | 204 | 22395600 | 8454800
37 | HS-60-0025 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนลาดพร้าว 80 | ดำเนินการ | 2560 | 168 |  |  | 34 |  |  |  | 2 |  | 93 | 18 |  | 57 | 9300000 | 1950000 | 6450000 | 900000 | 4092000 | 1760000 | 2838000 | -506000 | 13392000 | 3710000 | 9288000 | 394000 | 558000 | 240000 | 387000 | -69000 | 465000 | 340000 | 322500 | -197500 | 13392000 | 5760000 | 9288000 | -1656000 | 241980 |  |  | 241980 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14656980 | 6340000 | 9997500 | -1680520 | 28048980 | 19285500 | 8763480 | 10050000 | -1286520 | 4061968 | 5988032 | 2775448 |  |  |  | 1 | 57 | 5988032 | 2775448
38 | HS-60-0040 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงลาดพร้าว 45 จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 246 | [11 empty] | 246 | 12300000 | 2039059 |  | 10260941 | 5412000 | 2706000 |  | 2706000 | 17712000 | 4745059 | 0 | 12966941 | 738000 | 369000 |  | 369000 | 500000 | 434000 |  | 66000 | 17712000 | 8856000 |  | 8856000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18950000 | 9659000 | 0 | 9291000 | 36662000 | 0 | 36662000 | 14404059 | 22257941 |  | 14404059 | 22257941 |  |  |  | 1 | 246 | 14404059 | 22257941
39 | HS-60-0058 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 34 | ดำเนินการ | 2560 | 85 | [11 empty] | 85 | 4250000 | 1133333 |  | 3116667 | 1870000 | 946000 |  | 924000 | 6120000 | 2079333 | 0 | 4040667 | 255000 | 129000 |  | 126000 | 212500 | 212500 |  | 0 | 6120000 | 6120000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6587500 | 6461500 | 0 | 126000 | 12707500 | 0 | 12707500 | 8540833 | 4166667 |  | 8540833 | 4166667 |  |  |  | 1 | 85 | 8540833 | 4166667
40 | HS-60-0059 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษก | ดำเนินการ | 2560 | 49 | [11 empty] | 49 | 2450000 | 2250000 |  | 200000 | 1078000 | 990000 |  | 88000 | 3528000 | 3240000 | 0 | 288000 | 147000 | 135000 |  | 12000 | 112500 | 112500 |  | 0 | 3528000 | 3528000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3787500 | 3775500 | 0 | 12000 | 7315500 | 0 | 7315500 | 7015500 | 300000 |  | 7015500 | 300000 |  |  |  | 1 | 49 | 7015500 | 300000
41 | HS-60-0060 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-44 | ดำเนินการ | 2560 | 192 | [11 empty] | 192 | 9600000 | 2916668 |  | 6683332 | 4224000 | 1980000 |  | 2244000 | 13824000 | 4896668 | 0 | 8927332 | 576000 | 270000 |  | 306000 | 480000 | 364000 |  | 116000 | 13824000 | 13824000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14880000 | 14458000 | 0 | 422000 | 28704000 | 0 | 28704000 | 19354668 | 9349332 |  | 19354668 | 9349332 |  |  |  | 1 | 192 | 19354668 | 9349332
42 | HS-60-0061 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 46 | ดำเนินการ | 2560 | 96 | [11 empty] | 96 | 4800000 | 1982508 |  | 2817492 | 2112000 | 1188000 |  | 924000 | 6912000 | 3170508 | 0 | 3741492 | 288000 | 162000 |  | 126000 | 227500 | 169750 |  | 57750 | 6912000 | 6912000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7427500 | 7243750 | 0 | 183750 | 14339500 | 0 | 14339500 | 10414258 | 3925242 |  | 10414258 | 3925242 |  |  |  | 1 | 96 | 10414258 | 3925242
43 | HS-60-0062 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยบึงนายพล | ดำเนินการ | 2560 | 40 | [11 empty] | 40 | 2000000 | 2000000 |  | 0 | 880000 | 880000 |  | 0 | 2880000 | 2880000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 |  | 0 | 100000 | 100000 |  | 0 | 2880000 | 2880000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3100000 | 3100000 | 0 | 0 | 5980000 | 0 | 5980000 | 5980000 | 0 |  | 5980000 | 0 | 1 | 40 | 5980000
44 | HS-61-0135 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบ้านใหม่พัฒนา จำกัด | ดำเนินการ | 2561 |  |  | 34 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 37 | 1850000 | 1850000 |  | 0 | 814000 | 814000 |  | 0 | 2664000 | 2664000 | 0 | 0 | 111000 | 111000 |  | 0 | 85000 | 85000 |  | 0 | 2664000 | 2664000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2860000 | 2860000 | 0 | 0 | 5524000 | 0 | 5524000 | 5524000 | 0 |  | 5524000 | 0 | 1 | 37 | 5524000
45 | HS-61-0052 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ | ดำเนินการ | 2563 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 50000 | 50000 |  | 0 | 22000 | 22000 |  | 0 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72000 | 72000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 147000 | 0 | 147000 | 147000 | 0 |  | 147000 | 0 | 1 | 1 | 147000
46 | HS-64-0001 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยขวาง จำกัด (กลุ่มรั้วเหลือง) | ดำเนินการ | 2564 | [8 empty] | 48 |  |  |  | 48 | 2400000 | 1881935 |  | 518065 | 1056000 | 528000 |  | 528000 | 3456000 | 2409935 | 0 | 1046065 | 144000 | 72000 |  | 72000 | 120000 | 120000 |  | 0 | 3456000 | 1728000 |  | 1728000 | 737755 |  |  | 737755 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4457755 | 1920000 | 0 | 2537755 | 7913755 | 0 | 7913755 | 4329935 | 3583820 |  | 4329935 | 3583820 |  |  |  | 1 | 48 | 4329935 | 3583820
47 | HS-61-0053 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์หลังสมาคม รร.ไทย-ญี่ปุ่น | ดำเนินการ | 2564 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 72000 | 72000 |  | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 72000 | 72000 | 0 |  | 72000 | 0 | 1 | 0 | 72000
ห้วยขวาง-วังทองหลาง |  | 13 | 0 | 13 |  |  |  | 1150 | 30 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 51 | 93 | 18 | 0 | 1095 | 62700000 | 24866103 | 7950000 | 29883897 | 27588000 | 14894000 | 3498000 | 9196000 | 90288000 | 39760103 | 11448000 | 39079897 | 3762000 | 2031000 | 477000 | 1254000 | 2927500 | 2445250 | 347500 | 134750 | 90288000 | 69912000 | 11448000 | 8928000 | 979735 | 0 | 0 | 979735 | 0 | 362400 | 0 | 0 | 362400 | 2 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 98391635 | 74460250 | 12272500 | 11658885 | 188679635 | 23720500 | 164959135 | 114220353 | 50738782 | 4074468 | 110145885 | 54813250 | 5 | 118 | 17703000 | 8 | 977 | 92442885 | 54813250 | 0 | 0 | 0
48 | PA-61-0026 | 1 |  | 1 | โครงการสนับสนุนการออกแบบและจัดทำผังที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เขตบางเขน | ดำเนินการ | 2561 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 310900 | 52400 | 258500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 310900 | 52400 | 258500 | 0 | 310900 | 258500 | 52400 | 52400 | 0 |  | 52400 | 0 | 1 | 0 | 52400
กระบวนเมือง |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310900 | 52400 | 258500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310900 | 52400 | 258500 | 0 | 310900 | 258500 | 52400 | 52400 | 0 | 0 | 52400 | 0 | 1 | 0 | 52400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมทั้งหมด |  | 48 | 5 | 43 |  |  |  | 3552 | 34 | 591 | 142 | 23 | 89 | 20 | 2 | 51 | 93 | 18 | 57 | 3838 | 194975712 | 127079609 | 20450000 | 47446103 | 95238000 | 73084000 | 12078000 | 10076000 | 290213712 | 200163609 | 32528000 | 57522103 | 12987000 | 9966000 | 1647000 | 1374000 | 8312500 | 6827750 | 1442500 | 42250 | 291780000 | 239580000 | 39384000 | 12816000 | 979735 | 0 | 0 | 979735 | 0 | 2963030 | 554505 | 2046125 | 362400 | 186 | 6042000 | 5682000 | 360000 | 0 | 0 | 323064265 | 262610255 | 44879625 | 15574385 | 613277977 | 77407625 | 535870352 | 462773864 | 73096488 | 11276418 | 451497446 | 84372206 | 26 | 2201 | 282833875 | 17 | 1637 | 168663571 | 84372206 | 0 | 0 | 0
หมายเหตุ 1) มีการรับคืนงบบริหารจัดการชุมชน ของ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลองสองสามัคคี จำกัด จำนวน 700 บาท (สน.การเงินนับเป็นรายได้) 2) มติคณะอนุคลองฯ ครั้งที่ 1/64 ลว. 15/2/64 ให้กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนลาดพร้าว 80 คืนเงินที่เบิกเกินกรอบฯ จำนวน 4,174,500 บาท ชุมชนโอนคืนแล้ว 4,016,968 บาท ส่วนต่าง 157,532 บาท (บริหารชช. 41,282.-/บริหารภาคี 116,250.-) ชุมชนมีหนังสือแจ้งไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน เนื่องจากได้ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วเป็นค่าเขียนแบบก่อสร้างและบริหารจัดการกลุ่มด้านอื่นๆ 3) ปรับปรุงงบประมาณที่อนุมัติในงบปี 2561 ไปใช้อนุมัติและเบิกจ่ายในงบปี 2560 จำนวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,963,030 บาท รายละเอียด ดังนี้ - HS-61-0158 กลุ่มออมทรัยพ์ชุมชนพัฒนา หมู่ 2 607,200 บาท (สผ.) - HS-60-0130 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยเครือข่ายสิทธิชุมชนคนริมคลอง 566,850 บาท (สผ.) - HS-60-0009 กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ 1,115,680 บาท (ค่าเช่าบ้าน 47 คร. 897,000.- สผ.218,680.-) - HS-60-0019 กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 362,400 บาท (สผ.) - PA-61-0026 โครงการสนับสนุนการออกแบบและจัดทำผังที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เขตบางเขน 310,900 บาท (กระบวนเมือง) 4) มติคณะอนุคลองฯ ครั้งที่ 2/64 ลว. 15/3/64 เห็นชอบการคืนงบค่าเช่าบ้านเพิ่มเติมของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ จำนวน 47 คร. จำนวนเงิน 897,000.- และปรับปรุงกิจกรรมและงบผระมาณโครงการ PA-61-0026 พร้อมกับคืนงบประมาณ 258,500.-
5682000

## ค86700
โครงการพัฒนาที่ยู่อาศัยชุมชนริมคลอง งบประมาณปี 2561 (199.68 ล้านบาท)
ลำดับ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ชื่อสถานะโครงการ | ปีงบประมาณ | งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง (ค86700) ปี 2561- อนุมัติปี 2561 |  |  |  |  | งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง (ค86700) ปี 2561 - อนุมัติปี 2562 |  |  |  |  | งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง (ค86700) ปี 2561 - อนุมัติปี 2563 |  |  |  | งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง (ค86700) ปี 2561 - อนุมัติปี 2565 |  |  |  | รวมงบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง (ค86700) ปี 2561
[5 empty] | ค่าเช่าบ้าน/บริหารจัดการสผ./อื่นๆ (งบประมาณปี 2561) |  |  |  |  | ค่าเช่าบ้าน/บริหารจัดการสผ./อื่นๆ (งบประมาณปี 2561) |  |  |  |  | ค่าเช่าบ้าน/บริหารจัดการสผ./อื่นๆ (งบประมาณปี 2561) |  |  |  | ค่าเช่าบ้าน/บริหารจัดการสผ./อื่นๆ (งบประมาณปี 2561) |  |  |  | ค่าเช่าบ้าน/บริหารจัดการสผ./อื่นๆ (งบประมาณปี 2561)
[5 empty] | จำนวนครัวเรือน | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | ยกเลิก | งบคงเหลือ | จำนวนครัวเรือน | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | ยกเลิก | งบคงเหลือ | จำนวนครัวเรือน | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | งบคงเหลือ | จำนวนครัวเรือน | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | งบคงเหลือ | จน.ครัวเรือน | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | ยกเลิก | งบคงเหลือ
1 | HS-60-0005 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลองสองสามัคคี จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 39 | 351000 | 351000 |  | 0 | 6 | 54000 | 54000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 405000 | 405000 | 0 | 0
2 | HS-60-0008 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง จำกัด (ซอยพรพระร่วง) | ดำเนินการ | 2560 | 29 | 174000 | 174000 |  | 0 | 2 | 12000 | 12000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 186000 | 186000 | 0 | 0
3 | HS-60-0020 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสนามมวย ทอ. เพื่อโครงการบ้านมั่นคง | ดำเนินการ | 2560 | 31 | 622500 | 622500 |  | 0 | 3 | 81000 | 81000 |  | 0 | 4 | 72000 | 72000 | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 775500 | 775500 | 0 | 0
4 | HS-60-0024 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 81 | 729000 | 729000 |  | 0 | 2 | 18000 | 18000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 747000 | 747000 | 0 | 0
5 | HS-60-0042 | กลุ่มออมทรัพย์ กสบ.พัฒนา | ดำเนินการ | 2560 |  | 235500 | 235500 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 235500 | 235500 | 0 | 0
6 | HS-60-0047 | กลุ่มออมทรัพย์ กสบ.สามัคคีร่วมใจ | ดำเนินการ | 2560 |  | 120900 | 120900 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 120900 | 120900 | 0 | 0
7 | HS-61-0044 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพัฒนาหมู่ 1 | ดำเนินการ | 2561 | 19 | 237800 | 237800 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 237800 | 237800 | 0 | 0
8 | HS-61-0045 | กลุ่มออมทรัพย์ตลาดเพิ่มสิน | ดำเนินการ | 2561 | 3 | 57800 | 57800 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 57800 | 57800 | 0 | 0
9 | HS-61-0046 | กลุ่มออมทรัพย์ประชานุกูล | ดำเนินการ | 2561 |  | 12800 | 12800 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12800 | 12800 | 0 | 0
10 | HS-61-0047 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลอง กสบ.หมู่ 5 | ดำเนินการ | 2561 | 125 | 753000 | 753000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 753000 | 753000 | 0 | 0
11 | HS-61-0048 | สหกรณ์เคหสถานริมคลองพัฒนา จำกัด | ดำเนินการ | 2561 | 21 | 378000 | 378000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 378000 | 378000 | 0 | 0
12 | HS-61-0049 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนร่วมมิตรแรงศัทธา จำกัด | ดำเนินการ | 2561 | 75 | 2259480 | 1440480 | 819000 | 0 | 41 | 1107000 | 1107000 |  | 0 | 70 | 1068000 | 1068000 | 0 |  |  |  | 0 | 186 | 4434480 | 3615480 | 819000 | 0
13 | HS-63-0006 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพัฒนาหมู่ 1 กลุ่ม 2 | ดำเนินการ | 2563 | [9 empty] | 0 |  | 144140 | 144140 | 0 | 19 | 114000 | 114000 | 0 | 19 | 258140 | 258140 | 0 | 0
| สายไหม-ดอนเมือง |  | 0 |  | 423 | 5931780 | 5112780 | 819000 | 0 | 54 | 1272000 | 1272000 | 0 | 0 | 74 | 1284140 | 1284140 | 0 | 19 | 114000 | 114000 | 0 | 570 | 8601920 | 7782920 | 819000 | 0
14 | HS-60-0063 | สหกรณ์เคหสถานชายคลองบางบัว จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 0 | 0 |  |  | 0 | 56 | 1113000 | 1113000 |  | 0 | 49 | 330000 | 330000 | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 1443000 | 1443000 | 0 | 0
15 | HS-61-0017 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองสามแสนสุข จำกัด | ดำเนินการ | 2560 |  | 0 |  |  | 0 |  | 473449 | 473449 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 473449 | 473449 | 0 | 0
16 | HS-61-0050 | สหกรณ์เคหสถานสะพานไม้ 2 จำกัด | ดำเนินการ | 2561 |  | 54360 | 54360 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 54360 | 54360 | 0 | 0
17 | HS-60-0017 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงยิ่งเจริญก้าวหน้า จำกัด | ดำเนินการ | 2560 |  |  |  |  | 0 |  | 362400 | 362400 |  | 0 | 11 | 66000 | 66000 | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 428400 | 428400 | 0 | 0
18 | HS-60-0037 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา | ดำเนินการ | 2560 | 4 | 179400 | 155400 | 24000 | 0 | 2 | 96000 | 96000 |  | 0 | 4 | 54000 | 54000 | 0 | 2 | 72000 | 72000 | 0 | 12 | 401400 | 377400 | 24000 | 0
19 | HS-60-0038 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร้อยกรอง | ดำเนินการ | 2560 | 0 | 53400 | 53400 |  | 0 | 23 | 342000 | 342000 |  | 0 | 46 | 483000 | 483000 | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 878400 | 878400 | 0 | 0
20 | HS-60-0039 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสามัคคีร่วมใจ | ดำเนินการ | 2560 | 17 | 563400 | 510000 | 53400 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 563400 | 510000 | 53400 | 0
21 | HS-61-0013 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงรวมกันพัฒนา จำกัด | ดำเนินการ | 2560 |  |  |  |  | 0 |  | 422800 | 422800 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 422800 | 422800 | 0 | 0
| หลักสี่-บางเขน |  | 0 |  | 21 | 850560 | 773160 | 77400 | 0 | 81 | 2809649 | 2809649 | 0 | 0 | 110 | 933000 | 933000 | 0 | 2 | 72000 | 72000 | 0 | 214 | 4665209 | 4587809 | 77400 | 0
22 | HS-60-0006 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนพหลโยธิน 32 จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 1 | 421990 | 421990 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7 | 126000 | 126000 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 547990 | 547990 | 0 | 0
23 | HS-60-0007 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม | ดำเนินการ | 2560 | 38 | 1087190 | 1057190 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 1087190 | 1057190 | 30000 | 0
24 | HS-60-0021 | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนวัดบางบัว | ดำเนินการ | 2560 | 32 | 980810 | 980810 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 980810 | 980810 | 0 | 0
25 | HS-60-0035 | กลุ่มออมทรัพย์ชมชนหลังวค.จันทรเกษม กลุ่ม 2 | ดำเนินการ | 2560 | 83 | 1494000 | 1494000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 1494000 | 1494000 | 0 | 0
26 | HS-60-0036 | สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายคลองบางเขน จำกัด (ชุมชนพหลโยธิน 32 กลุ่ม 2) | ดำเนินการ | 2560 | 1 | 18000 | 18000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7 | 126000 | 126000 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 144000 | 144000 | 0 | 0
27 | HS-60-0080 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพหลโยธิน 46 | ดำเนินการ | 2560 | 47 | 669000 | 669000 |  | 0 | 47 | 846000 | 846000 |  | 0 | 48 | 864000 | 864000 | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 2379000 | 2379000 | 0 | 0
28 | HS-60-0081 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนคลองเสนานิคม 2 | ดำเนินการ | 2560 | 71 | 582000 | 582000 |  | 0 | 31 | 438000 | 438000 |  | 0 | 13 | 234000 | 234000 | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 1254000 | 1254000 | 0 | 0
29 | HS-60-0082 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังโรงเจ | ดำเนินการ | 2560 | 1 | 18000 | 18000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 18000 | 18000 | 0 | 0
30 | HS-60-0083 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา | ดำเนินการ | 2560 | 33 | 507000 | 507000 |  | 0 | 33 | 594000 | 594000 |  | 0 | 33 | 594000 | 594000 | 0 |  |  |  | 0 | 99 | 1695000 | 1695000 | 0 | 0
31 | HS-60-0084 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์ | ดำเนินการ | 2560 | 30 | 540000 | 540000 |  | 0 | 30 | 540000 | 540000 |  | 0 | 30 | 540000 | 540000 | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 1620000 | 1620000 | 0 | 0
32 | HS-61-0051 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวังหิน | ดำเนินการ | 2561 | 2 | 135000 | 72000 | 63000 | 0 | 2 | 356000 | 356000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 491000 | 428000 | 63000 | 0
| จตุจักร |  | 0 |  | 339 | 6452990 | 6359990 | 93000 | 0 | 143 | 2774000 | 2774000 | 0 | 0 | 138 | 2484000 | 2484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 11710990 | 11617990 | 93000 | 0
33 | HS-60-0025 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนลาดพร้าว 80 | ดำเนินการ | 2560 | 1 | 12000 | 12000 |  | 0 | 15 | 644400 | 282000 | 362400 | 0 | 6 | 108000 | 108000 | 0 | 3 | 108000 | 108000 | 0 | 25 | 872400 | 510000 | 362400 | 0
34 | HS-60-0059 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษก | ดำเนินการ | 2560 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41 | 1100400 | 1100400 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 1100400 | 1100400 | 0 | 0
35 | HS-61-0052 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ | ดำเนินการ | 2561 | 47 | 1012440 | 1012440 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 1012440 | 1012440 | 0 | 0
36 | HS-61-0053 | กลุ่มออมทรัพย์หลังสมาคม รร.ไทย – ญี่ปุ่น | ดำเนินการ | 2561 | 2 | 75000 | 72000 | 3000 | 0 | 2 | 72000 | 72000 |  | 0 | 4 | 72000 | 72000 | 0 | 2 | 72000 | 72000 | 0 | 10 | 291000 | 288000 | 3000 | 0
| ห้วยขวาง-วังทองหลาง |  | 0 |  | 50 | 1099440 | 1096440 | 3000 | 0 | 58 | 1816800 | 1454400 | 362400 | 0 | 10 | 180000 | 180000 | 0 | 5 | 180000 | 180000 | 0 | 123 | 3276240 | 2910840 | 365400 | 0
37 | PA-61-0025 | โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการทำงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ | ดำเนินการ | 2561 |  | 4069800 | 4069800 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4069800 | 4069800 | 0 | 0
38 | PA-61-0026 | โครงการสนับสนุนการออกแบบและจัดทำผังที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เขตบางเขน | ดำเนินการ | 2561 |  | 189100 | 189100 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 189100 | 189100 | 0 | 0
39 | PA-61-0048 | รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการ | 2561 |  | 273278 | 273278 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 273278 | 273278 | 0 | 0
40 | PA-62-0006 | รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการ | 2562 | [6 empty] | 99938 | 99938 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 99938 | 99938 | 0 | 0
41 | PA-62-0007 | รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการ | 2562 | [6 empty] | 500000 | 500000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
42 | PA-63-0001 | รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการ | 2563 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 367224 | 367224 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 367224 | 367224 | 0 | 0
43 | PA-64-0001 | รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการ | 2563 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 244816 | 244816 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 244816 | 244816 | 0 | 0
| รวม |  |  |  | 0 | 4532178 | 4532178 | 0 | 0 | 0 | 599938 | 599938 |  | 0 | 0 | 612040 | 612040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5744156 | 5744156 | 0 | 0
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 833 | 18866948 | 17874548 | 992400 | 0 | 336 | 9272387 | 8909987 | 362400 | 0 | 332 | 5493180 | 5493180 | 0 | 26 | 366000 | 366000 | 0 | 1527 | 33998515 | 32643715 | 1354800 | 0
| หมายเหตุ | 1. คชจ.เงินอุดหนุนที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ปี 2561 มีรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ตามบันทึก ศปก.ทชค68/2416 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ค่าจัดจ้างทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 200,000 บาท ซึ่งการเงินนับว่ามีการเบิกจ่ายแล้ว แต่จะมีการเบิกจ่ายงบประมาณจริงในปี 2563 โดยอาจจะมีการปรับลดยอดตามการจ่าย

## ค86700ปป.
โครงการพัฒนาที่ยู่อาศัยชุมชนริมคลอง งบคลองเปรมประชากร (ค86700) ใช้จากงบปี 2561 (199.68 ล้านบาท)
ลำดับ | รหัสโครงการ | จำนวนองค์กรชุมชน |  |  | ชื่อโครงการ | ปีงบประมาณ | จำนวนครัวเรือน |  |  | งบประมาณช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง (ค86700) งบคลองเปรมประชากร | [14 empty] | รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  |  | เบิกครบ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  | อนุมัติแล้วยังไม่เบิก
|  | จำนวน | ยกเลิก | คงเหลือ |  |  | ปี 2562 |  | รวม | งบพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (50,000 บาท) |  |  | งบอุดหนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย (25,000 บาท) |  |  | งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (72,000 บาท) |  |  | งบบริหารจัดการปรับปรุงชุมชน |  |  | ค่าเช่าบ้าน/บริหารจัดการสผ./อื่นๆ | [5 empty] | คก | ครัวเรือน | จำนวนเงิน | คก | ครัวเรือน | จำนวนเงินเบิก | คงเหลือ | คก | ครัวเรือน | จำนวนเงิน
[7 empty] | อนุมัติ | ยกเลิก | ครัวเรือนสุทธิ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | งบคงเหลือ
1 | HS-62-0029 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด | 2562 | 97 | 0 | 97 | 4850000 | 3704000 | 1146000 | 2425000 | 1500000 | 925000 | 6984000 | 4320000 | 2664000 | 242500 | 242500 | 0 | 730800 | 730800 | 0 | 15232300 | 10497300 | 4735000 |  |  |  | 1 | 97 | 10497300 | 4735000
2 | HS-62-0030 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานชุมชนประชาร่วมใจ 1 จำกัด | 2562 | 289 | 0 | 289 | 14450000 | 14450000 | 0 | 7225000 | 7225000 | 0 | 20808000 | 20808000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2103000 | 2103000 | 0 | 45086000 | 45086000 | 0 | 1 | 289 | 45086000
3 | HS-62-0031 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด | 2562 | 197 | 0 | 197 | 9850000 | 9850000 | 0 | 4925000 | 4925000 | 0 | 14184000 | 14184000 | 0 | 492500 | 492500 | 0 | 1461500 | 1461500 | 0 | 30913000 | 30913000 | 0 | 1 | 197 | 30913000
| จตุจักร | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 583 | 0 | 583 | 29150000 | 28004000 | 1146000 | 14575000 | 13650000 | 925000 | 41976000 | 39312000 | 2664000 | 1235000 | 1235000 | 0 | 4295300 | 4295300 | 0 | 91231300 | 86496300 | 4735000 | 2 | 486 | 75999000 | 1 | 97 | 10497300 | 4735000 | 0 | 0 | 0
4 | HS-62-0034 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด | 2562 | 344 |  | 344 | 17200000 | 17200000 | 0 | 8600000 | 8600000 | 0 | 24768000 | 24768000 | 0 | 847500 | 847500 | 0 | 2637560 | 2637560 | 0 | 54053060 | 54053060 | 0 | 1 | 344 | 54053060
| ปทุมธานี | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 344 | 0 | 344 | 17200000 | 17200000 | 0 | 8600000 | 8600000 | 0 | 24768000 | 24768000 | 0 | 847500 | 847500 | 0 | 2637560 | 2637560 | 0 | 54053060 | 54053060 | 0 | 1 | 344 | 54053060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมโครงการคลองเปรม | [5 empty] | 927 | 0 | 927 | 46350000 | 45204000 | 1146000 | 23175000 | 22250000 | 925000 | 66744000 | 64080000 | 2664000 | 2082500 | 2082500 | 0 | 6932860 | 6932860 | 0 | 145284360 | 140549360 | 4735000 | 3 | 830 | 130052060 | 1 | 97 | 10497300 | 4735000 | 0 | 0 | 0

## 86800ปป.
โครงการพัฒนาที่ยู่อาศัยชุมชนริมคลอง งบคลองเปรมประชากร (86800) ใช้จากงบปี 2563 :: 548,420,000 บาท
ค่าบริหารจัดการ 34,703,592 บาท
ลำดับ | จำนวนองค์กรชุมชน |  |  | ชื่อโครงการ | ปีงบประมาณ | จำนวนครัวเรือน | [6 empty] | งบประมาณช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง (ค86700) งบคลองเปรมประชากร | [24 empty] | รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  |  |  | เบิกครบ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  | อนุมัติแล้วยังไม่เบิก
| จำนวน | ยกเลิก | คงเหลือ |  |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม | งบพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (50,000 บาท) |  |  |  | งบอุดหนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย (25,000 บาท) |  |  |  | งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (72,000 บาท) |  |  |  | งบบริหารจัดการปรับปรุงชุมชน |  |  |  | บริหารจัดการ สผ./อื่นๆ |  |  |  | ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม | [8 empty] | คก | ครัวเรือน | จำนวนเงิน | คก | ครัวเรือน | จำนวนเงินเบิก | คงเหลือ | คก | ครัวเรือน | จำนวนเงิน
[6 empty] | อนุมัติ | ยกเลิก | อนุมัติ | ยกเลิก | อนุมัติ | ยกเลิก | ครัวเรือนสุทธิ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ | ครัวเรือน | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ
1 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเปรมประชาสมบูรณ์ จำกัด | 2563 | 95 | 0 | 0 | 0 |  |  | 95 | 4750000 | 4750000 | 0 | 0 | 2375000 | 2375000 | 0 | 0 | 6840000 | 6840000 | 0 | 0 | 237500 | 118750 | 0 | 118750 | 1112900 | 1112900 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15315400 | 15196650 | 0 | 118750 |  |  |  | 1 | 95 | 15196650 | 118750
2 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงประเสริฐเปรมประชา จำกัด | 2563 | 156 | 0 | 0 | 0 |  |  | 156 | 7800000 | 5250000 | 0 | 2550000 | 3900000 | 2625000 | 0 | 1275000 | 11232000 | 7560000 | 0 | 3672000 | 390000 | 195000 | 0 | 195000 | 1359600 | 1359600 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 24681600 | 16989600 | 0 | 7692000 |  |  |  | 1 | 156 | 16989600 | 7692000
3 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด | 2563 | 248 | 0 | 33 | 0 |  |  | 281 | 14050000 | 6800000 | 0 | 7250000 | 7025000 | 3400000 | 0 | 3625000 | 20232000 | 9792000 | 0 | 10440000 | 500000 | 250000 | 0 | 250000 | 875000 | 875000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 42682000 | 21117000 | 0 | 21565000 |  |  |  | 1 | 281 | 21117000 | 21565000
4 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด | 2563 | 151 | 0 | 5 | 0 |  |  | 156 | 7800000 | 5300000 | 0 | 2500000 | 3900000 | 2650000 | 0 | 1250000 | 11232000 | 7632000 | 0 | 3600000 | 390000 | 132500 | 0 | 257500 | 1706000 | 1234000 |  | 472000 |  |  |  | 0 | 0 | 25028000 | 16948500 | 0 | 8079500 |  |  |  | 1 | 156 | 16948500 | 8079500
5 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด | 2563 | 145 | 0 | 13 | 0 |  |  | 158 | 7900000 | 6300000 | 0 | 1600000 | 3950000 | 3150000 | 0 | 800000 | 11376000 | 9072000 | 0 | 2304000 | 395000 | 181250 | 0 | 213750 | 688750 | 688750 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 24309750 | 19392000 | 0 | 4917750 |  |  |  | 1 | 158 | 19392000 | 4917750
6 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด | 2563 | 119 | 0 | 6 | 0 |  |  | 125 | 6250000 | 3000000 | 0 | 3250000 | 3125000 | 1500000 | 0 | 1625000 | 9000000 | 4320000 | 0 | 4680000 | 312500 | 75000 | 0 | 237500 | 2713600 | 830000 |  | 1883600 |  |  |  | 0 | 0 | 21401100 | 9725000 | 0 | 11676100 |  |  |  | 1 | 125 | 9725000 | 11676100
7 | 1 |  | 1 | ชุมชนปู่เจ้าสมิงพราย | 2564 | 0 | 0 | 57 | 0 |  |  | 57 | 2850000 |  |  | 2850000 | 1425000 |  |  | 1425000 | 4104000 |  |  | 4104000 | 142500 |  |  | 142500 | 985890 |  |  | 985890 |  |  |  |  | 0 | 9507390 | 0 | 0 | 9507390 | [7 empty] | 1 | 57 | 9507390
8 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานวัดดอนเมืองด้านเหนือ จำกัด | 2564 | 0 | 0 | 85 | 0 |  |  | 85 | 4250000 |  |  | 4250000 | 2125000 |  |  | 2125000 | 6120000 |  |  | 6120000 | 212500 |  |  | 212500 | 1438235 |  |  | 1438235 |  |  |  |  | 0 | 14145735 | 0 | 0 | 14145735 | [7 empty] | 1 | 85 | 14145735
9 | 1 |  | 1 | ชุมชนประชากร 4 | 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |  | 152 | 7600000 |  |  | 7600000 | 3800000 |  |  | 3800000 | 10944000 |  |  | 10944000 | 380000 |  |  | 380000 | 1660095 |  |  | 1660095 |  |  |  |  | 0 | 24384095 | 0 | 0 | 24384095 | [7 empty] | 1 | 152 | 24384095
ดอนเมือง | [5 empty] | 914 | 0 | 199 | 0 | 152 | 0 | 1265 | 63250000 | 31400000 | 0 | 31850000 | 31625000 | 15700000 | 0 | 15925000 | 91080000 | 45216000 | 0 | 45864000 | 2960000 | 952500 | 0 | 2007500 | 12540070 | 6100250 | 0 | 6439820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201455070 | 99368750 | 0 | 102086320 | 0 | 0 | 0 | 6 | 971 | 99368750 | 54049100 | 3 | 294 | 48037220
10 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด | 2563 | 150 | 0 | 21 | 0 |  |  | 171 | 8550000 | 6900000 | 0 | 1650000 | 4275000 | 3750000 | 0 | 525000 | 12312000 | 10800000 | 0 | 1512000 | 427500 | 187500 | 0 | 240000 | 625000 | 405000 |  | 220000 | 18 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 26351500 | 22204500 | 0 | 4147000 |  |  |  | 1 | 171 | 22204500 | 4147000
11 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานตลาดหลักสี่ จำกัด | 2563 | 74 | 0 | 27 | 0 | 9 |  | 110 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 2750000 | 2750000 | 0 | 0 | 7920000 | 7920000 | 0 | 0 | 275000 | 137500 | 0 | 137500 | 651500 | 651500 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 17096500 | 16959000 | 0 | 137500 |  |  |  | 1 | 110 | 16959000 | 137500
12 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานพัฒนา 99 มีสุขร่วมใจ จำกัด | 2563 | 74 | 0 | 20 | 0 |  |  | 94 | 4700000 | 3222139 | 0 | 1477861 | 2350000 | 1550000 | 0 | 800000 | 6768000 | 4464000 | 0 | 2304000 | 235000 | 92500 | 0 | 142500 | 401000 | 198000 |  | 203000 |  |  |  | 0 | 0 | 14454000 | 9526639 | 0 | 4927361 |  |  |  | 1 | 94 | 9526639 | 4927361
13 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำกัด | 2563 | 99 | 0 | 0 | 0 |  |  | 99 | 4950000 | 0 | 0 | 4950000 | 2475000 | 0 | 0 | 2475000 | 7128000 | 0 | 0 | 7128000 | 247500 | 0 | 0 | 247500 | 297500 | 0 |  | 297500 |  |  |  | 0 | 0 | 15098000 | 0 | 0 | 15098000 | [7 empty] | 1 | 99 | 15098000
14 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานเทวมั่นคง จำกัด | 2563 | 87 | 0 | 26 | 0 |  |  | 113 | 5650000 | 2852500 | 0 | 2797500 | 2825000 | 2025000 | 0 | 800000 | 8136000 | 5832000 | 0 | 2304000 | 282500 | 108750 | 0 | 173750 | 611250 | 195000 |  | 416250 |  |  |  | 0 | 0 | 17504750 | 11013250 | 0 | 6491500 |  |  |  | 1 | 113 | 11013250 | 6491500
15 | 1 | 0 | 1 | ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา | 2563 | 118 | 0 | 33 | 0 |  |  | 151 | 7550000 | 0 | 0 | 7550000 | 3775000 | 0 | 0 | 3775000 | 10872000 | 0 | 0 | 10872000 | 377500 | 0 | 128250 | 249250 | 542000 | 0 |  | 542000 |  |  |  | 0 | 0 | 23116500 | 0 | 128250 | 22988250 | [7 empty] | 1 | 151 | 22988250
16 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด | 2563 | 81 | 0 | 0 | 0 |  |  | 81 | 3675745 | 0 | 0 | 3675745 | 2025000 | 0 | 0 | 2025000 | 5832000 | 0 | 0 | 5832000 | 139375 | 0 | 0 | 139375 | 442000 | 0 |  | 442000 |  |  |  | 0 | 0 | 12114120 | 0 | 0 | 12114120 | [7 empty] | 1 | 81 | 12114120
17 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด | 2563 | 153 | 0 | 48 | 0 |  |  | 201 | 10050000 | 0 | 0 | 10050000 | 5025000 | 0 | 0 | 5025000 | 14472000 | 0 | 0 | 14472000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 1103000 | 0 |  | 1103000 |  |  |  | 0 | 0 | 31150000 | 0 | 0 | 31150000 | [7 empty] | 1 | 201 | 31150000
18 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชาพัฒนา จำกัด | 2563 | 201 | 0 | 21 | 0 |  |  | 222 | 11100000 | 0 | 0 | 11100000 | 5550000 | 0 | 0 | 5550000 | 15984000 | 0 | 0 | 15984000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 878500 | 0 |  | 878500 |  |  |  | 0 | 0 | 34012500 | 0 | 0 | 34012500 | [7 empty] | 1 | 222 | 34012500
หลักสี่ | [5 empty] | 1037 | 0 | 196 | 0 | 9 | 0 | 1242 | 61725745 | 18474639 | 0 | 43251106 | 31050000 | 10075000 | 0 | 20975000 | 89424000 | 29016000 | 0 | 60408000 | 2984375 | 526250 | 128250 | 2329875 | 5551750 | 1449500 | 0 | 4102250 |  | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 190897870 | 59703389 | 128250 | 131066231 | 0 | 0 | 0 | 4 | 488 | 59703389 | 15703361 | 5 | 754 | 115362870
19 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด | 2563 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 432000 | 432000 | 0 | 0 | 7500 | 3750 | 0 | 3750 | 852920 | 852920 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1742420 | 1738670 | 0 | 3750 |  |  |  | 1 | 6 | 1738670 | 3750
20 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานชุมชนประชาร่วมใจ 1 จำกัด | 2564 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 6 | 300000 | 300000 |  | 0 | 150000 | 150000 |  | 0 | 432000 | 432000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 271 | 1575000 | 1575000 |  | 0 | 2457000 | 2457000 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2457000
21 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด | 2565 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 120000 | 120000 |  | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120000
จตุจักร | [5 empty] | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 864000 | 864000 | 0 | 0 | 7500 | 3750 | 0 | 3750 | 852920 | 852920 | 0 | 0 | 276 | 1695000 | 1695000 | 0 | 0 | 4319420 | 4315670 | 0 | 3750 | 2 | 6 | 2577000 | 1 | 6 | 1738670 | 3750 | 0 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลักหก จำกัด | 2563 | 340 | 0 | 0 | 0 |  |  | 340 | 17000000 | 2083815 | 0 | 14916185 | 8500000 | 2225000 | 0 | 6275000 | 24480000 | 24480000 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 5093650 |  |  | 5093650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 55923650 | 28788815 | 0 | 27134835 |  |  |  | 1 | 340 | 28788815 | 27134835
23 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต | 2564 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 100 | 5000000 | 4000000 | 0 | 1000000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 7200000 | 7200000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 1458170 | 1458170 |  | 0 | 218 | 1308000 | 1308000 | 0 | 0 | 17551170 | 16466170 | 0 | 1085000 |  |  |  | 1 | 100 | 16466170 | 1085000
ปทุมธานี | [5 empty] | 340 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 440 | 22000000 | 6083815 | 0 | 15916185 | 11000000 | 4725000 | 0 | 6275000 | 31680000 | 31680000 | 0 | 0 | 935000 | 0 | 0 | 935000 | 6551820 | 1458170 | 0 | 5093650 |  | 1308000 | 1308000 | 0 | 0 | 73474820 | 45254985 | 0 | 28219835 | 0 | 0 | 0 | 2 | 440 | 45254985 | 28219835 | 0 | 0 | 0
รวมโครงการคลองเปรม | [5 empty] | 2297 | 0 | 501 | 0 | 161 | 0 | 2959 | 147575745 | 56558454 | 0 | 91017291 | 73975000 | 30800000 | 0 | 43175000 | 213048000 | 106776000 | 0 | 106272000 | 6886875 | 1482500 | 128250 | 5276125 | 25496560 | 9860840 | 0 | 15635720 | 276 | 3165000 | 3165000 | 0 | 0 | 470147180 | 208642794 | 128250 | 261376136 | 2 | 6 | 2577000 | 13 | 1905 | 206065794 | 97976046 | 8 | 1048 | 163400090
Note on Z21: ====== ID#AAAANk7BuBw HP (2021-07-29 09:47:23) ปรับลดวงเงิน -128,250.- ประชุม 5/63 วันที่ 21 ก.ค.63