## สรุป
สรุปงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ปี 2560 - 2566
ปีงบประมาณ | เป้าหมาย |  | ปรับโอนงบ (บาท) | งบประมาณ หลังการปรับโอน (1) | ผลการดำเนินงาน | [8 empty] | งบจัดสรรคงเหลือ รออนุมัติ (3) = (1)-(2) | การเบิกจ่าย | [7 empty] | รับคืนงบประมาณ (บาท) (5) | งบคงเหลือรอเบิกจ่าย (อนุมัติแล้ว) (6) = (2)-(4) | งบจัดสรร+งบคงเหลือรอเบิกจ่ายสุทธิ (7) = (3)+(6)
| จำนวนงบประมาณ (บาท) | จำนวน ครัวเรือน |  |  | งบอนุมัติ |  | ยกเลิก |  | ผลอนุมัติ (ตัดยกเลิก) |  | งบบริหารจัดการ |  | (2) รวมงบอนุมัติ |  | สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค (ค86568) | ช่วยเหลือผู้ได้รับ ผลกระทบและเสียโอกาส (ค86668) | ช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง (ค86700) | โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร (86800) | โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร (86900) | สินเชื่อที่อยู่อาศัย คลองเปรมประชากร | งบบริหารจัดการ | (4) รวมงบเบิกจ่าย
[5 empty] | จน.ครัวเรือน | จำนวนงบ (บาท) | จน.ครัวเรือน | งบประมาณ (บาท) | จน.ครัวเรือนสุทธิ | งบประมาณสุทธิ | งบบริหารจัดการ องค์กร | งบดำเนินการ ศปก.
2560 | 751360000 | 4696 | 0 | 751360000 | 4288 | 614876219 | 1159 | 187084350 | 3129 | 427791869 | 3756800 | 43649600 | 475198269 | 276161731 | 202793674 | 267035415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47406400 | 517235489 | 74888220 | 32851000 | 309012731
1) ค86568 | 338112000 |  |  | 338112000 |  | 291315761 |  | 85952000 |  | 205363761 |  |  | 205363761 | 132748239 | 202793674 | [6 empty] | 202793674 |  | 2570087 | 135318326
2) ค8668 | 365841600 |  |  | 365841600 |  | 323560458 |  | 101132350 |  | 222428108 |  |  | 222428108 | 143413492 |  | 267035415 | [5 empty] | 267035415 | 74888220 | 30280913 | 173694405
งบบริหารจัดการ | 47406400 |  |  | 47406400 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3756800 | 43649600 | 47406400 | 0 | [6 empty] | 47406400 | 47406400 |  | 0 | 0
2561 | 399680000 | 2498 | -200000000 | 199680000 | 2454 | 179762269 | 0 | 1795800 | 2454 | 177966469 | 0 | 21529434.46 | 199495903.46 | 184096.54 | 0 | 0 | 173193075 | 0 | 0 |  | 21529434.46 | 194722509.46 | 0 | 4773394 | 4957490.54
คลองลาดพร้าว |  |  |  |  | 1527 | 33998515 | 0 | 1354800 | 1527 | 32643715 | 0 | 0 | 32643715 |  |  |  | 32643715 |  |  |  |  | 32643715 |  | 0 | 0
คลองเปรมประชากร |  |  |  |  | 927 | 145763754 | 0 | 441000 | 927 | 145322754 |  |  | 145322754 |  |  |  | 140549360 |  |  |  |  | 140549360 |  | 4773394
งบดำเนินการ ศปก. | [11 empty] | 21529434.46 | 21529434.46 | [7 empty] | 21529434.46 | 21529434.46 |  | 0 | 0
2563 | 938240000 | 4675 | 0 | 938240000 | 4149 | 901991441 | 0 | 128250 | 4149 | 901863191 | 0 | 34703592 | 936566783 | 1673217 | 0 | 0 | 0 | 262954175 | 0 | 212250500 | 34703592 | 509908267 | 0 | 426658516 | 428331733
1) สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย | 548240000 | 3115 |  | 548240000 | 3044 | 491892885 | 0 | 128250 | 3044 | 491764635 |  | 34703592 | 526468227 | 21771773 |  |  |  | 262954175 |  |  | 34703592 | 297657767 |  | 228810460 | 250582233
2) สินเชื่อที่อยู่อาศัย | 390000000 | 1560 |  | 390000000 | 1105 | 410098556 |  |  | 1105 | 410098556 |  | 0 | 410098556 | -20098556 | [5 empty] | 212250500 |  | 212250500 |  | 197848056 | 177749500
2564 | 423870000 | 1990 | 0 | 423870000 | 1270 | 479020610 | 0 | 0 | 1270 | 479020610 | 0 | 11085096 | 490105706 | -66235706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38290000 | 11085096 | 49375096 | 0 | 440730610 | 374494904
1) สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย | 175120000 | 995 |  | 175120000 | 0 | 1351128 |  |  | 0 | 1351128 |  | 11085096 | 12436224 | 162683776 |  |  |  |  | 0 |  | 11085096 | 11085096 |  | 1351128 | 164034904
2) สินเชื่อที่อยู่อาศัย | 248750000 | 995 |  | 248750000 | 1270 | 477669482 |  |  | 1270 | 477669482 |  |  | 477669482 | -228919482 | [5 empty] | 38290000 |  | 38290000 |  | 439379482 | 210460000
2565 | 85200000 | 400 | 0 | 85200000 | 30 | 11139600 | 0 | 0 | 30 | 11139600 | 0 | 2228160 | 13367760 | 71832240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9250000 | 2228160 | 11478160 | 0 | 1889600 | 73721840
1) สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย | 35200000 | 200 |  | 35200000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2228160 | 2228160 | 32971840 | [6 empty] | 2228160 | 2228160 |  | 0 | 32971840
2) สินเชื่อที่อยู่อาศัย | 50000000 | 200 |  | 50000000 | 30 | 11139600 |  |  | 30 | 11139600 |  |  | 11139600 | 38860400 | [5 empty] | 9250000 |  | 9250000 |  | 1889600 | 40750000
2566 | 26648900 | 200 | 0 | 26648900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114100 | 1114100 | 25534800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114100 | 1114100 | 0 | 0 | 25534800
1) สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย | 1648900 | 100 |  | 1648900 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1114100 | 1114100 | 534800 | [6 empty] | 1114100 | 1114100 |  | 0 | 534800
2) สินเชื่อที่อยู่อาศัย | 25000000 | 100 |  | 25000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25000000 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 25000000
รวมปี 60 - 66 | 2624998900 | 14459 | -200000000 | 2424998900 | 12191 | 2186790139 | 1159 | 189008400 | 11032 | 1997781739 | 3756800 | 114309982.46 | 2115848521.46 | 309150378.54 | 202793674 | 267035415 | 173193075 | 262954175 | 0 | 259790500 | 118066782.46 | 1283833621.46 | 74888220 | 906903120 | 1216053498.54
หมายเหตุ :
งบประมาณปี 2561 1) สำนักงบประมาณเห็นชอบให้สถาบันฯ ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ตามหนังสือที่ นร 0723/10914 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 วงเงิน 200.00 ล้านบาท นำไปใช้ในโครงการบ้านมั่นคง 2) เป้าหมาย 2,498 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนได้รับอนุมัติจากปี 2560 เป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยชั่วคราวหรือค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม จำนวน 108.00 ล้านบาท และมีการอนุมัติงบคลองเปรมประชากรปี 2562 927 ครัวเรือน 3) งบดำเนินการ ศปก. เป็นการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบบริหารเงิน พอช. (EFS) ตามแผนปฏิบัติการของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง งบสินเชื่อ ปี 2563 จำนวนเงิน 390 ล้านบาท ส่วนเกิน 5.7 ล้านบาท ใช้เงินทุน พอช. งบสินเชื่อ ปี 2564 จำนวนเงิน 248.75 ล้านบาท ส่วนเกิน 195.21 ล้านบาท ใช้เงินทุน พอช.
ผลการดำเนินงาน 1) จำนวนครัวเรือนสุทธิมีการนับซ้ำ เนื่องจากการใช้งบประมาณแต่ละปี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมต่างกัน หรือเป็นกิจกรรมที่ต้องสนับสนุนต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนค่าเช่าบ้านเพิ่มเติมในงบปี 2560 และสนับนุนค่าเช่าบ้านต่อเนื่องในงบปี 2561 ในชุมชนและครัวเรือนเดียวกัน อันเนื่องมาจากยังไม่สามารถก่อสร้างบ้านได้แล้วเสร็จ 2) รายละเอียดการดำเนินงานงบสินเชื่อที่อยู่อาศัย อ้างอิงตามรายงานของสำนักสินเชื่อ
ปี 2566 รวมสะสมรับคืนงบประมาณ 52,887,620 บาท รับคืนในปี 2566 เพิ่ม 22,000,600 บาท

## ค86568ค86668
โครงการพัฒนาที่ยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (ดำเนินการปี 2560-2566)
งบประมาณปี 2560 (751.36 ล้านบาท)
ค่าบริหารจัดการ 47,406,400 บาท
ลำดับ | รหัสโครงการ | จำนวนองค์กร | จำนวนองค์กรยกเลิก | จำนวนองค์กรคงเหลือ | ชื่อโครงการ | ชื่อสถานะโครงการ | ปีงบประมาณ | งบประมาณปี | [14 empty] | 1. พัฒนาและปรับปรุงสาธารณุปโภค ค86568 | [7 empty] | รวม ค86568 |  |  |  | 2. ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส ค 86668 | [25 empty] | รวม ค86668 |  |  |  |  | รวม ค86568-ค86668 |  |  |  |  | จำนวนเงินที่รับคืนจาก ชุมชน | เบิกจ่ายจริง หลักหักรับคืนเงินจากชุมชนแล้ว | คงเหลือตามจริง | เบิกครบ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  | อนุมัติแล้วยังไม่เบิก
[8 empty] | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | ปี 2566 |  | รวม | งบพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ค 86568) |  |  |  | งบอุดหนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย (ค 86568) | [7 empty] | งบอุดหนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย (ค 86668) |  |  |  | งบบริหารจัดการปรับปรุงชุมชน (ค 86668) |  |  |  | งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (ค 86668) |  |  |  | บริหารจัดการ สผ. |  |  |  | ปรับปรุงการอนุมัติและเบิกจ่าย มาใช้งบประมาณปี 2560 รหัส ค86668 (เมื่อ 16/09/63) |  |  |  |  | อนุมัติงบค่าเช่าบ้านตามมติปรับปรุงงบมาใช้ รหัส ค86668 (อนุมัติของปี 2564) | [17 empty] | คก | ครัวเรือน | จำนวนเงิน | คก | ครัวเรือน | จำนวนเงินเบิก | คงเหลือ | คก | ครัวเรือน | จำนวนเงิน
[8 empty] | จำนวน ครัวเรือนอนุมัติ | จำนวนครัวเรือนยกเลิก | จำนวน ครัวเรือนอนุมัติ | จำนวนครัวเรือนยกเลิก | จำนวน ครัวเรือนอนุมัติ | จำนวนครัวเรือนยกเลิก | จำนวน ครัวเรือนอนุมัติ | จำนวนครัวเรือนยกเลิก | จำนวน ครัวเรือนอนุมัติ | จำนวนครัวเรือนยกเลิก | จำนวน ครัวเรือนอนุมัติ | จำนวนครัวเรือนยกเลิก | จำนวน ครัวเรือนอนุมัติ | จำนวนครัวเรือนยกเลิก | ครัวเรือนสุทธิ | อนุมัติ | เบิกจ่าย | ยกเลิก/คืนงบ | คงเหลือ | อนุมัติ | รวมเบิกจ่าย | ยกเลิก/คืนงบ | คงเหลือ | อนุมัติ | รวมเบิกจ่าย | คืนงบ | คงเหลือ | อนุมัติ | รวมเบิกจ่าย | ยกเลิก/คืนงบ | คงเหลือ | อนุมัติ | รวมเบิกจ่าย | คืนงบ | คงเหลือ | อนุมัติ | รวมเบิกจ่าย | คืนงบ | คงเหลือ | อนุมัติ | รวมเบิกจ่าย | คืนงบ | คงเหลือ | ครัวเรือน | อนุมัติ | เบิกจ่าย | คืนงบ/ยกเลิก | คงเหลือ | ครัวเรือน | อนุมัติ | เบิกจ่าย | คืนงบ/ยกเลิก | คงเหลือ | ครัวเรือน | อนุมัติ | รวมเบิกจ่าย | คืนงบ | คงเหลือ | อนุมัติ | คืนงบ/ยกเลิก | อนุมัติสุทธิ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | HS-60-0005 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลองสองสามัคคี จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 287 |  |  | 7 | [10 empty] | 280 | 14350000 | 14000000 | 350000 | 0 | 6314000 | 6160000 | 154000 | 0 | 20664000 | 20160000 | 504000 | 0 | 861000 | 840000 | 21000 | 0 | 500000 | 500000 |  | 0 | 20664000 | 20160000 | 504000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22025000 | 21500000 | 525000 | 0 | 42689000 | 1029000 | 41660000 | 41660000 | 0 | 700 | 41659300 | 0 | 1 | 280 | 41659300
2 | HS-60-0008 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง จำกัด (ซอยพรพระร่วง) | ดำเนินการ | 2560 | 130 | [13 empty] | 130 | 6500000 | 6500000 |  | 0 | 2860000 | 2860000 |  | 0 | 9360000 | 9360000 | 0 | 0 | 390000 | 390000 |  | 0 | 325000 | 325000 |  | 0 | 9360000 | 9360000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10075000 | 10075000 | 0 | 0 | 19435000 | 0 | 19435000 | 19435000 | 0 |  | 19435000 | 0 | 1 | 130 | 19435000
3 | HS-60-0020 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสนามมวย ทอ. เพื่อโครงการบ้านมั่นคง | ดำเนินการ | 2560 | 36 | 2 | [12 empty] | 34 | 1800000 | 1700000 | 100000 | 0 | 792000 | 748000 | 44000 | 0 | 2592000 | 2448000 | 144000 | 0 | 108000 | 102000 | 6000 | 0 | 90000 | 87500 | 5000 | -2500 | 2592000 | 2448000 | 144000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 18000 | 18000 |  | 0 | 0 | 2808000 | 2655500 | 155000 | -2500 | 5400000 | 299000 | 5101000 | 5103500 | -2500 | 2500 | 5101000 | 0 | 1 | 34 | 5101000
4 | HS-60-0022 | 1 | 1 | 0 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพัฒนาหมู่ 2 สะพานวัดเกาะ-ดวงมณี | ยกเลิกโครงการ | 2560 | 64 |  |  | 64 | [10 empty] | 0 | 3200000 | 0 | 3200000 | 0 | 1408000 | 0 | 1408000 | 0 | 4608000 | 0 | 4608000 | 0 | 192000 | 0 | 192000 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 4608000 | 0 | 4608000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4960000 | 0 | 4960000 | 0 | 9568000 | 9568000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | HS-60-0024 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 356 | [13 empty] | 356 | 17800000 | 17800000 |  | 0 | 7832000 | 7832000 |  | 0 | 25632000 | 25632000 | 0 | 0 | 1068000 | 1068000 |  | 0 | 500000 | 500000 |  | 0 | 25632000 | 25632000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 27200000 | 27200000 | 0 | 0 | 52832000 | 0 | 52832000 | 52832000 | 0 |  | 52832000 | 0 | 1 | 356 | 52832000
6 | HS-60-0042 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ กสบ.พัฒนา | ดำเนินการ | 2560 | 59 | 1 | [12 empty] | 58 | 2950000 | 2900000 | 50000 | 0 | 1298000 | 1276000 | 22000 | 0 | 4248000 | 4176000 | 72000 | 0 | 177000 | 174000 | 3000 | 0 | 147500 | 145000 | 2500 | 0 | 4248000 | 4176000 | 72000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4572500 | 4495000 | 77500 | 0 | 8820500 | 149500 | 8671000 | 8671000 | 0 |  | 8671000 | 0 | 1 | 58 | 8671000
7 | HS-60-0047 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ กสบ.สามัคคีร่วมใจ | ดำเนินการ | 2560 | 29 | 1 | [12 empty] | 28 | 1450000 | 1400000 | 50000 | 0 | 638000 | 616000 | 22000 | 0 | 2088000 | 2016000 | 72000 | 0 | 87000 | 84000 | 3000 | 0 | 67500 | 67500 |  | 0 | 2088000 | 2016000 | 72000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2242500 | 2167500 | 75000 | 0 | 4330500 | 147000 | 4183500 | 4183500 | 0 |  | 4183500 | 0 | 1 | 28 | 4183500
8 | HS-61-0158 | 1 | 1 | 0 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพัฒนาหมู่ 2 | คืนโครงการ | 2561 |  |  | 57 | [8 empty] | 57 |  |  | 0 | 2850000 | 1588500 | 2850000 | -1588500 | 1254000 | 1254000 | 1254000 | -1254000 | 4104000 | 2842500 | 4104000 | -2842500 | 171000 | 171000 | 171000 | -171000 | 142500 | 142500 | 71250 | -71250 | 4104000 | 4104000 | 4104000 | -4104000 |  |  |  | 0 | 0 | 607200 | 0 | 607200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5024700 | 4417500 | 4953450 | -4346250 | 9128700 | 9057450 | 71250 | 7260000 | -7188750 | 7188750 | 71250 | 0 | 0 | 0 | 71250
9 | HS-63-0006 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาหมู่ 1 กลุ่ม 2 | ดำเนินการ | 2563 | [6 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | 950000 | 950000 |  | 0 | 418000 | 418000 |  | 0 | 1368000 | 1368000 | 0 | 0 | 57000 | 57000 |  | 0 | 50000 | 50000 |  | 0 | 1368000 | 1368000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1475000 | 1475000 | 0 | 0 | 2843000 | 0 | 2843000 | 2843000 | 0 |  | 2843000 | 0 | 1 | 19 | 2843000
10 | HS-61-0049 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำกัด | ดำเนินการ | 2561 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 324000 | 324000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 30 | 540000 | 540000 |  | 0 | 0 | 864000 | 864000 | 0 | 0 | 864000 | 0 | 864000 | 864000 | 0 |  | 864000 | 0 | 1 | 0 | 864000
เขตสายไหม-ดอนเมือง |  | 10 | 2 | 8 |  |  |  | 961 | 4 | 57 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 905 | 51850000 | 46838500 | 6600000 | -1588500 | 22814000 | 21164000 | 2904000 | -1254000 | 74664000 | 68002500 | 9504000 | -2842500 | 3111000 | 2886000 | 396000 | -171000 | 1982500 | 1817500 | 238750 | -73750 | 74988000 | 69588000 | 9504000 | -4104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607200 | 0 | 607200 | 0 | 31 | 558000 | 558000 | 0 | 0 | 0 | 81246700 | 74849500 | 10745950 | -4348750 | 155910700 | 20249950 | 135660750 | 142852000 | -7191250 | 7191950 | 135660050 | 0 | 8 | 905 | 135660050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | HS-60-0034 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์เคหะชุมชนคลองบางเขน | ดำเนินการ | 2560 | 21 |  | 0 |  | 4 | [9 empty] | 25 | 760000 | 760000 |  | 0 | 594000 | 550000 | 44000 | 0 | 1354000 | 1310000 | 44000 | 0 | 81000 | 75000 | 6000 | 0 | 62500 | 62500 |  | 0 | 1944000 | 1800000 | 144000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2087500 | 1937500 | 150000 | 0 | 3441500 | 194000 | 3247500 | 3247500 | 0 |  | 3247500 | 0 | 1 | 25 | 3247500
12 | HS-60-0063 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานชายคลองบางบัว จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 0 |  | 366 | [11 empty] | 366 | 18300000 | 18300000 |  | 0 | 6776000 | 6776000 |  | 0 | 25076000 | 25076000 | 0 | 0 | 924000 | 924000 |  | 0 | 500000 | 500000 |  | 0 | 22176000 | 22176000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 23600000 | 23600000 | 0 | 0 | 48676000 | 0 | 48676000 | 48676000 | 0 |  | 48676000 | 0 | 1 | 366 | 48676000
13 | HS-60-0130 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงสิทธิชุมชนคนริมคลอง จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 135 |  |  | 13 | [10 empty] | 122 | 6750000 | 6100000 | 650000 | 0 | 2970000 | 2684000 | 286000 | 0 | 9720000 | 8784000 | 936000 | 0 | 405000 | 366000 | 39000 | 0 | 337500 | 305000 | 32500 | 0 | 9720000 | 8712000 | 1008000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 566850 | 566850 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11029350 | 9949850 | 1079500 | 0 | 20749350 | 2015500 | 18733850 | 18733850 | 0 |  | 18733850 | 0 | 1 | 122 | 18733850
14 | HS-61-0016 | 1 | 1 | 0 | กลุ่มออมทรัพย์บางบัวมั่นคง | ยกเลิกโครงการ | 2560 | 0 |  | 24 | 24 | [10 empty] | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 528000 | 0 | 528000 | 0 | 1728000 | 0 | 1728000 | 0 | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 1512000 | 0 | 1512000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1644000 | 0 | 1644000 | 0 | 3372000 | 3372000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | HS-61-0017 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองสามแสนสุข จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 0 |  | 20 | [11 empty] | 20 | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 440000 | 440000 |  | 0 | 1440000 | 1440000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 |  | 0 | 50000 | 50000 |  | 0 | 1440000 | 1440000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 2990000 | 0 | 2990000 | 2990000 | 0 |  | 2990000 | 0 | 1 | 20 | 2990000
16 | HS-60-0017 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงยิ่งเจริญก้าวหน้า จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 140 | [10 empty] | 100 |  |  | 40 | 7000000 | 2882475 | 5000000 | -882475 | 3080000 | 2376000 | 2200000 | -1496000 | 10080000 | 5258475 | 7200000 | -2378475 | 420000 | 324000 | 300000 | -204000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 10080000 | 8640000 | 7200000 | -5760000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10850000 | 9314000 | 7500000 | -5964000 | 20930000 | 14700000 | 6230000 | 14572475 | -8342475 | 8342475 | 6230000 | 0 | 1 | 40 | 6230000
17 | HS-60-0037 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา | ดำเนินการ | 2560 | 210 | [13 empty] | 210 | 0 | 0 |  | 0 | 4620000 | 4620000 |  | 0 | 4620000 | 4620000 | 0 | 0 | 630000 | 630000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 5280000 | 0 | 5280000 | 5280000 | 0 |  | 5280000 | 0 | 1 | 210 | 5280000
18 | HS-60-0038 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร้อยกรอง | ดำเนินการ | 2560 | 122 | [13 empty] | 122 | 0 | 0 |  | 0 | 2684000 | 2684000 |  | 0 | 2684000 | 2684000 | 0 | 0 | 366000 | 366000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 23 | 414000 | 414000 |  | 0 | 0 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 3464000 | 0 | 3464000 | 3464000 | 0 |  | 3464000 | 0 | 1 | 122 | 3464000
19 | HS-60-0039 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสามัคคีร่วมใจ | ดำเนินการ | 2560 | 34 | [13 empty] | 34 | 965712 | 440295 |  | 525417 | 748000 | 748000 |  | 0 | 1713712 | 1188295 | 0 | 525417 | 102000 | 102000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 1815712 | 0 | 1815712 | 1290295 | 525417 |  | 1290295 | 525417 |  |  |  | 1 | 34 | 1290295 | 525417
20 | HS-60-0136 | 1 | 1 | 0 | กลุ่มออมทรัพย์ร่วมใจพัฒนาเหนือ | ยกเลิกโครงการ | 2560 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2860000 | 0 | 2860000 | 0 | 2860000 | 0 | 2860000 | 0 | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9360000 | 0 | 9360000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9750000 | 0 | 9750000 | 0 | 12610000 | 12610000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | HS-61-0013 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงรวมกันพัฒนา จำกัด | ดำเนินการ | 2560 |  |  | 63 | [11 empty] | 63 | 3150000 | 1600000 |  | 1550000 | 1386000 | 704000 |  | 682000 | 4536000 | 2304000 | 0 | 2232000 | 189000 | 96000 |  | 93000 | 0 | 0 |  | 0 | 4536000 | 2304000 |  | 2232000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4725000 | 2400000 | 0 | 2325000 | 9261000 | 0 | 9261000 | 4704000 | 4557000 |  | 4704000 | 4557000 |  |  |  | 1 | 63 | 4704000 | 4557000
22 | HS-63-0007 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 จำกัด | ดำเนินการ | 2563 | [14 empty] | 0 | 450000 | 450000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 450000 | 0 |  | 450000 | 0 | 1 | 0 | 450000
เขตหลักสี่-บางเขน |  | 12 | 2 | 10 |  |  |  | 662 | 0 | 473 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1002 | 39575712 | 31532770 | 6850000 | 1192942 | 26686000 | 21582000 | 5918000 | -814000 | 66261712 | 53114770 | 12768000 | 378942 | 3639000 | 2943000 | 807000 | -111000 | 1360000 | 1267500 | 92500 | 0 | 60768000 | 45072000 | 19224000 | -3528000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566850 | 566850 | 0 | 0 | 25 | 444000 | 444000 | 0 | 0 | 0 | 66777850 | 50293350 | 20123500 | -3639000 | 133039562 | 32891500 | 100148062 | 103408120 | -3260058 | 8342475 | 95065645 | 5082417 | 8 | 905 | 89071350 | 2 | 97 | 5994295 | 5082417 | 0 | 0 | 0
23 | HS-60-0006 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนพหลโยธิน 32 จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 86 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 78 | 3900000 | 3900000 |  | 0 | 1892000 | 1716000 | 176000 | 0 | 5792000 | 5616000 | 176000 | 0 | 258000 | 234000 | 24000 | 0 | 205000 | 205000 | 10000 | -10000 | 6192000 | 5616000 | 576000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7 | 252000 | 252000 |  | 0 | 0 | 6907000 | 6307000 | 610000 | -10000 | 12699000 | 786000 | 11913000 | 11923000 | -10000 | 10000 | 11913000 | 0 | 1 | 78 | 11913000
24 | HS-60-0007 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม | ดำเนินการ | 2560 | 40 | [13 empty] | 40 | 2000000 | 2000000 |  | 0 | 880000 | 880000 |  | 0 | 2880000 | 2880000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 |  | 0 | 90000 | 90000 |  | 0 | 2880000 | 2880000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3090000 | 3090000 | 0 | 0 | 5970000 | 0 | 5970000 | 5970000 | 0 |  | 5970000 | 0 | 1 | 40 | 5970000
25 | HS-60-0009 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ | ดำเนินการ | 2560 | 122 | [13 empty] | 122 | 6100000 | 2200000 |  | 3900000 | 2684000 | 1936000 |  | 748000 | 8784000 | 4136000 | 0 | 4648000 | 366000 | 264000 |  | 102000 | 305000 | 242500 |  | 62500 | 8784000 | 6336000 |  | 2448000 |  |  |  | 0 |  | 1115680 | 218680 | 897000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10570680 | 7061180 | 897000 | 2612500 | 19354680 | 897000 | 18457680 | 11197180 | 7260500 |  | 11197180 | 7260500 |  |  |  | 1 | 122 | 11197180 | 7260500
26 | HS-60-0021 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนวัดบางบัว | ดำเนินการ | 2560 | 66 |  | 27 |  | 3 | [9 empty] | 96 | 4800000 | 4800000 |  | 0 | 2112000 | 2112000 |  | 0 | 6912000 | 6912000 | 0 | 0 | 288000 | 288000 |  | 0 | 240000 | 240000 |  | 0 | 6912000 | 6912000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7440000 | 7440000 | 0 | 0 | 14352000 | 0 | 14352000 | 14352000 | 0 |  | 14352000 | 0 | 1 | 96 | 14352000
27 | HS-60-0035 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชมชนหลังวค.จันทรเกษม กลุ่ม 2 | ดำเนินการ | 2560 | 83 | [13 empty] | 83 | 4150000 | 4150000 |  | 0 | 1826000 | 1826000 |  | 0 | 5976000 | 5976000 | 0 | 0 | 249000 | 249000 |  | 0 | 207500 | 103750 | 103750 | 0 | 5976000 | 5976000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6432500 | 6328750 | 103750 | 0 | 12408500 | 103750 | 12304750 | 12304750 | 0 |  | 12304750 | 0 | 1 | 83 | 12304750
28 | HS-60-0036 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายคลองบางเขน จำกัด (ชุมชนพหลโยธิน 32 กลุ่ม 2) | ดำเนินการ | 2560 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6336000 | 4464000 |  | 1872000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7 | 252000 | 252000 |  | 0 | 0 | 6588000 | 4716000 | 0 | 1872000 | 6588000 | 0 | 6588000 | 4716000 | 1872000 |  | 4716000 | 1872000 |  |  |  | 1 | 0 | 4716000 | 1872000
29 | HS-60-0080 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพหลโยธิน 46 | ดำเนินการ | 2560 | 65 | [13 empty] | 65 | 3250000 | 1299960 |  | 1950040 | 1430000 | 1430000 |  | 0 | 4680000 | 2729960 | 0 | 1950040 | 195000 | 195000 |  | 0 | 162500 | 81250 | 81250 | 0 | 4680000 | 4680000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 43 | 1728000 | 1548000 | 180000 | 0 | 0 | 6765500 | 6504250 | 261250 | 0 | 11445500 | 261250 | 11184250 | 9234210 | 1950040 |  | 9234210 | 1950040 |  |  |  | 1 | 65 | 9234210 | 1950040
30 | HS-60-0081 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนคลองเสนานิคม 2 | ดำเนินการ | 2560 | 88 | [13 empty] | 88 | 4400000 | 1759914 |  | 2640086 | 1936000 | 1936000 |  | 0 | 6336000 | 3695914 | 0 | 2640086 | 264000 | 264000 |  | 0 | 220000 | 110000 | 110000 | 0 | 6336000 | 6336000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13 | 468000 | 468000 |  | 0 | 0 | 7288000 | 7178000 | 110000 | 0 | 13624000 | 110000 | 13514000 | 10873914 | 2640086 |  | 10873914 | 2640086 |  |  |  | 1 | 88 | 10873914 | 2640086
31 | HS-60-0082 | 1 | 1 | 0 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังโรงเจ | ยกเลิกโครงการ | 2560 | 81 |  |  |  |  | 81 | [8 empty] | 0 | 4050000 | 0 | 4050000 | 0 | 1782000 | 0 | 1782000 | 0 | 5832000 | 0 | 5832000 | 0 | 243000 | 0 | 243000 | 0 | 202500 | 0 | 202500 | 0 | 5832000 | 0 | 5832000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6277500 | 0 | 6277500 | 0 | 12109500 | 12109500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | HS-60-0083 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา | ดำเนินการ | 2560 | 90 | [13 empty] | 90 | 4500000 | 1799658 |  | 2700342 | 1980000 | 1980000 |  | 0 | 6480000 | 3779658 | 0 | 2700342 | 270000 | 270000 |  | 0 | 225000 | 112500 | 112500 | 0 | 6480000 | 6480000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 28 | 1188000 | 1008000 | 180000 | 0 | 0 | 8163000 | 7870500 | 292500 | 0 | 14643000 | 292500 | 14350500 | 11650158 | 2700342 |  | 11650158 | 2700342 |  |  |  | 1 | 90 | 11650158 | 2700342
33 | HS-60-0084 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์ | ดำเนินการ | 2560 | 58 | [13 empty] | 58 | 2900000 | 1132704 |  | 1767296 | 1276000 | 1276000 |  | 0 | 4176000 | 2408704 | 0 | 1767296 | 174000 | 174000 |  | 0 | 145000 | 72500 | 72500 | 0 | 4176000 | 4176000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 30 | 1080000 | 1080000 |  | 0 | 0 | 5575000 | 5502500 | 72500 | 0 | 9751000 | 72500 | 9678500 | 7911204 | 1767296 |  | 7911204 | 1767296 |  |  |  | 1 | 58 | 7911204 | 1767296
34 | HS-61-0051 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวังหิน | ดำเนินการ | 2561 |  |  |  |  | 16 | [9 empty] | 16 | 800000 | 800000 |  | 0 | 352000 | 352000 |  | 0 | 1152000 | 1152000 | 0 | 0 | 48000 | 48000 |  | 0 | 40000 | 40000 |  | 0 | 1152000 | 1152000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1240000 | 1240000 | 0 | 0 | 2392000 | 0 | 2392000 | 2392000 | 0 |  | 2392000 | 0 | 1 | 16 | 2392000
35 |  | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านเราสายไหม50จำกัด | ดำเนินการ | 2566 | [12 empty] | 33 |  | 33 | 1058049 | 0 |  | 1058049 | 44000 | 0 |  | 44000 | 1102049 | 0 | 0 | 1102049 | 6000 | 0 |  | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 490193 |  |  | 490193 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 496193 | 0 | 0 | 496193 | 1598242 | 0 | 1598242 | 0 | 1598242 |  | 0 | 1598242 | [7 empty] | 1 | 33 | 1598242
เขตจตุจักร |  | 13 | 1 | 12 |  |  |  | 779 | 0 | 27 | 0 | 19 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 769 | 41908049 | 23842236 | 4050000 | 14015813 | 18194000 | 15444000 | 1958000 | 792000 | 60102049 | 39286236 | 6008000 | 14807813 | 2481000 | 2106000 | 267000 | 108000 | 2042500 | 1297500 | 692500 | 52500 | 65736000 | 55008000 | 6408000 | 4320000 | 490193 | 0 | 0 | 490193 | 0 | 1115680 | 218680 | 897000 | 0 | 128 | 4968000 | 4608000 | 360000 | 0 | 0 | 76833373 | 63238180 | 8624500 | 4970693 | 136935422 | 14632500 | 122302922 | 102524416 | 19778506 | 10000 | 102514416 | 19788506 | 5 | 313 | 46931750 | 6 | 423 | 55582666 | 18190264 | 1 | 33 | 1598242
36 | HS-60-0018 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ลาดพร้าวร่วมใจ | ดำเนินการ | 2560 | 50 | 10 | [12 empty] | 40 | 2500000 | 2000000 | 500000 | 0 | 1100000 | 880000 | 220000 | 0 | 3600000 | 2880000 | 720000 | 0 | 150000 | 120000 | 30000 | 0 | 125000 | 112500 | 25000 | -12500 | 3600000 | 2880000 | 720000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3875000 | 3112500 | 775000 | -12500 | 7475000 | 1495000 | 5980000 | 5992500 | -12500 | 12500 | 5980000 | 0 | 1 | 40 | 5980000
37 | HS-60-0019 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 | ดำเนินการ | 2560 | 224 | 20 | [11 empty] | 204 | 0 | 11200000 | 4812600 | 11200000 | -4812600 | 4928000 | 2200000 | 4928000 | -2200000 | 16128000 | 7012600 | 16128000 | -7012600 | 672000 | 300000 | 672000 | -300000 | 500000 | 395000 | 105000 | 0 | 16128000 | 14688000 | 16128000 | -14688000 |  |  |  | 0 | 0 | 362400 |  | 362400 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17662400 | 15383000 | 17267400 | -14988000 | 33790400 | 33395400 | 395000 | 22395600 | -22000600 | 22000600 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 395000
38 | HS-60-0025 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนลาดพร้าว 80 | ดำเนินการ | 2560 | 168 |  |  | 34 |  |  |  | 2 |  | 93 | 18 |  |  |  | 57 | 9300000 | 2850000 | 6450000 | 0 | 4092000 | 2156000 | 2838000 | -902000 | 13392000 | 5006000 | 9288000 | -902000 | 558000 | 294000 | 387000 | -123000 | 465000 | 340000 | 322500 | -197500 | 13392000 | 7056000 | 9288000 | -2952000 | 241980 | 241980 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14656980 | 7931980 | 9997500 | -3272500 | 28048980 | 19285500 | 8763480 | 12937980 | -4174500 | 4061968 | 8876012 | -112532 |  |  |  | 1 | 57 | 8876012 | -112532
39 | HS-60-0040 | 1 | 1 | 0 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงลาดพร้าว 45 จำกัด | คืนโครงการ | 2560 | 246 | [10 empty] | 246 |  |  | 0 | 12300000 | 2039059 | 12300000 | -2039059 | 5412000 | 2706000 | 5412000 | -2706000 | 17712000 | 4745059 | 17712000 | -4745059 | 738000 | 369000 | 738000 | -369000 | 500000 | 434000 | 250000 | -184000 | 17712000 | 8856000 | 17712000 | -8856000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18950000 | 9659000 | 18700000 | -9409000 | 36662000 | 36412000 | 250000 | 14404059 | -14154059 | 14154059 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0
40 | HS-60-0058 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 34 | ดำเนินการ | 2560 | 85 | [13 empty] | 85 | 4250000 | 1133333 |  | 3116667 | 1870000 | 946000 |  | 924000 | 6120000 | 2079333 | 0 | 4040667 | 255000 | 129000 |  | 126000 | 212500 | 212500 |  | 0 | 6120000 | 6120000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6587500 | 6461500 | 0 | 126000 | 12707500 | 0 | 12707500 | 8540833 | 4166667 |  | 8540833 | 4166667 |  |  |  | 1 | 85 | 8540833 | 4166667
41 | HS-60-0059 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษก | ดำเนินการ | 2560 | 49 | [13 empty] | 49 | 2450000 | 2450000 |  | 0 | 1078000 | 1078000 |  | 0 | 3528000 | 3528000 | 0 | 0 | 147000 | 147000 |  | 0 | 112500 | 112500 |  | 0 | 3528000 | 3528000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3787500 | 3787500 | 0 | 0 | 7315500 | 0 | 7315500 | 7315500 | 0 |  | 7315500 | 0 | 1 | 49 | 7315500
42 | HS-60-0060 | 1 | 1 | 0 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-44 | คืนโครงการ | 2560 | 192 | [10 empty] | 192 |  |  | 0 | 9600000 | 2916668 | 9600000 | -2916668 | 4224000 | 1980000 | 4224000 | -1980000 | 13824000 | 4896668 | 13824000 | -4896668 | 576000 | 270000 | 576000 | -270000 | 480000 | 364000 | 240000 | -124000 | 13824000 | 13824000 | 13824000 | -13824000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14880000 | 14458000 | 14640000 | -14218000 | 28704000 | 28464000 | 240000 | 19354668 | -19114668 | 19114668 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 240000
43 | HS-60-0061 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 46 | ดำเนินการ | 2560 | 96 | [13 empty] | 96 | 4800000 | 1982508 |  | 2817492 | 2112000 | 1188000 |  | 924000 | 6912000 | 3170508 | 0 | 3741492 | 288000 | 162000 |  | 126000 | 227500 | 169750 |  | 57750 | 6912000 | 6912000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7427500 | 7243750 | 0 | 183750 | 14339500 | 0 | 14339500 | 10414258 | 3925242 |  | 10414258 | 3925242 |  |  |  | 1 | 96 | 10414258 | 3925242
44 | HS-60-0062 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยบึงนายพล | ดำเนินการ | 2560 | 40 | [13 empty] | 40 | 2000000 | 2000000 |  | 0 | 880000 | 880000 |  | 0 | 2880000 | 2880000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 |  | 0 | 100000 | 100000 |  | 0 | 2880000 | 2880000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3100000 | 3100000 | 0 | 0 | 5980000 | 0 | 5980000 | 5980000 | 0 |  | 5980000 | 0 | 1 | 40 | 5980000
45 | HS-61-0135 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบ้านใหม่พัฒนา จำกัด | ดำเนินการ | 2561 |  |  | 34 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 37 | 1850000 | 1850000 |  | 0 | 814000 | 814000 |  | 0 | 2664000 | 2664000 | 0 | 0 | 111000 | 111000 |  | 0 | 85000 | 85000 |  | 0 | 2664000 | 2664000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2860000 | 2860000 | 0 | 0 | 5524000 | 0 | 5524000 | 5524000 | 0 |  | 5524000 | 0 | 1 | 37 | 5524000
46 | HS-61-0052 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ | ดำเนินการ | 2563 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 50000 | 50000 |  | 0 | 22000 | 22000 |  | 0 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72000 | 72000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 147000 | 0 | 147000 | 147000 | 0 |  | 147000 | 0 | 1 | 1 | 147000
47 | HS-64-0001 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยขวาง จำกัด (กลุ่มรั้วเหลือง) | ดำเนินการ | 2564 | [8 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | 2400000 | 2400000 |  | 0 | 1056000 | 1056000 |  | 0 | 3456000 | 3456000 | 0 | 0 | 144000 | 144000 |  | 0 | 120000 | 120000 |  | 0 | 3456000 | 3456000 |  | 0 | 737755 | 737755 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4457755 | 4457755 | 0 | 0 | 7913755 | 0 | 7913755 | 7913755 | 0 |  | 7913755 | 0 | 1 | 48 | 7913755
48 | HS-61-0053 | 1 |  | 1 | กลุ่มออมทรัพย์หลังสมาคม รร.ไทย-ญี่ปุ่น | ดำเนินการ | 2564 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 72000 | 72000 |  | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 72000 | 72000 | 0 |  | 72000 | 0 | 1 | 0 | 72000
เขตห้วยขวาง-วังทองหลาง |  | 13 | 2 | 11 |  |  |  | 1150 | 30 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 51 | 93 | 18 | 438 | 0 | 204 | 453 | 62700000 | 26484168 | 40050000 | -3834168 | 27588000 | 15906000 | 17622000 | -5940000 | 90288000 | 42390168 | 57672000 | -9774168 | 3762000 | 2169000 | 2403000 | -810000 | 2927500 | 2445250 | 942500 | -460250 | 90288000 | 72936000 | 57672000 | -40320000 | 979735 | 979735 | 0 | 0 | 0 | 362400 | 0 | 362400 | 0 | 2 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 98391635 | 78601985 | 61379900 | -41590250 | 188679635 | 119051900 | 69627735 | 120992153 | -51364418 | 59343795 | 61648358 | 7979377 | 7 | 215 | 33817255 | 3 | 238 | 28081103 | 7979377 | 0 | 0 | 0
49 | PA-61-0026 | 1 |  | 1 | โครงการสนับสนุนการออกแบบและจัดทำผังที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เขตบางเขน | ดำเนินการ | 2561 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 310900 | 52400 | 258500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 310900 | 52400 | 258500 | 0 | 310900 | 258500 | 52400 | 52400 | 0 |  | 52400 | 0 | 1 | 0 | 52400
งบกระบวนเมือง |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310900 | 52400 | 258500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310900 | 52400 | 258500 | 0 | 310900 | 258500 | 52400 | 52400 | 0 | 0 | 52400 | 0 | 1 | 0 | 52400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมทั้งสิ้น |  | 49 | 7 | 42 | 48 โครงการ |  |  | 3552 | 34 | 591 | 142 | 23 | 89 | 20 | 2 | 51 | 93 | 18 | 595 | 33 | 204 | 3129 | 196033761 | 128697674 | 57550000 | 9786087 | 95282000 | 74096000 | 28402000 | -7216000 | 291315761 | 202793674 | 85952000 | 2570087 | 12993000 | 10104000 | 3873000 | -984000 | 8312500 | 6827750 | 1966250 | -481500 | 291780000 | 242604000 | 92808000 | -43632000 | 1469928 | 979735 | 0 | 490193 | 0 | 2963030 | 837930 | 2125100 | 0 | 186 | 6042000 | 5682000 | 360000 | 0 | 0 | 323560458 | 267035415 | 101132350 | -44607307 | 614876219 | 187084350 | 427791869 | 469829089 | -42037220 | 74888220 | 394940869 | 32850300 | 29 | 2338 | 305532805 | 11 | 758 | 89658064 | 31252058 | 1 | 33 | 1598242
หมายเหตุ : มีการรับคืนงบบริหารจัดการชุมชน ของ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลองสองสามัคคี จำกัด จำนวน 700 บาท (สน.การเงินนับเป็นรายได้) 2) มติคณะอนุคลองฯ ครั้งที่ 1/64 ลว. 15/2/64 ให้กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนลาดพร้าว 80 คืนเงินที่เบิกเกินกรอบฯ จำนวน 4,174,500 บาท ชุมชนโอนคืนแล้ว 4,016,968 บาท ส่วนต่าง 157,532 บาท (บริหารชช. 41,282.-/บริหารภาคี 116,250.-) ชุมชนมีหนังสือแจ้งไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน เนื่องจากได้ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วเป็นค่าเขียนแบบก่อสร้างและบริหารจัดการกลุ่มด้านอื่นๆ 3) ปรับปรุงงบประมาณที่อนุมัติในงบปี 2561 ไปใช้อนุมัติและเบิกจ่ายในงบปี 2560 จำนวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,963,030 บาท รายละเอียด ดังนี้ - HS-61-0158 กลุ่มออมทรัยพ์ชุมชนพัฒนา หมู่ 2 607,200 บาท (สผ.) - HS-60-0130 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยเครือข่ายสิทธิชุมชนคนริมคลอง 566,850 บาท (สผ.) - HS-60-0009 กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ 1,115,680 บาท (ค่าเช่าบ้าน 47 คร. 897,000.- สผ.218,680.-) - HS-60-0019 กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 362,400 บาท (สผ.) - PA-61-0026 โครงการสนับสนุนการออกแบบและจัดทำผังที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เขตบางเขน 310,900 บาท (กระบวนเมือง) 4) มติคณะอนุคลองฯ ครั้งที่ 2/64 ลว. 15/3/64 เห็นชอบการคืนงบค่าเช่าบ้านเพิ่มเติมของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ จำนวน 47 คร. จำนวนเงิน 897,000.- และปรับปรุงกิจกรรมและงบผระมาณโครงการ PA-61-0026 พร้อมกับคืนงบประมาณ 258,500.-
5682000

## ค86700
โครงการพัฒนาที่ยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (ดำเนินการปี 2561-2566)
งบประมาณปี 2561 (199.68 ล้านบาท)
(งบค่าเช่าที่พักหรืองบปลูกสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวฯ / งบ สผ)
ลำดับ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ชื่อสถานะโครงการ | ปีงบประมาณ | งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง (ค86700) งบประมาณปี 2561- อนุมัติปี 2561 |  |  |  |  | งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง (ค86700) งบประมาณปี 2561 - อนุมัติปี 2562 |  |  |  |  | งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง (ค86700) งบประมาณปี 2561 - อนุมัติปี 2563 |  |  |  | งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง (ค86700) งบประมาณปี 2561 - อนุมัติปี 2565 |  |  |  | รวมงบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง (ค86700) งบประมาณปี 2561
[5 empty] | ค่าเช่าบ้าน/บริหารจัดการสผ./อื่นๆ |  |  |  |  | ค่าเช่าบ้าน/บริหารจัดการสผ./อื่นๆ |  |  |  |  | ค่าเช่าบ้าน/บริหารจัดการสผ./อื่นๆ |  |  |  | ค่าเช่าบ้าน/บริหารจัดการสผ./อื่นๆ |  |  |  | ค่าเช่าบ้าน/บริหารจัดการสผ./อื่นๆ
[5 empty] | จำนวนครัวเรือน | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | ยกเลิก | งบคงเหลือ | จำนวนครัวเรือน | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | ยกเลิก | งบคงเหลือ | จำนวนครัวเรือน | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | งบคงเหลือ | จำนวนครัวเรือน | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | งบคงเหลือ | จำนวนครัวเรือน | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | ยกเลิก | งบคงเหลือ
1 | HS-60-0005 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลองสองสามัคคี จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 39 | 351000 | 351000 |  | 0 | 6 | 54000 | 54000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 405000 | 405000 | 0 | 0
2 | HS-60-0008 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง จำกัด (ซอยพรพระร่วง) | ดำเนินการ | 2560 | 29 | 174000 | 174000 |  | 0 | 2 | 12000 | 12000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 186000 | 186000 | 0 | 0
3 | HS-60-0020 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสนามมวย ทอ. เพื่อโครงการบ้านมั่นคง | ดำเนินการ | 2560 | 31 | 622500 | 622500 |  | 0 | 3 | 81000 | 81000 |  | 0 | 4 | 72000 | 72000 | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 775500 | 775500 | 0 | 0
4 | HS-60-0024 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 81 | 729000 | 729000 |  | 0 | 2 | 18000 | 18000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 747000 | 747000 | 0 | 0
5 | HS-60-0042 | กลุ่มออมทรัพย์ กสบ.พัฒนา | ดำเนินการ | 2560 |  | 235500 | 235500 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 235500 | 235500 | 0 | 0
6 | HS-60-0047 | กลุ่มออมทรัพย์ กสบ.สามัคคีร่วมใจ | ดำเนินการ | 2560 |  | 120900 | 120900 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 120900 | 120900 | 0 | 0
7 | HS-61-0044 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพัฒนาหมู่ 1 | ดำเนินการ | 2561 | 19 | 237800 | 237800 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 237800 | 237800 | 0 | 0
8 | HS-61-0045 | กลุ่มออมทรัพย์ตลาดเพิ่มสิน | ดำเนินการ | 2561 | 3 | 57800 | 57800 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 57800 | 57800 | 0 | 0
9 | HS-61-0046 | กลุ่มออมทรัพย์ประชานุกูล | ดำเนินการ | 2561 |  | 12800 | 12800 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12800 | 12800 | 0 | 0
10 | HS-61-0047 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลอง กสบ.หมู่ 5 | ดำเนินการ | 2561 | 125 | 753000 | 753000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 753000 | 753000 | 0 | 0
11 | HS-61-0048 | สหกรณ์เคหสถานริมคลองพัฒนา จำกัด | ดำเนินการ | 2561 | 21 | 378000 | 378000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 378000 | 378000 | 0 | 0
12 | HS-61-0049 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนร่วมมิตรแรงศัทธา จำกัด | ดำเนินการ | 2561 | 75 | 2259480 | 1440480 | 819000 | 0 | 41 | 1107000 | 1107000 |  | 0 | 70 | 1068000 | 1068000 | 0 |  |  |  | 0 | 186 | 4434480 | 3615480 | 819000 | 0
13 | HS-63-0006 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพัฒนาหมู่ 1 กลุ่ม 2 | ดำเนินการ | 2563 | [9 empty] | 0 |  | 144140 | 144140 | 0 | 19 | 114000 | 114000 | 0 | 19 | 258140 | 258140 | 0 | 0
| สายไหม-ดอนเมือง |  | 0 |  | 423 | 5931780 | 5112780 | 819000 | 0 | 54 | 1272000 | 1272000 | 0 | 0 | 74 | 1284140 | 1284140 | 0 | 19 | 114000 | 114000 | 0 | 570 | 8601920 | 7782920 | 819000 | 0
14 | HS-60-0063 | สหกรณ์เคหสถานชายคลองบางบัว จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 0 | 0 |  |  | 0 | 56 | 1113000 | 1113000 |  | 0 | 49 | 330000 | 330000 | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 1443000 | 1443000 | 0 | 0
15 | HS-61-0017 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองสามแสนสุข จำกัด | ดำเนินการ | 2560 |  | 0 |  |  | 0 |  | 473449 | 473449 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 473449 | 473449 | 0 | 0
16 | HS-61-0050 | สหกรณ์เคหสถานสะพานไม้ 2 จำกัด | ดำเนินการ | 2561 |  | 54360 | 54360 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 54360 | 54360 | 0 | 0
17 | HS-60-0017 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงยิ่งเจริญก้าวหน้า จำกัด | ดำเนินการ | 2560 |  |  |  |  | 0 |  | 362400 | 362400 |  | 0 | 11 | 66000 | 66000 | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 428400 | 428400 | 0 | 0
18 | HS-60-0037 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา | ดำเนินการ | 2560 | 4 | 179400 | 155400 | 24000 | 0 | 2 | 96000 | 96000 |  | 0 | 4 | 54000 | 54000 | 0 | 2 | 72000 | 72000 | 0 | 12 | 401400 | 377400 | 24000 | 0
19 | HS-60-0038 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร้อยกรอง | ดำเนินการ | 2560 | 0 | 53400 | 53400 |  | 0 | 23 | 342000 | 342000 |  | 0 | 46 | 483000 | 483000 | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 878400 | 878400 | 0 | 0
20 | HS-60-0039 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสามัคคีร่วมใจ | ดำเนินการ | 2560 | 17 | 563400 | 510000 | 53400 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 563400 | 510000 | 53400 | 0
21 | HS-61-0013 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงรวมกันพัฒนา จำกัด | ดำเนินการ | 2560 |  |  |  |  | 0 |  | 422800 | 422800 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 422800 | 422800 | 0 | 0
| หลักสี่-บางเขน |  | 0 |  | 21 | 850560 | 773160 | 77400 | 0 | 81 | 2809649 | 2809649 | 0 | 0 | 110 | 933000 | 933000 | 0 | 2 | 72000 | 72000 | 0 | 214 | 4665209 | 4587809 | 77400 | 0
22 | HS-60-0006 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนพหลโยธิน 32 จำกัด | ดำเนินการ | 2560 | 1 | 421990 | 421990 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7 | 126000 | 126000 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 547990 | 547990 | 0 | 0
23 | HS-60-0007 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม | ดำเนินการ | 2560 | 38 | 1087190 | 1057190 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 1087190 | 1057190 | 30000 | 0
24 | HS-60-0021 | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนวัดบางบัว | ดำเนินการ | 2560 | 32 | 980810 | 980810 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 980810 | 980810 | 0 | 0
25 | HS-60-0035 | กลุ่มออมทรัพย์ชมชนหลังวค.จันทรเกษม กลุ่ม 2 | ดำเนินการ | 2560 | 83 | 1494000 | 1494000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 1494000 | 1494000 | 0 | 0
26 | HS-60-0036 | สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายคลองบางเขน จำกัด (ชุมชนพหลโยธิน 32 กลุ่ม 2) | ดำเนินการ | 2560 | 1 | 18000 | 18000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7 | 126000 | 126000 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 144000 | 144000 | 0 | 0
27 | HS-60-0080 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพหลโยธิน 46 | ดำเนินการ | 2560 | 47 | 669000 | 669000 |  | 0 | 47 | 846000 | 846000 |  | 0 | 48 | 864000 | 864000 | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 2379000 | 2379000 | 0 | 0
28 | HS-60-0081 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนคลองเสนานิคม 2 | ดำเนินการ | 2560 | 71 | 582000 | 582000 |  | 0 | 31 | 438000 | 438000 |  | 0 | 13 | 234000 | 234000 | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 1254000 | 1254000 | 0 | 0
29 | HS-60-0082 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังโรงเจ | ดำเนินการ | 2560 | 1 | 18000 | 18000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 18000 | 18000 | 0 | 0
30 | HS-60-0083 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา | ดำเนินการ | 2560 | 33 | 507000 | 507000 |  | 0 | 33 | 594000 | 594000 |  | 0 | 33 | 594000 | 594000 | 0 |  |  |  | 0 | 99 | 1695000 | 1695000 | 0 | 0
31 | HS-60-0084 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์ | ดำเนินการ | 2560 | 30 | 540000 | 540000 |  | 0 | 30 | 540000 | 540000 |  | 0 | 30 | 540000 | 540000 | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 1620000 | 1620000 | 0 | 0
32 | HS-61-0051 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวังหิน | ดำเนินการ | 2561 | 2 | 135000 | 72000 | 63000 | 0 | 2 | 356000 | 356000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 491000 | 428000 | 63000 | 0
| จตุจักร |  | 0 |  | 339 | 6452990 | 6359990 | 93000 | 0 | 143 | 2774000 | 2774000 | 0 | 0 | 138 | 2484000 | 2484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 11710990 | 11617990 | 93000 | 0
33 | HS-60-0025 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนลาดพร้าว 80 | ดำเนินการ | 2560 | 1 | 12000 | 12000 |  | 0 | 15 | 644400 | 282000 | 362400 | 0 | 6 | 108000 | 108000 | 0 | 3 | 108000 | 108000 | 0 | 25 | 872400 | 510000 | 362400 | 0
34 | HS-60-0059 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษก | ดำเนินการ | 2560 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41 | 1100400 | 1100400 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 1100400 | 1100400 | 0 | 0
35 | HS-61-0052 | กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ | ดำเนินการ | 2561 | 47 | 1012440 | 1012440 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 1012440 | 1012440 | 0 | 0
36 | HS-61-0053 | กลุ่มออมทรัพย์หลังสมาคม รร.ไทย – ญี่ปุ่น | ดำเนินการ | 2561 | 2 | 75000 | 72000 | 3000 | 0 | 2 | 72000 | 72000 |  | 0 | 4 | 72000 | 72000 | 0 | 2 | 72000 | 72000 | 0 | 10 | 291000 | 288000 | 3000 | 0
| ห้วยขวาง-วังทองหลาง |  | 0 |  | 50 | 1099440 | 1096440 | 3000 | 0 | 58 | 1816800 | 1454400 | 362400 | 0 | 10 | 180000 | 180000 | 0 | 5 | 180000 | 180000 | 0 | 123 | 3276240 | 2910840 | 365400 | 0
37 | PA-61-0025 | โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการทำงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ | ดำเนินการ | 2561 |  | 4069800 | 4069800 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4069800 | 4069800 | 0 | 0
38 | PA-61-0026 | โครงการสนับสนุนการออกแบบและจัดทำผังที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เขตบางเขน | ดำเนินการ | 2561 |  | 189100 | 189100 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 189100 | 189100 | 0 | 0
39 | PA-61-0048 | รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการ | 2561 |  | 273278 | 273278 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 273278 | 273278 | 0 | 0
40 | PA-62-0006 | รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการ | 2562 | [6 empty] | 99938 | 99938 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 99938 | 99938 | 0 | 0
41 | PA-62-0007 | รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการ | 2562 | [6 empty] | 500000 | 500000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
42 | PA-63-0001 | รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการ | 2563 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 367224 | 367224 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 367224 | 367224 | 0 | 0
43 | PA-64-0001 | รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการ | 2563 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 244816 | 244816 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 244816 | 244816 | 0 | 0
| งบกระบวนเมือง |  |  |  | 0 | 4532178 | 4532178 | 0 | 0 | 0 | 599938 | 599938 |  | 0 | 0 | 612040 | 612040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5744156 | 5744156 | 0 | 0
รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ |  |  |  |  | 833 | 18866948 | 17874548 | 992400 | 0 | 336 | 9272387 | 8909987 | 362400 | 0 | 332 | 5493180 | 5493180 | 0 | 26 | 366000 | 366000 | 0 | 1527 | 33998515 | 32643715 | 1354800 | 0
| หมายเหตุ | 1. คชจ.เงินอุดหนุนที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ปี 2561 มีรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ตามบันทึก ศปก.ทชค68/2416 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ค่าจัดจ้างทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 200,000 บาท ซึ่งการเงินนับว่ามีการเบิกจ่ายแล้ว แต่จะมีการเบิกจ่ายงบประมาณจริงในปี 2563 โดยอาจจะมีการปรับลดยอดตามการจ่าย

## ค86700ปป.
โครงการพัฒนาที่ยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (ดำเนินการปี 2562-2566)
งบประมาณปี 2561 (199.68 ล้านบาท)
(สนับสนุนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 927 ครัวเรือน)
ลำดับ | รหัสโครงการ | จำนวนองค์กรชุมชน |  |  | ชื่อโครงการ | ปีงบประมาณ | จำนวนครัวเรือน |  |  |  |  | งบประมาณช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง (ค86700) งบคลองเปรมประชากร | [17 empty] | รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  |  |  | รับคืนเงินสด | คงเหลือสุทธิ | เบิกครบ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  | อนุมัติแล้วยังไม่เบิก
|  | จำนวน | ยกเลิก | คงเหลือ |  |  | ปี 2562 |  | ปี 2566 |  | รวม | งบพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (50,000 บาท) |  |  |  | งบอุดหนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย (25,000 บาท) |  |  |  | งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (72,000 บาท) |  |  |  | งบบริหารจัดการปรับปรุงชุมชน |  |  | ค่าเช่าบ้าน/บริหารจัดการสผ./อื่นๆ | [8 empty] | คก | ครัวเรือน | จำนวนเงิน | คก | ครัวเรือน | จำนวนเงินเบิก | คงเหลือ | คก | ครัวเรือน | จำนวนเงิน
[7 empty] | อนุมัติ | ยกเลิก | อนุมัติ | ยกเลิก | ครัวเรือนสุทธิ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ
1 | HS-62-0029 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด | 2562 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4850000 | 3704000 | 0 | 1146000 | 2425000 | 1500000 | 0 | 925000 | 6984000 | 4320000 | 0 | 2664000 | 242500 | 242500 | 0 | 730800 | 730800 | 0 | 15232300 | 10497300 | 0 | 4735000 |  | 4735000 |  |  |  | 1 | 97 | 10497300 | 4735000
2 | HS-62-0030 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานชุมชนประชาร่วมใจ 1 จำกัด | 2562 | 289 | 0 | 0 | 3 | 286 | 14450000 | 14450000 | 150000 | -150000 | 7225000 | 7225000 | 75000 | -75000 | 20808000 | 20808000 | 216000 | -216000 | 500000 | 500000 | 0 | 2103000 | 2103000 | 0 | 45086000 | 45086000 | 441000 | -441000 |  | -441000 | 1 | 286 | 45086000
3 | HS-62-0031 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด | 2562 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 9850000 | 9850000 | 0 | 0 | 4925000 | 4925000 | 0 | 0 | 14184000 | 14184000 | 0 | 0 | 492500 | 492500 | 0 | 1461500 | 1461500 | 0 | 30913000 | 30913000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 197 | 30913000
4 |  | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านเราสายไหม50จำกัด | 2566 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 216000 | 0 | 0 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 38394 | 0 | 38394 | 479394 | 0 | 0 | 479394 |  | 479394 | [7 empty] | 1 | 3 | 479394
| จตุจักร | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 583 | 0 | 3 | 3 | 583 | 29300000 | 28004000 | 150000 | 1146000 | 14650000 | 13650000 | 75000 | 925000 | 42192000 | 39312000 | 216000 | 2664000 | 1235000 | 1235000 | 0 | 4333694 | 4295300 | 38394 | 91710694 | 86496300 | 441000 | 4773394 | 0 | 4773394 | 2 | 483 | 75999000 | 1 | 97 | 10497300 | 4735000 | 1 | 3 | 479394
5 | HS-62-0034 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด | 2562 | 344 |  |  |  | 344 | 17200000 | 17200000 |  | 0 | 8600000 | 8600000 |  | 0 | 24768000 | 24768000 |  | 0 | 847500 | 847500 | 0 | 2637560 | 2637560 | 0 | 54053060 | 54053060 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 344 | 54053060
| ปทุมธานี | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 344 | 0 | 0 | 0 | 344 | 17200000 | 17200000 | 0 | 0 | 8600000 | 8600000 | 0 | 0 | 24768000 | 24768000 | 0 | 0 | 847500 | 847500 | 0 | 2637560 | 2637560 | 0 | 54053060 | 54053060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 344 | 54053060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ | [5 empty] | 927 | 0 | 3 | 3 | 927 | 46500000 | 45204000 | 150000 | 1146000 | 23250000 | 22250000 | 75000 | 925000 | 66960000 | 64080000 | 216000 | 2664000 | 2082500 | 2082500 | 0 | 6971254 | 6932860 | 38394 | 145763754 | 140549360 | 441000 | 4773394 | 0 | 4773394 | 3 | 827 | 130052060 | 1 | 97 | 10497300 | 4735000 | 1 | 3 | 479394

## 86800ปป.
โครงการพัฒนาที่ยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (ดำเนินการปี 2563-2566)
งบประมาณปี 2563 (548.24 ล้านบาท)
ค่าบริหารจัดการ 34,703,592 บาท
ลำดับ | จำนวนองค์กรชุมชน |  |  | ชื่อโครงการ | ปีงบประมาณ | จำนวนครัวเรือน | [8 empty] | งบประมาณช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง (ค86700) งบคลองเปรมประชากร | [24 empty] | รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  |  |  | เบิกครบ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  | อนุมัติแล้วยังไม่เบิก
| จำนวน | ยกเลิก | คงเหลือ |  |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | ปี 2566 |  | รวม | งบพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (50,000 บาท) |  |  |  | งบอุดหนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย (25,000 บาท) |  |  |  | งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (72,000 บาท) |  |  |  | งบบริหารจัดการปรับปรุงชุมชน |  |  |  | บริหารจัดการ สผ./อื่นๆ |  |  |  | ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม | [8 empty] | คก | ครัวเรือน | จำนวนเงิน | คก | ครัวเรือน | จำนวนเงินเบิก | คงเหลือ | คก | ครัวเรือน | จำนวนเงิน
[6 empty] | อนุมัติ | ยกเลิก | อนุมัติ | ยกเลิก | อนุมัติ | ยกเลิก | อนุมัติ | ยกเลิก | ครัวเรือนสุทธิ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ | ครัวเรือน | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ
1 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเปรมประชาสมบูรณ์ จำกัด | 2563 | 95 | 0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  | 124 | 6200000 | 6200000 | 0 | 0 | 3100000 | 3100000 | 0 | 0 | 8928000 | 8928000 | 0 | 0 | 310000 | 155000 | 0 | 155000 | 1112900 | 1112900 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 19650900 | 19495900 | 0 | 155000 |  |  |  | 1 | 124 | 19495900 | 155000
2 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงประเสริฐเปรมประชา จำกัด | 2563 | 156 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 156 | 7800000 | 5250000 | 0 | 2550000 | 3900000 | 2625000 | 0 | 1275000 | 11232000 | 7560000 | 0 | 3672000 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 1359600 | 1359600 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 24681600 | 17184600 | 0 | 7497000 |  |  |  | 1 | 156 | 17184600 | 7497000
3 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด | 2563 | 248 | 0 | 33 | 0 |  |  |  |  | 281 | 14050000 | 6800000 | 0 | 7250000 | 7025000 | 3400000 | 0 | 3625000 | 20232000 | 9792000 | 0 | 10440000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 875000 | 875000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 42682000 | 21367000 | 0 | 21315000 |  |  |  | 1 | 281 | 21367000 | 21315000
4 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด | 2563 | 151 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  | 156 | 7800000 | 5300000 | 0 | 2500000 | 3900000 | 2650000 | 0 | 1250000 | 11232000 | 7632000 | 0 | 3600000 | 390000 | 327500 |  | 62500 | 1706000 | 1234000 |  | 472000 |  |  |  | 0 | 0 | 25028000 | 17143500 | 0 | 7884500 |  |  |  | 1 | 156 | 17143500 | 7884500
5 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด | 2563 | 145 | 0 | 13 | 0 |  |  |  |  | 158 | 7900000 | 6300000 | 0 | 1600000 | 3950000 | 3150000 | 0 | 800000 | 11376000 | 9072000 | 0 | 2304000 | 395000 | 378750 | 0 | 16250 | 688750 | 688750 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 24309750 | 19589500 | 0 | 4720250 |  |  |  | 1 | 158 | 19589500 | 4720250
6 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด | 2563 | 119 | 0 | 6 | 0 |  |  |  |  | 125 | 6250000 | 3000000 | 0 | 3250000 | 3125000 | 1500000 | 0 | 1625000 | 9000000 | 4320000 | 0 | 4680000 | 312500 | 231250 | 0 | 81250 | 2713600 | 830000 |  | 1883600 |  |  |  | 0 | 0 | 21401100 | 9881250 | 0 | 11519850 |  |  |  | 1 | 125 | 9881250 | 11519850
7 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ดอนเมือง จำกัด | 2564 | 0 | 0 | 57 | 0 | 17 |  |  |  | 74 | 3700000 |  |  | 3700000 | 1850000 |  |  | 1850000 | 5328000 |  |  | 5328000 | 185000 |  |  | 185000 | 1095290 |  |  | 1095290 |  |  |  |  | 0 | 12158290 | 0 | 0 | 12158290 | [7 empty] | 1 | 74 | 12158290
8 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานวัดดอนเมืองด้านเหนือ จำกัด | 2564 | 0 | 0 | 85 | 0 |  |  |  |  | 85 | 4250000 |  |  | 4250000 | 2125000 |  |  | 2125000 | 6120000 |  |  | 6120000 | 212500 |  |  | 212500 | 1438235 |  |  | 1438235 |  |  |  |  | 0 | 14145735 | 0 | 0 | 14145735 | [7 empty] | 1 | 85 | 14145735
9 | 1 |  | 1 | ชุมชนประชากร 4 | 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |  |  |  | 152 | 7600000 |  |  | 7600000 | 3800000 |  |  | 3800000 | 10944000 |  |  | 10944000 | 380000 |  |  | 380000 | 1660095 |  |  | 1660095 |  |  |  |  | 0 | 24384095 | 0 | 0 | 24384095 | [7 empty] | 1 | 152 | 24384095
ดอนเมือง | [5 empty] | 914 | 0 | 199 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1311 | 65550000 | 32850000 | 0 | 32700000 | 32775000 | 16425000 | 0 | 16350000 | 94392000 | 47304000 | 0 | 47088000 | 3075000 | 1982500 | 0 | 1092500 | 12649470 | 6100250 | 0 | 6549220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208441470 | 104661750 | 0 | 103779720 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000 | 104661750 | 53091600 | 3 | 311 | 50688120
10 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด | 2563 | 150 | 0 | 21 | 0 |  |  |  |  | 171 | 8550000 | 7950000 | 0 | 600000 | 4275000 | 4275000 | 0 | 0 | 12312000 | 11592000 | 0 | 720000 | 427500 | 417500 | 0 | 10000 | 1296625 | 1076625 |  | 220000 | 37 | 399000 | 399000 | 0 | 0 | 27260125 | 25710125 | 0 | 1550000 |  |  |  | 1 | 171 | 25710125 | 1550000
11 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานตลาดหลักสี่ จำกัด | 2563 | 74 | 0 | 27 | 0 | 9 |  |  |  | 110 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 2750000 | 2750000 | 0 | 0 | 7920000 | 7920000 | 0 | 0 | 275000 | 137500 | 0 | 137500 | 1514000 | 1514000 |  | 0 | 140 | 840000 | 840000 | 0 | 0 | 18799000 | 18661500 | 0 | 137500 |  |  |  | 1 | 110 | 18661500 | 137500
12 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานพัฒนา 99 มีสุขร่วมใจ จำกัด | 2563 | 74 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 94 | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 2350000 | 2350000 | 0 | 0 | 6768000 | 6768000 | 0 | 0 | 235000 | 235000 | 0 | 0 | 1028650 | 1028650 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15081650 | 15081650 | 0 | 0 | 1 | 94 | 15081650
13 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำกัด | 2563 | 99 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 99 | 4950000 | 4060820 | 0 | 889180 | 2475000 | 1875000 | 0 | 600000 | 7128000 | 5400000 | 0 | 1728000 | 247500 | 247500 | 0 | 0 | 1232650 | 297500 |  | 935150 |  |  |  | 0 | 0 | 16033150 | 11880820 | 0 | 4152330 |  |  |  | 1 | 99 | 11880820 | 4152330
14 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานเทวมั่นคง จำกัด | 2563 | 87 | 0 | 26 | 0 | 4 |  |  |  | 117 | 5850000 | 2852500 | 0 | 2997500 | 2925000 | 2025000 | 0 | 900000 | 8424000 | 5832000 | 0 | 2592000 | 292500 | 250000 | 0 | 42500 | 988750 | 195000 |  | 793750 |  |  |  | 0 | 0 | 18480250 | 11154500 | 0 | 7325750 |  |  |  | 1 | 117 | 11154500 | 7325750
15 | 1 | 0 | 1 | ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา | 2563 | 118 | 0 | 33 | 0 |  |  |  |  | 151 | 7550000 | 0 | 0 | 7550000 | 3775000 | 0 | 0 | 3775000 | 10872000 | 0 | 0 | 10872000 | 377500 | 0 | 128250 | 249250 | 542000 | 0 |  | 542000 |  |  |  | 0 | 0 | 23116500 | 0 | 128250 | 22988250 | [7 empty] | 1 | 151 | 22988250
16 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด | 2563 | 81 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 81 | 3675745 | 2149745 | 0 | 1526000 | 2025000 | 750000 | 0 | 1275000 | 5832000 | 2160000 | 0 | 3672000 | 139375 | 86250 | 0 | 53125 | 442000 | 442000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12114120 | 5587995 | 0 | 6526125 |  |  |  | 1 | 81 | 5587995 | 6526125
17 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด | 2563 | 153 | 0 | 48 | 0 |  |  |  |  | 201 | 10050000 | 5859800 | 0 | 4190200 | 5025000 | 1500000 | 0 | 3525000 | 14472000 | 4320000 | 0 | 10152000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 1103000 | 1103000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 31150000 | 13282800 | 0 | 17867200 |  |  |  | 1 | 201 | 13282800 | 17867200
18 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชาพัฒนา จำกัด | 2563 | 201 | 0 | 21 | 0 |  |  |  |  | 222 | 11100000 | 0 | 0 | 11100000 | 5550000 | 0 | 0 | 5550000 | 15984000 | 0 | 0 | 15984000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 878500 | 0 |  | 878500 |  |  |  | 0 | 0 | 34012500 | 0 | 0 | 34012500 | [7 empty] | 1 | 222 | 34012500
หลักสี่ | [5 empty] | 1037 | 0 | 196 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 61925745 | 33072865 | 0 | 28852880 | 31150000 | 15525000 | 0 | 15625000 | 89712000 | 43992000 | 0 | 45720000 | 2994375 | 1873750 | 128250 | 992375 | 9026175 | 5656775 | 0 | 3369400 |  | 1239000 | 1239000 | 0 | 0 | 196047295 | 101359390 | 128250 | 94559655 | 1 | 94 | 15081650 | 6 | 779 | 86277740 | 37558905 | 2 | 373 | 57000750
19 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด | 2563 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 432000 | 432000 | 0 | 0 | 7500 | 3750 | 0 | 3750 | 852920 | 852920 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1742420 | 1738670 | 0 | 3750 |  |  |  | 1 | 6 | 1738670 | 3750
20 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานชุมชนประชาร่วมใจ 1 จำกัด | 2564 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  |  |  | 21 | 1050000 | 1050000 |  | 0 | 525000 | 525000 |  | 0 | 1512000 | 1512000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 394 | 2130000 | 2130000 |  | 0 | 5217000 | 5217000 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5217000
21 | 1 |  | 1 | สหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด | 2565 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 120000 | 120000 |  | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120000
จตุจักร | [5 empty] | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 675000 | 675000 | 0 | 0 | 1944000 | 1944000 | 0 | 0 | 7500 | 3750 | 0 | 3750 | 852920 | 852920 | 0 | 0 | 399 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 7079420 | 7075670 | 0 | 3750 | 2 | 21 | 5337000 | 1 | 6 | 1738670 | 3750 | 0 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลักหก จำกัด | 2563 | 340 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 360 | 18000000 | 2083815 | 0 | 15916185 | 9000000 | 2225000 | 0 | 6775000 | 25920000 | 24480000 | 0 | 1440000 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 5393650 |  |  | 5393650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 59213650 | 28788815 | 0 | 30424835 |  |  |  | 1 | 360 | 28788815 | 30424835
23 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต | 2564 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  |  |  | 100 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 7200000 | 7200000 | 0 | 0 | 85000 | 42500 | 0 | 42500 | 3710050 | 3710050 |  | 0 | 436 | 2616000 | 2616000 | 0 | 0 | 21111050 | 21068550 | 0 | 42500 |  |  |  | 1 | 100 | 21068550 | 42500
ปทุมธานี | [5 empty] | 340 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 460 | 23000000 | 7083815 | 0 | 15916185 | 11500000 | 4725000 | 0 | 6775000 | 33120000 | 31680000 | 0 | 1440000 | 985000 | 42500 | 0 | 942500 | 9103700 | 3710050 | 0 | 5393650 | 436 | 2616000 | 2616000 | 0 | 0 | 80324700 | 49857365 | 0 | 30467335 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 49857365 | 30467335 | 0 | 0 | 0
รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ | [5 empty] | 2297 | 0 | 501 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 3044 | 151825745 | 74356680 | 0 | 77469065 | 76100000 | 37350000 | 0 | 38750000 | 219168000 | 124920000 | 0 | 94248000 | 7061875 | 3902500 | 128250 | 3031125 | 31632265 | 16319995 | 0 | 15312270 | 835 | 6105000 | 6105000 | 0 | 0 | 491892885 | 262954175 | 128250 | 228810460 | 3 | 115 | 20418650 | 15 | 2245 | 242535525 | 121121590 | 5 | 684 | 107688870
Note on AB23: ====== ID#AAAANk7BuBw HP (2021-07-29 09:47:23) ปรับลดวงเงิน -128,250.- ประชุม 5/63 วันที่ 21 ก.ค.63

## 86900ปป.
โครงการพัฒนาที่ยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (ดำเนินการปี 2564-2566)
งบประมาณปี 2564 (175.20 ล้านบาท)
ค่าบริหารจัดการ 11,085,096 บาท
ลำดับ | จำนวนองค์กรชุมชน |  |  | ชื่อโครงการ | ปีงบประมาณ |  |  |  | งบประมาณช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง (ค86700) งบคลองเปรมประชากร | [24 empty] | รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  |  |  | เบิกครบ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  | อนุมัติแล้วยังไม่เบิก
| จำนวน | ยกเลิก | คงเหลือ |  |  | ปี 2566 |  | รวม | งบพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (50,000 บาท) |  |  |  | งบอุดหนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย (25,000 บาท) |  |  |  | งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (72,000 บาท) |  |  |  | งบบริหารจัดการปรับปรุงชุมชน |  |  |  | บริหารจัดการ สผ./อื่นๆ |  |  |  | ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม | [8 empty] | คก | ครัวเรือน | จำนวนเงิน | คก | ครัวเรือน | จำนวนเงินเบิก | คงเหลือ | คก | ครัวเรือน | จำนวนเงิน
[6 empty] | อนุมัติ | ยกเลิก | ครัวเรือนสุทธิ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ | ครัวเรือน | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | คืน/ยกเลิก | งบคงเหลือ
1 | 1 | 0 | 1 | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด | 2566 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351128 | 0 |  | 1351128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351128 | 0 | 0 | 1351128 | [7 empty] | 1 | 0 | 1351128
ปทุมธานี | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351128 | 0 | 0 | 1351128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351128 | 0 | 0 | 1351128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1351128
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351128 | 0 | 0 | 1351128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351128 | 0 | 0 | 1351128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1351128